## финансы
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОРОССИЙСК" МКУ " УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2017
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, исполнителя, мероприятия, реализуемого исполнителем | Источники расходования средств | Объем финансирования, утвержденный в программе на текущий год (согласно действующей редакции) | В том числе кредиторская задолженность прошлых лет | Лимит бюджетных обязательств на год | Выполнено нарастающим итогом за год (согласно актам выполненных работ, приемки-передачи и другим документам) | Фактически профинансировано (кассовое исполнение) нарастающим итогом за год | Освоено (кассовое исполнение) нарастающим итогом за год | В том числе кредиторская задолженность прошлых лет | Примечание <*>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
Всего по муниципальной программе | Всего | 615812 | 63653 | 615812 | 83494 | 76542 | 0 | 46882
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 267060 | 0 | 267060 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 348752 | 63653 | 348752 | 83494 | 76542 |  | 46882
в том числе в разрезе мероприятий программы: |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 15896 | 4725 | 15896 | 8110 | 6205 | 0 | 4725
Канализационная сеть по пер.Приморскому и по ул. Шота Руставели от пер. Приморского до ул.Запорожская. Строительство | Всего | 835 | 0 | 835 | 795 | 554 | 0 | 0 | Выполнено устройство канализации протяженностью 60м., экономия в оптим. Подготовка постановления главы для передачи в УИЗО.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 835 | 0 | 835 | 795 | 554 |  | 0
Капитальный ремонт водопроводных сетей в г.Новороссийске Зона 17. Капитальный ремонт водовода по ул.Запорожской от ул.С.Стальского до ул.Запорожской. Дополнительные работы | Всего | 175 | 0 | 175 | 164 | 0 |  | 0 | Работы выполнены 10 м., Подготовка постановления главы для передачи в УИЗО
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 175 | 0 | 175 | 164 | 0 |  | 0
Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по Мысхакскому шоссе от точки врезки, переложенной трубы Д-630мм до ул. Прохорова через ул. Физкультурную. Дополнительные работы | Всего | 961 | 0 | 961 | 772 | 772 |  | 0 | Построена канализационная сеть протяженностью 60 м. Подготовка постановления главы для передачи в УИЗО
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 961 | 0 | 961 | 772 | 772 |  | 0
Канализационная сеть по ул.Физкультурной от ул.Прохорова до ул.Таганрогской. Строительство | Всего | 680 | 0 | 680 | 690 | 0 |  | 0 | Работы выполнены 90м. Подготовка постановления главы для передачи в УИЗО.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 680 | 0 | 680 | 690 | 0 |  | 0
Обследование сетей водоснабжения г.Новороссийск | Всего | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 |  | 0 | Новый объект
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение ПИР по объекту: "Канализационная насосная станция в районе ул.Коммунальная в с.Гайдук и коллектор от нее до очистных сооружений с.Гайдук в г.Новороссийске" | Всего | 1801 | 0 | 1801 | 964 | 154 |  | 0 | ПСД готова. Подготовка заявки к государственной экологической экспертизе.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1801 | 0 | 1801 | 964 | 154 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г.Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды на отм. 215 до водопроводной насосной станции "Вербовая Балка" (корректировка) | Всего | 1010 | 0 | 1010 | 0 | 0 |  | 0 | Ведется проектирование. Срок выполнения до 20.11.2017г
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1010 | 0 | 1010 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске " | Всего | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | Выставлен на торги. Объект переходящий на 2018г.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта) | Всего | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | Проведение согласований, экспертиз,обследований для дальнейшего проведения работ.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 |  | 0
Обязательства по объектам прошлых лет | местный бюджет | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 |  | 4725 | Погашение кредиторской задолженности
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  | 79274 | 13827 | 79274 | 12730 | 12588 | 0 | 12098
Строительство объекта: "Устройство дополнительного паводкового водосброса на Неберджаевском водохранилище, расположенном в границах г. Новороссийска, Краснодарского края" | Всего | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | Объект финансированием не подтвержден
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0
Строительство объекта: "Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФК "Молоко") г.Новороссийска | Всего | 30866 | 0 | 30866 | 0 | 0 |  | 0 | Выполнено 800 п.м. газопровода низкого давления, 200 п.м. газопровода среднего давления.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 10471 | 0 | 10471 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 20395 | 0 | 20395 | 0 | 0 |  | 0
Строительство объекта: "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района "Золотой рыбки", ограниченной территорией с.Цемдолина и с.Борисовка г.Новороссийска" | Всего | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проекта
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 |  | 0
Строительство объекта: "Распределительные газопроводы в районе, ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая,Фисанова в г. Новороссийске. Установка ШРП.(2 этап)" | Всего | 18455 | 0 | 18455 | 0 | 0 |  | 0 | Работы ведутся
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 8455 | 0 | 8455 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Распределительный газопровод жилого района ул. Осоавиахима от ул. Владивостокской до ул. Лавандовой (пер.Дачный, ул.Дачная, ул. 1-я Дачная, пер.Советов, ул.Вишневая, пер. Безымянный, ул.Баграмяна) в г.Новороссийске" | Всего | 1904 | 0 | 1904 | 0 | 0 |  | 0 | Документы переданы для размещения в управление муниципального заказа.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1904 | 0 | 1904 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Газоснабжение жилого района "Птичка" в с.Абрау-Дюрсо г.Новороссийска" | Всего | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 |  | 0 | Проектирование. Исправляются ошибки в проекте планировки и межевания.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Теплоснабжение жилого района по ул.Парк Б в г.Новороссийске. Блочно-модульная котельная и сети к ней" | Всего | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 |  | 0 | Новый объект
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 |  | 0
Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под строительство малоэтажных жилых застроек. Корректировка двух проектов. | Всего | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | Новый объект
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта) | Всего | 4482 | 0 | 4482 | 632 | 490 |  | 0 | Проведение согласований, экспертиз,обследований для дальнейшего проведения работ.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 4482 | 0 | 4482 | 632 | 490 |  | 0
Обязательства по объектам прошлых лет | местный бюджет | 13827 | 13827 | 13827 | 12098 | 12098 |  | 12098 | Погашение кредиторской задолженности
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  | 66084 | 16756 | 66084 | 20772 | 17362 | 0 | 15357
Обход 13-го жилого микрорайона г.Новороссийска.Строительство | Всего | 8976 | 0 | 8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 8976 | 0 | 8976 | 0 | 0 |  | 0
Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова. 4-я очередь г.Новороссийск | Всего | 27622 | 0 | 27622 | 0 | 0 |  | 0 | Готовится пакет документов на размещение аукциона.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 27622 | 0 | 27622 | 0 | 0 |  | 0
Капитальный ремонт подпорной стенки по ул.Куникова на территории автохозяйства управления здравоохранения | Всего | 1712 | 0 | 1712 | 1647 | 1647 |  | 0 | Выполнено
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1712 | 0 | 1712 | 1647 | 1647 |  | 0
Берегоукрепление Набережной им. Адмирала Серебрякова от ул. Снайпера Рубахо до яхт-клуба водноспортивного центра ПАО "Новошип" (публичное акционерное общество) и на участке выхода к морю ул.Черняховского в г. Новороссийске (ПИР) | Всего | 6672 | 0 | 6672 | 3324 | 0 |  | 0 | Проект готовится на повторную экологическую экспертизу.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 6672 | 0 | 6672 | 3324 | 0 |  | 0
Корректировка проекта по объекту: "Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (4-я очередь) г.Новороссийск" | Всего | 1784 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по корректировке проекта
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1784 | 0 | 1784 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: ""Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске. Корректировка" | Всего | 87 | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | Выполнены ПИР
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 87 | 0 | 87 | 87 | 87 |  | 0
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта) | Всего | 2475 | 0 | 2475 | 357 | 271 |  | 0 | Проведение согласований, экспертиз,обследований для дальнейшего проведения работ.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 2475 | 0 | 2475 | 357 | 271
Обязательства по объектам прошлых лет | местный бюджет | 16756 | 16756 | 16756 | 15357 | 15357 |  | 15357 | Погашение кредиторской задолженности
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  | 454558 | 26980 | 454558 | 41882 | 40384 | 0 | 14702
Строительство объекта: "Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске. Корректировка" | Всего | 140050 | 0 | 140050 | 23042 | 23042 |  | 0 | Блок №2: Усиление существующей стены из ФБС(торкрет)-315 м2; Лестница входа Лв-4 - 36,12 м3. Блок № 3,5: дождевая канализация К3-98,6м3. Блок №4: Приямки ПР1(2 шт) - 1,73м3; Монтаж сэндвич панелей - 2282м2; Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции - 9 671м3.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 140050 | 0 | 140050 | 23042 | 23042 |  | 0
Строительство объекта: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийск. 2 этап. Корректировка" | Всего | 259567 | 0 | 259567 | 0 | 0 |  | 0 | Объект на аукционе. Ориентировочный срок заключения контракта - 12.07.2017г.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 246589 | 0 | 246589 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 12978 | 0 | 12978 | 0 | 0 |  | 0
Строительство объекта: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийск. 2 этап. Корректировка" .Вынос сетей | Всего | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 |  | 0 | Вынос кабеля - определен подрядчик ООО "Апекс" . Ведется закупка материалов. Канализация - на аукционе. Ориентировочный срок заключения контракта - 01.08.2017г.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 |  | 0
Строительство быстровозводимого пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля для муниципального бюджетного учреждения "Пожарная охрана г.Новороссийска по адресу: г.Новороссийск, ст. Раевская, ул.Пушкина | Всего | 5081 | 0 | 5081 | 82 | 82 |  | 0 | Выполнены ПИР. Сметы на окончание строительства прошли проверку в ценообразовании
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 5081 | 0 | 5081 | 82 | 82 |  | 0
Строительство объекта: "Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в г.Новороссийск по пр. Ленина,97 | Всего | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | Проект прошел экспертизу. Для начала СМР требуется краевое софинансирование.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | 0
Строительство объекта: "Устройство Скейт-парка в районе ДТДМ им. Сипягина" | Всего | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено устройство ограждения площадки
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0
Строительство объекта: "Комбинированный паркур воркаут парк" | Всего | 794 | 0 | 794 | 794 | 794 | 0 | 0 | Выполнено устройство площадки
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 794 | 0 | 794 | 794 | 794 |  | 0
Строительство объекта: "Детский сад на 280 мест в 13-ом микрорайоне г.Новороссийск. Консервация объекта" | Всего | 800 | 0 | 800 | 736 | 736 | 0 | 0 | В настоящее время выполнены строительно-монтажные работы по консервации объекта . В рамках данных работ выполнены обваловка существующего котлована, а также ограждение строительной площадки для безопасности жителей. Данный объект планируется к вступлению в краевую программу «Жилище» в 2018 году, все необходимые документы переданы в Департамент Строительства Краснодарского края, рассмотрение в октябре 2017.Строительно-монтажные работы планируются выполнить 2018 году.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 800 | 0 | 800 | 736 | 736 |  | 0
Муниципальное дошкольное учреждение на 230 мест по адресу: г.Новороссийск, ст.Раевская, ул. Садовая, 66а (пуско-наладочные работы системы отопления, ИТП) | Всего | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены, ведутся работы по согласованию документации с Ростехнадзором.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 |  | 0
Диспетчеризация котельной к детскому саду на 230 мест в ст.Раевская | Всего | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект внесен в план - графике закупок.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 |  | 0
Муниципальное дошкольное учреждение на 160 мест по адресу: г.Новороссийск, с.Глебовское, ул. Чехова, 17 (пуско-наладочные работы системы отопления, ИТП, установка комплекта телеметрии в котельной) | Всего | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены, ведутся работы по согласованию документации с Ростехнадзором. По телеметрии - монтаж завершен, ведется сдача в АО "АТЭК".
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 |  | 0
Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Вынос сетей | Всего | 2600 | 0 | 2600 | 1382 | 0 | 0 | 0 | Выполнен вынос водопроводных сетей в объеме 275 п.м.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 2600 | 0 | 2600 | 1382 | 0 |  | 0
Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Подключение к сетям газоснабжения | Всего | 1222 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнена подготовка территории к СМР - 20 313 м3; Конструктивные решения ниже отм. 0,000м3 - 2 049м3;
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1222 | 0 | 1222 | 0 | 0 |  | 0
Реконструкция МБУ"ДК"Кубань" села Цемдолина | Всего | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Малобюджетные спортивные комплексы п.Верхнебаканский, с.Гайдук" | Всего | 1396 | 0 | 1396 | 573 | 0 | 0 | 0 | Проект на гос.экспертизе. (60 дней после оплаты)
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1396 | 0 | 1396 | 573 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, п.Гайдук | Всего | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. Будет выполняться после получения положительного заключения по такому же объекту в п. В.Баканский.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)" | Всего | 322 | 0 | 322 | 100 | 83 | 0 | 0 | Выполнены ПИР по выносу сетей водопровода и двух кабельных линий 6 кВ.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 322 | 0 | 322 | 100 | 83 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийск. 2 этап. Корректировка" .Вынос сетей | Всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД готова.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Пожарное депо п. Абрау-Дюрсо" | Всего | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. Осуществляется сбор исходных данных для проектирования.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | 0
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта) | Всего | 2428 | 0 | 2428 | 371 | 945 | 0 | 0 | Проведение согласований, экспертиз,обследований для дальнейшего проведения работ.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| местный бюджет | 2428 | 0 | 2428 | 371 | 945 |  | 0
Обязательства по объектам прошлых лет | местный бюджет | 26980 | 26980 | 26980 | 14702 | 14702 |  | 14702 | Погашение кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность по объектам прошлых лет(объекты не учтенные в ГАИП)
И.о. руководителя МКУ "Управление строительства" | [5 empty] | Н.А. Стожаров
Исполнитель:
Феоктистова Е.В.
тел. 644-009

## индикаторы
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: " СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОРОССИЙСК" ЗА 6 месяцев 2017 года
N п/п | Количество мероприятий предусмотренных программой | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2016 года | На 31.12.2016 года
N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2017 года | На 30.06.2017 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Канализационная сеть по пер.Приморскому и по ул. Шота Руставели от пер. Приморского до ул.Запорожская. Строительство | м | 100 | 60 | 60 | 100%
2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г.Новороссийске Зона 17. Капитальный ремонт водовода по ул.Запорожской от ул.С.Стальского до ул.Запорожской. Дополнительные работы | м | 40 | 10 | 10 | 100%
3 | Капитальный ремонт водовода Ду 500 мм по Мысхакскому шоссе от точки врезки, переложенной трубы Д-630мм до ул. Прохорова через ул. Физкультурную. Дополнительные работы | м | 0 | 60 | 60 | 100%
4 | Канализационная сеть по ул.Физкультурной от ул.Прохорова до ул.Таганрогской. Строительство | м | 0 | 90 | 90 | 100%
5 | Обследование сетей водоснабжения г.Новороссийск | шт | 0 | 1 |  |  | Новый объект
6 | Выполнение ПИР по объекту: "Канализационная насосная станция в районе ул.Коммунальная в с.Гайдук и коллектор от нее до очистных сооружений с.Гайдук в г.Новороссийске" | шт | 1 | 1 | 0.54 | 54%
7 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г.Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды на отм. 215 до водопроводной насосной станции "Вербовая Балка" (корректировка) | шт | 1 | 1
8 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске (2 этап)" | шт | 0 | 1
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
9 | Строительство объекта: "Устройство дополнительного паводкового водосброса на Неберджаевском водохранилище, расположенном в границах г. Новороссийска, Краснодарского края" | шт. | 1 | 1
10 | Строительство объекта: "Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФК "Молоко") г.Новороссийска | п.м. | 7000 | 6311
11 | Строительство объекта: "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района "Золотой рыбки", ограниченной территорией с.Цемдолина и с.Борисовка г.Новороссийска" | п.м | 0 | 988
12 | Строительство объекта: "Распределительные газопроводы в районе, ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая,Фисанова в г. Новороссийске. Установка ШРП.(2 этап)" | п.м. | 2600 | 2600
13 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Распределительный газопровод жилого района ул. Осоавиахима от ул. Владивостокской до ул. Лавандной (пер.Дачный, ул.Дачная, ул. 1-я Дачная, пер.Советов, ул.Вишневая, пер. Безымянный, ул.Баграмяна) в г.Новороссийске" | шт | 1 | 1
14 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Газоснабжение жилого района "Птичка" в с.Абрау-Дюрсо г.Новороссийска" | шт | 1 | 1
15 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Теплоснабжение жилого района по ул.Парк Б в г.Новороссийске. Блочно-модульная котельная и сети к ней" | шт | 0 | 1 |  |  | Новый объект
16 | Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под строительство малоэтажных жилых застроек. Корректировка двух проектов. | шт | 0 | 2 |  |  | Новый объект
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
17 | Обход 13-го жилого микрорайона г.Новороссийска.Строительство | м | 0 | 1240
18 | Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова. 4-я очередь г.Новороссийск | п.м | 500 | 250
19 | Капитальный ремонт подпорной стенки по ул.Куникова на территории автохозяйства управления здравоохранения | м3 | 0 | 254 | 254 | 100%
20 | Берегоукрепление Набережной им. Адмирала Серебрякова от ул. Снайпера Рубахо до яхт-клуба водноспортивного центра ПАО "Новошип" (публичное акционерное общество) и на участке выхода к морю ул.Черняховского в г. Новороссийске (ПИР) | шт | 1 | 1 | 0.5 | 50%
21 | Корректировка проекта по объекту: "Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (4-я очередь) г.Новороссийск" | шт | 0 | 1
22 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: ""Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске. Корректировка" | шт | 0 | 1 | 1 | 100%
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
23 | Строительство объекта: "Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске. Корректировка" | комплекс | 0.7 | 0.9 | 0.16 | 16% | С сентября 2016 года возобновлены работы. Срок выполнения- до 4кв.2019 г.
24 | Строительство объекта: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийск. 2 этап. Корректировка" | % | 34 | 38
25 | Строительство объекта: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийск. 2 этап. Корректировка" .Вынос сетей, в т.ч: | п.м
| канализация |  | 0 | 250
| кабельная линия |  | 0 | 1250
26 | Строительство быстровозводимого пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля для муниципального бюджетного учреждения "Пожарная охрана г.Новороссийска по адресу: г.Новороссийск, ст. Раевская, ул.Пушкина | комплекс | 0.66 | 0.5 | 0.2 | 2%
27 | Строительство объекта: "Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в г.Новороссийск по пр. Ленина,97 | шт | 1 | 1
28 | Строительство объекта: "Устройство Скейт-парка в районе ДТДМ им. Сипягина" | м | 0 | 46 | 46 | 100%
29 | Строительство объекта: "Комбинированный паркур воркаут парк" | ед | 0 | 8 | 8 | 100%
30 | Строительство объекта: "Детский сад на 280 мест в 13-ом микрорайоне г.Новороссийск. Консервация объекта" | шт | 1 | 1 | 1 | 100%
31 | Муниципальное дошкольное учреждение на 230 мест по адресу: г.Новороссийск, ст.Раевская, ул. Садовая, 66а (пуско-наладочные работы системы отопления, ИТП) | шт | 0 | 1
32 | Диспетчеризация котельной к детскому саду на 230 мест в ст.Раевская | шт | 0 | 1 |  |  | Новый объект
33 | Муниципальное дошкольное учреждение на 160 мест по адресу: г.Новороссийск, с.Глебовское, ул. Чехова, 17 (пуско-наладочные работы системы отопления, ИТП, установка комплекта телеметрии в котельной) | шт | 0 | 2
34 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Вынос сетей, в т.ч: | п.м | 0 | 510 | 275 | 53%
| кабельная линия |  | 0 | 235
| водопровод |  | 0 | 275 | 275 | 100%
35 | Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест). Подключение к сетям газоснабжения | п.м | 0 | 275
36 | Реконструкция МБУ"ДК"Кубань" села Цемдолина, в т.ч: | м
| электроснабжение |  | 0 | 820
| водоснабжение |  | 0 | 475
| водоотведение |  | 0 | 125
| газопровод |  | 0 | 60
37 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул.Титан. 2 этап" | шт | 1 | 1
38 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, п.Гайдук | шт | 0 | 1 |  |  | Новый объект
39 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция МБОУ СОШ №23 по адресу: г.Новороссийск, с. Гайдук, ул. Мира,47, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)" | шт | 1 | 1 | 0.31 | 31%
40 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийск. 2 этап. Корректировка" .Вынос сетей | шт | 1 | 1
41 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Пожарное депо п. Абрау-Дюрсо" | шт | 0 | 1 |  |  | Новый объект
42 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта) | тыс.руб. | 8000 | 9529 | 1706 | 18%
43 | Обязательства по объектам прошлых лет** | тыс.руб. | 150000 | 62288 | 46882 | 75%
И.о. руководителя МКУ "Управление строительства" Н.А. Стожаров
Исполнитель:
Феоктистова Е.В.
644-009

## мероприятия
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ : " СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОРОССИЙСК" ЗА 6 месяцев 2017 года
N п/п | Количество мероприятий предусмотренных программой | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2016 года | На 31.12.2016 года
N п/п | Количество мероприятий программы | Единица измерения | Количество мероприятий программы |  | Фактическое значение выполненных мероприятий по программе | Степень реализации мероприятий программы (%) | Причины невыполнения программных мероприятий
|  |  | На 01.01.2017 года | На 30.06.2017 года
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 22 | 49 | 9 | 18
И.о. руководителя МКУ "Управление строительства" | [6 empty] | Н.А. Стожаров
Исполнитель:
Феоктистова Е.В.
644-009