Территориальная избирательная комиссия Пригородная г. Новороссийска

РЕШЕНИЕ

«19» июня 2015 г.								№ 23/70

О Календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов

главы администрации (губернатора) Краснодарского края

В соответствии с постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 10 июня 2015 года № 1691-П «О назначении даты выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 10.06.2015 года №144/1800-5 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Принять за основу утвержденный Избирательной комиссией Краснодарского края Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в разделе «Избирательная комиссия».

Председатель        						Е.С. Азизов

Секретарь                   						Г.П. Карапетян

УТВЕРЖДЕН

Решением территориальной  избирательной комиссии Пригородная

от 19 июня  2015 г. № 23/71

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Дата официального опубликования постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 10 июня 2015 года № 1691-П

«О назначении даты выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края - 13 июня 2015 года

День голосования – 13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Уточнение перечня и границ избирательных участков | Сразу после назначения выборов (ч. 1, 2 ст. 20 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, находящихся в день голосования в плавании | Не позднее 13 августа 2015 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Краснодарского края - не позднее 9 сентября 2015 года (ч. 4 ст. 20 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Образование в порядке исключения избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 13 августа 2015 года, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Краснодарского края - не позднее 9 сентября 2015 года (ч. 5 ст. 20 КЗ) | По решению избирательной комиссии Краснодарского края командирами воинских частей |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2015 года, а если избирательные участки были образованы позднее срока, установленного ч. 2 ст. 20 КЗ – в течение двух дней после их образования (ч. 6 ст. 20 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | II. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (ч. 6 ст. 21 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 1 сентября 2015 года (ч. 2 ст. 21 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 сентября 2015 года (ч. 9 ст. 21 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 2 сентября 2015 года (ч. 12 ст. 21 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссией | Не позднее 12 сентября 2015 года (ч. 12 ст. 21 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и публикация в государственных региональных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию Краснодарского края списка политических партий, их соответствующих региональных отделений имеющих право принимать участие в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края в качестве избирательного объединения | Не позднее 16 июня 2015 года (ч. 2 ст.24 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, по Краснодарскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов о выдвижении в избирательную комиссию Краснодарского края | С 13 июня 2015 года и не позднее 3 июля 2015 года - до 18 часов по местному времени (ч. 1, 8 ст. 25 КЗ) | Граждане Российской Федерации |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов о выдвижении и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 14 ст. 25 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме и порядке, установленные избирательной комиссией Краснодарского края | После представления документов о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Определение числа лиц, которые (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также число муниципальных образований (в абсолютном выражении) | Не позднее 12 июня 2015 года (ч. 6 ст. 26 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата | Со дня представления в избирательную комиссию Краснодарского края заявления кандидата о согласии баллотироваться (ч. 8 ст. 26 КЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию одновременно всех документов для регистрации кандидата | Не ранее 14 июля 2015 года и не позднее 29 июля 2015 года - до 18 часов по местному времени (ч. 2 ст. 27 КЗ) | Кандидаты |
|  | Публикация списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата в региональном государственном периодическом печатном издании или размещение на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение 3 дней со дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6 ст. 27 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Проведение проверки соблюдения порядка выдвижения кандидатов, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края: |  | Соответствующие органы и организации |
|  | - биографических данных и иных сведений (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган |  |
|  | - сведений о доходах и имуществе, закрытии счетов (вкладов) находящихся за пределами территории Российской Федерации кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей | в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 2 ст. 28 КЗ) |  |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о результатах проверки подписей, представленных в листах поддержки кандидата | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (ч. 9 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию Краснодарского края для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, предусмотрено настоящим законом или несоблюдения требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию Краснодарского края в соответствии с ч. 7-9, 91 ст. 25, ч. 1, 11, 13, 14 ст. 27 КЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (ч. 10 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а лицо, представленное кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации – в документы, содержащие сведения о нем, и представленные в избирательную комиссию Краснодарского края в соответствии с п. 1,2 ч. 9, ч. 91 ст. 25, п. 3,4 и 5 ч. 1, ч. 11 и 13 ст. 27 КЗ | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата (ч. 10 ст. 28 КЗ) | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации (либо мотивированного решения об отказе в регистрации) кандидата | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (ч. 1 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (ч. 2 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации соответствующего кандидата (ч. 4 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 2 сентября 2015 года (ч. 4 ст. 29 КЗ) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| IV. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата (ч. 2 ст. 31 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение до 100 доверенных лиц кандидатов | После представления документов о выдвижении кандидата (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления в комиссию соответствующих документов (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Реализация кандидатом права на назначение в избирательную комиссию Краснодарского края одного члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации (ч. 1 ст. 12 КЗ) | Кандидаты |
|  | Реализация кандидатом права на назначение в каждую территориальную и каждую участковую избирательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (ч. 1 ст. 12 КЗ) | Кандидаты, доверенные лица |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры, путем подачи письменного заявления в избирательную комиссию Краснодарского края о снятии своей кандидатуры | В любое время, но не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2015 года (ч. 1 ст. 35 КЗ) | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, путем подачи письменного заявления в избирательную комиссию Краснодарского края об отзыве этого кандидата | В любое время, но не позднее 7 сентября 2015 года (ч. 2 ст. 35 КЗ) | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации на основании письменного заявления о снятии зарегистрированного кандидата или отзыва зарегистрированного кандидата | Не позднее чем в трехдневный срок со дня получения заявления, а с 9 сентября по 11 сентября 2015 года – в течение суток (ч. 1,2 ст. 35 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 18 июня 2015 года (ч. 5 ст. 39 КЗ) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу) |
|  | Публикация перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 23 июня 2015 года (ч. 4 ст. 39 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 13 июля 2015 года (ч. 8 ст. 42, ч. 10 ст. 46 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, регионального отделения политической партии, выдвинувшей (его) зарегистрированного кандидата, не менее чем в одном государственном региональном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление копии публикации в избирательную комиссию Краснодарского края и сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 2 сентября 2015 года (ч. 10 ст. 40 КЗ) | Политическая партия или по ее поручению, региональное отделение политической партии |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2015 года (ч. 1 ст. 41 КЗ) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Действие запрета на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 8 сентября по 13 сентября 2015 года включительно (ч. 3 ст. 38 КЗ) | Социологические организации, политические партии, их региональные отделения, иные организации и учреждения, которым в соответствии с действующим законодательством не запрещено проводить такие мероприятия |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам краевыми региональными государственными организациями телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 10 ст. 43 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам городскими (районными) государственными региональными организациями телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 10 ст. 43 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии, определенные избирательной комиссией Краснодарского края, с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам общероссийскими государственными и муниципальными организациями телерадиовещания, выполнившие условия ч. 8 ст. 42 КЗ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 14 ст. 43 КЗ) | Соответствующие организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами в краевых региональных государственных периодических печатных изданиях | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 3 ст. 44 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края с участием редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами в городских (районных) региональных государственных периодических печатных изданиях | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 3 ст. 44 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии, определенные избирательной комиссией Краснодарского края с участием представителей соответствующих региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, общероссийскими, региональными государственными и муниципальными периодическими печатными изданиями, выполнившие условие ч. 8 ст. 42 КЗ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (ч. 7 ст. 44 КЗ) | Редакции общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю с участием заинтересованных лиц |
|  | Утверждение и публикация графика распределения бесплатного эфирного времени | После проведения жеребьевки (ч. 10 ст. 43КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, редакция регионального государственного периодического печатного издания |
|  | Предоставление для предвыборной агитации эфирного времени и печатной площади зарегистрированным кандидатам | С 15 августа до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года включительно (ч. 2 ст. 41 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала (ч. 18 ст. 43, ч. 10 ст. 44 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом права на отказ от использования бесплатного и (или) платного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки - в день жеребьевки (ч. 15 ст. 43, ч. 8 ст.44 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление в избирательную комиссию Краснодарского края данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | Не позднее 23 сентября 2015 года (ч. 10 ст. 42 КЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности) предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителям избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Собственники (владельцы) этих помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Краснодарского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 45 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащиеся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2015 года (ч. 6 ст. 46 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии Краснодарского края или соответствующей территориальной избирательной комиссии |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии Краснодарского края средств краевого бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее 22 июня 2015 года (ч. 1 ст. 48 КЗ) | Министерство финансов Краснодарского края |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам, назначенных кандидатами | В трехдневный срок с момента представления необходимых документов (ч. 4 ст. 34 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления избирательной комиссии Краснодарского края о своем выдвижении и получения разрешения на открытие специального избирательного счёта, но до дня представления документов для регистрации кандидата (ч. 14 ст. 25, ч. 1 ст. 50 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое право) |
|  | Представление избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а со 2 сентября 2015 года – один раз в три операционных дня, с использованием системы «Клиент-Сбербанк» (либо аналоговой ей по функциям и совместимой с ГАС «Выборы») - ежедневно (ч. 5 ст. 52 КЗ) | Краснодарское отделение № 8619 ОАО «Сбербанк России» |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | Первый раз - не позднее 23 августа 2015 года Второй раз – не позднее 7 сентября 2015 года (пункт 2 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 5 ст. 52 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Не менее чем один раз за период избирательной кампании и не позднее 2 сентября 2015 года (ч. 7 ст. 52 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств избирательной комиссии Краснодарского края, а по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно (ч. 6 ст. 52 КЗ) | Краснодарское отделение № 8619 ОАО «Сбербанк России» |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения (ч. 7 ст. 52 КЗ) | Редакции краевых региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление финансовых отчётов в избирательную комиссию Краснодарского края: |  |
|  | - первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | - итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 52 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое право) |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ, а также размещение на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение пяти дней со дня получения указанных отчетов (ч. 4 ст. 52 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Осуществление проверки на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов | В пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии Краснодарского края (ч. 8 ст. 52 КЗ) | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 23 сентября 2015 года (ч. 12 ст. 48 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 13 октября 2015 года (ч. 12 ст. 48 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии (в соответствии с графиком, утвержденным избирательной комиссией Краснодарского края) |
|  | Представление Законодательному Собранию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 12 ст. 48 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление письменного указания в Краснодарское отделение № 8619 ОАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход краевого бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | С 12 ноября 2015 года (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, Краснодарское отделение № 8619 ОАО «Сбербанк России» |
|  | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств выделенных на подготовку и проведение выборов в доход краевого бюджета | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Краснодарского края отчета о расходовании указанных средств (ч. 11 ст. 48 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы, текста, количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 23 августа 2015 года (ч. 2 ст. 56 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача всех избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией Краснодарского края, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 56 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 11 сентября 2015 года (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 31 августа 2015 года) (ч. 13 ст. 56 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее 27 августа 2015 года (ч. 2 ст. 58 КЗ) | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование всех избирателей, отдельных групп избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, в труднодоступных или отдаленных местностях | Определяется решением избирательной комиссии Краснодарского края, но не ранее 23 августа 2015 года (ч. 1,2 ст. 59 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | С 2 сентября по 12 сентября 2015 года (ч. 1 ст.591 КЗ) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 3 сентября 2015 года, но не позднее 14 часов 13 сентября 2015 года (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование | С 8 до 20 часов по московскому времени 13 сентября 2015 года (ч. 1 ст. 58 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях, о чем составляется акт | 13 сентября 2015 года после окончания времени голосования (ч. 20 ст. 56) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в участковых избирательных комиссиях | 13 сентября 2015 года после окончания голосования (ч. 3 ст. 62 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 62 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 15 сентября 2015 года (ч. 1 ст. 63 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 24 сентября 2015 года (ч. 1 ст. 64 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в редакции средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 67 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой администрации (губернатором) Краснодарского края о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов и признания кандидата избранным (ч. 13 ст. 64 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы администрации (губернатора) Краснодарского края либо копий документов, удостоверяющих, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня извещения зарегистрированного кандидата об его избрании (ч. 13 ст. 64 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный главой администрации (губернатором) Краснодарского края |
|  | Публикация полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в своем печатном органе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение двух месяцев со дня голосования осуществляет в своем печатном органе официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов. В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 67 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |

# Footnotes

Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края»