**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к исполнению муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

за 11 месяцев 2023 года

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 11.10.2023 № 4831.

В программе утверждено 26 мероприятий, отвечающих целям и задачам муниципальной программы. Общая сумма бюджетных ассигнований, выделенных на исполнение мероприятий программы составляет 217 677,6 тыс. руб. (местный и краевой бюджеты).

Из них выделено в разрезе подпрограмм:

1. Муниципальная подпрограмма «Муниципальное имущество» - 89 338,11 тыс. руб.
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» - 128 339,2 тыс. руб.

По итогам ноября 2023 года освоено 84 %, а именно 182 307,4 тыс. руб., от общей суммы финансирования программы на 2023 год.

В 2023 году запланировано поставить на государственный кадастровый учет и предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, 10 объектов, данное мероприятие выполнено на 130 % (поставлено на учет 13 объектов).

Мероприятие по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами выполнено на 140 % (7 земельных участков поставлено на государственный кадастровый учет).

Произведена постановка земельных участков, занятых объектами социально-бытового назначения, поставленных на государственный кадастровый учет и предоставленных органам и учреждениям государственной власти и муниципального образования город Новороссийск, в количестве 35 объектов, мероприятие выполнено на 206 %. Данное мероприятие носит заявительный характер, также земельные участки ставятся на кадастровый учет по итогам систематически проводимой инвентаризации.

Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет для реализации с торгов, в текущем году составляет 100 % (запланировано и реализовано с торгов 12 объектов).

Доля проведенных проверок по использованию муниципального имущества за истекший период составляет 98,1 % (запланировано 103), до конца года мероприятие будет выполнено на 100%.

Доля муниципальных объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены кадастровые работы, осуществлена регистрация права муниципальной собственности, за истекший период составляет 91,8 % (зарегистрировано 827 объектов из 900 запланированных), до конца года мероприятие будет выполнено на 100%.

Мероприятие «Проведение кадастровых работ в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества с целью постановки объектов на учет бесхозяйного имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с последующим признанием права муниципальной собственности» выполнено на 110 % (поставлено на учет 11 объектов из 10 запланированных объектов).

Заключены контракты по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Новороссийск, а также по подготовке изменений в правила землепользования и застройки, формированию архитектурно-художественного облика муниципального образования разработке концепции художественной идентичности, подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории квартала) муниципального образования город Новороссийск. Данные мероприятия выполнены на 100%.

За истекший период 2023 года предоставлено 2409 консультаций в области земельного и градостроительного законодательства, мероприятие выполнено на 100%.

Координатор

муниципальной программы

начальник УИЗО Веливченко М.А.

Шилина М.В.

8(8617)671242