ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

| 9 июня 2017 г. | № | 13/227-6 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 4 статьи 9 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», пункта 2.5 Методических рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 224/1444-6, постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 7 июня 2017 г. № 3205-П «О назначении даты выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии Краснодарского края.

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву.

| Председатель избирательной комиссии Краснодарского края |  | А.Д. Черненко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края |  | Н.Ю. Турищева |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 июня 2017 г. № 13/227-6 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва

| Дата официального опубликования постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 7 июня 2017 года № 3205-П «О назначении даты выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва» | – 9 июня 2017 года |
| --- | --- |
| День голосования | – 10 сентября 2017 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 30 июня 2017 года (ч. 2 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на судах, находящихся в день голосования в плавании | Не позднее 10 августа 2017 года, а в исключительных случаях по согласованию с соответствующей вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 6 сентября 2017 года (ч. 4 ст. 11 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии, в исключительных случаях по согласованию с соответствующей окружной избирательной комиссией (в случае возложения полномочий на данную территориальную избирательную комиссию такое согласование не требуется) |
|  | Образование в порядке исключения избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 10 августа 2017 года, а в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2017 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) | Командиры воинских частей по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Определение избирательных участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства | Не позднее 4 сентября 2017 года (ч. 5.2 ст. 13 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 31 июля 2017 года, а если избирательные участки были образованы позднее срока, установленного ч. 2 ст. 11 КЗ – в течение двух дней после их образования (ч. 6 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, соответствующая территориальная избирательная комиссия |
|  | II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии | Не позднее 12 июня 2017 года (ч. 6 ст. 9 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями (согласование оформляется решением избирательной комиссии) |
|  | Направление решения о возложении полномочий в соответствующую избирательную комиссию и публикация в периодическом печатном издании | В течение трех дней (ч. 6 ст. 9 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (ч. 6 ст. 12 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, капитаны судов, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Изготовление бланков заявлений избирателей, предусмотренных приложением № 2 и № 4 к Порядку ЦИК России | В сроки, установленные избирательной комиссией Краснодарского края, но не позднее 19 июля 2017 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии изготовленных бланков заявлений избирателей, указанных в пункте 9 настоящего Календарного плана | В сроки, установленные территориальной избирательной комиссией, но не позднее 30 августа 2017 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Прием личных письменных заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах соответствующего избирательного округа), о включении в список избирателей по месту нахождения: - в территориальной избирательной комиссии (по месту жительства избирателя или по месту, где он будет находиться в день голосования) - в участковой избирательной комиссии (по месту жительства избирателя или по месту, где он будет находиться в день голосования) | Не ранее 26 июля 2017 года и не позднее 4 сентября 2017 года Не ранее 30 августа 2017 года и не позднее 4 сентября 2017 года (п. 2.1 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений, указанных в пункте 11 настоящего Календарного плана, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | Не ранее 26 июля 2017 года и не позднее 4 сентября 2017 года (п. 2.2 Порядка ЦИК России) | МФЦ |
|  | Подача заявлений, указанных в пункте 11 настоящего Календарного плана, в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг | Не ранее 26 июля 2017 года и не позднее 24 часов по московскому времени 4 сентября 2017 года (п. 2.3 Порядка ЦИК России) | Избиратели |
|  | Прием устных или письменных обращений избирателей, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ (в том числе при содействии социальных работников или иных лиц) о предоставлении им возможности лично подать заявление, указанное в пунктах 11, 12 настоящего Календарного плана, и обеспечение посещения избирателя с целью предоставления ему такой возможности | Не ранее 26 июля 2017 года и не позднее 4 сентября 2017 года (п. 2.4 Порядка ЦИК России) | Территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Определение избирательных участков, на которых в день голосования избиратели могут быть включены в списки избирателей на основании специальных заявлений, оформленных в соответствии с пунктом 2.16 Порядка ЦИК России | Не позднее 11 июля 2017 года (п. 2.16 Порядка ЦИК России) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Оформление специальных заявлений избирателей в соответствии с пунктом 2.16 Порядка ЦИК России | Не ранее 5 сентября 2017 года и не позднее 14 часов 9 сентября 2017 года (п. 2.16 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием специальных заявлений избирателей, оформленных в соответствии с пунктом 2.16 Порядка ЦИК России | 10 сентября 2017 года (п. 2.16 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии, определенные в соответствии с пунктом 13 настоящего Календарного плана |
|  | Формирование на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые избирательные комиссии Реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей (приложение № 5 к Порядку ЦИК России) | Не позднее 8 сентября 2017 года (п. 3.1 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование на комплексах средств автоматизации соответствующих территориальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» и передача в участковые избирательные комиссии Реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей (приложение № 6 к Порядку ЦИК России) | Не позднее 8 сентября 2017 года (п. 3.2 Порядка ЦИК России) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края информации: - о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка ЦИК России в разрезе избирательных участков; - о числе избирателей, оформивших специальные заявления о включении в список избирателей в соответствии с пунктом 2.16 Порядка ЦИК России, а в разрезе избирательных участков – в сроки, установленные порядком учета марок, в том числе при их передаче комиссиям, определенным ЦИК России; | Не позднее 8 сентября 2017 года (п. 5.1 Порядка ЦИК России) Не позднее 10 сентября 2017 года (п. 5.1 Порядка ЦИК России) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Размещение сведений из реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (с учетом требований Федерального закона «О персональных данных»), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в формате: имя, отчество и первая буква фамилии | Не позднее 8 сентября 2017 года (п. 5.2 Порядка ЦИК России) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Размещение сведений из реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (с учетом требований Федерального закона «О персональных данных»), на информационных стендах в помещениях для голосования соответствующих избирательных участков в формате: имя, отчество и первая буква фамилии | Не позднее 8 сентября 2017 года (п. 5.2 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Информирование и размещение на информационных стендах в помещениях для голосования соответствующих избирательных участков информации: - о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке; - о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления на ином участке, в том числе специальных заявлений в соответствии с пунктом 2.16 Порядка ЦИК России; - о числе избирателей, подавших заявления на данном участке; | Не позднее времени открытия избирательного участка 10 сентября 2017 года (п. 5.4 Порядка ЦИК России) | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Назначение операторов (не мене двух) специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 20 августа 2017 года (п. 1.5 Порядка ЦИК России по ускоренному вводу протоколов) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 6 сентября 2017 года (п. 1.5 Порядка ЦИК России по ускоренному вводу протоколов) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование файлов для каждой участковой избирательной комиссии, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательной кампании и записывание их на внешний носитель информации (USB флэш-накопитель) и передача по акту в заклеенном конверте, опечатанном печатью соответствующей территориальной избирательной комиссией | Не позднее 6 сентября 2017 года (п. 2.1, 2.2 Порядка ЦИК России по ускоренному вводу протоколов) | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» территориальных избирате6льных комиссий |
|  | Организация проведения тренировок участковых комиссий по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения | 9 сентября 2017 года (п. 2.3 Порядка ЦИК России по ускоренному вводу протоколов) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | 9 сентября 2017 года (п. 2.3 Порядка ЦИК России по ускоренному вводу протоколов) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 29 августа 2017 года (ч. 2 ст. 12 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местности, транспортное сообщение с которой затруднено (невозможно), а также на территории воинских частей | Не позднее 30 августа 2017 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день образования УИК (ч. 3, 4 ст. 12 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, находящихся в день голосования в плавании | Не позднее 9 сентября 2017 года (ч. 5 ст. 12 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 30 августа 2017 года (ч. 10 ст. 12 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения, а также выверка списка избирателей по сообщениям о включении избирателя на другом избирательном участке | С 30 августа 2017 года (ч. 1 ст. 14 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 18 часов 00 минут 9 сентября 2017 года (ч. 13 ст. 12 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 9 сентября 2017 года (ч. 12 ст. 12 КЗ) | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | III. НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 6 сентября 2017 года (ч. 91 ст. 7 КЗ) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрировавшим краевой список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 9 сентября либо 10 сентября 2017 года (ч. 10 ст. 7 КЗ) | Наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 6 сентября 2017 года (ч. 17 ст. 7 КЗ) | Редакции средств массовой информации |
|  | IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, КРАЕВЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и публикация в государственных региональных периодических печатных изданиях, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию Краснодарского края списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 12 июня 2017 года (ч. 3 ст. 15 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения (не более пяти уполномоченных представителей одного избирательного объединения): - в случае выдвижения кандидатов избирательным объединением, выдвинувшим только кандидата по одному одномандатному избирательному округу, а также при представлении таких документов избирательным объединением, выдвинувшим кандидата по одномандатному избирательному округу и (или) краевой список кандидатов, на более поздних этапах избирательной кампании (взамен прекратившего свои полномочия или дополнительно к ранее назначенным) - в случае выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) краевого списка кандидатов | В течение трех дней со дня представления установленных документов (ч. 4 ст. 17 КЗ) Одновременно с принятием решения о заверении краевого списка кандидатов (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление документов в соответствующую окружную избирательную комиссию | Начинается не ранее 12 июня 2017 года и заканчивается не позднее 18 часов 26 июля 2017 года (ч. 1 ст. 19 КЗ) | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | Выдвижение краевых списков кандидатов и представление документов в избирательную комиссию Краснодарского края | Начинается не ранее 12 июня 2017 года и заканчивается не позднее 18 часов 21 июля 2017 года (ч. 2 ст. 19 КЗ) | Избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата, краевого списка кандидатов | Незамедлительно после представления документов о выдвижении (ч. 8 ст. 24, ч. 8 ст. 25 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, и заверение выписок из решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема этих документов (ч. 6 ст. 24 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением и заверение копии краевого списка кандидатов либо принятие мотивированного решения об отказе в выдаче такой копии | В течение трех дней со дня приема документов (ч. 9 ст. 25 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Доведение до сведения избирателей информации о кандидатах, представленной при их выдвижении, в объеме и порядке, установленных избирательной комиссией Краснодарского края | После выдвижения кандидата (ч. 5 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Установление количества (все представленные подписи или определенный процент этих подписей) подлежащих проверке подписей, собранных и представленных в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов, кандидатов по каждому одномандатному избирательному округу (определяется конкретное число таких подписей) | Не позднее 10 июня 2017 года (ч. 5 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Утверждение количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, краевых списков кандидатов | Не позднее 14 июня 2017 года (ч. 2 ст. 26 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, краевого списка кандидатов по формам, установленным приложениями 4.1 и 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Со дня оплаты изготовления подписных листов (ч. 3 ст. 26 КЗ) | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее 18 часов 00 минут 26 июля 2017 года (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Кандидаты либо представители кандидатов в случаях, предусмотренных ч. 10 ст. 23 КЗ |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края документов для регистрации краевых списков кандидатов | Не позднее 18 часов 00 минут 26 июля 2017 года (ч. 2 ст. 27 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Незамедлительно после представления документов на регистрацию (ч. 2.1 ст. 27 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Проведение проверки соблюдения порядка выдвижения: - краевых списков кандидатов; - кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам; | В течение десяти дней со дня представления документов, необходимых для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (ч. 3 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края Окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований Закона Краснодарского края к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (ч. 15 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию Краснодарского края, окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (ч. 15 ст. 28 КЗ) | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, краевого списка кандидатов (ч. 18 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о регистрации (либо мотивированного решения об отказе в регистрации) краевых списков кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В течение десяти дней после дня приема необходимых для регистрации документов (ч. 2, 3 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, краевого списка кандидатов, исключении кандидата из краевого списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения (ч. 10 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и краевых списках кандидатов | Не позднее 30 августа 2017 года (ч. 19 ст. 29 КЗ) | Окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных краевых списках кандидатов и о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 8 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края, окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (ч. 2 ст. 32 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 10 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Назначение доверенных лиц избирательных объединений (до 35 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении краевого списка кандидатов в избирательную комиссию Краснодарского края (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами и списком доверенных лиц, по форме, установленной избирательной комиссией Краснодарского края (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Назначение в окружную избирательную комиссию и нижестоящие избирательные комиссии члена комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации (п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, представившие документы на регистрацию по одномандатным избирательным округам |
|  | Назначение в избирательную комиссию Краснодарского края члена комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации (п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов |
|  | Назначение в нижестоящие избирательные комиссии члена комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные краевые списки кандидатов |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края, соответствующую окружную избирательную комиссию сведений о произошедших изменениях после регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (в случае возникновения) в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении с 4 сентября 2017 года - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 9 сентября 2017 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединениями, выдвинувшие зарегистрированные краевые списки кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 25 августа 2017 года (при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 8 сентября 2017 года) (ч. 1 ст. 30 КЗ) | Кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2017 года (при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 8 сентября 2017 года) (ч. 1 ст. 30 КЗ) | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им краевой список кандидатов | Не позднее 4 сентября 2017 года (ч. 2 ст. 30 КЗ) | Орган избирательного объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения: - отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата - исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им краевого списка кандидатов | Не позднее 4 сентября 2017 года (ч. 3 ст. 30 КЗ) Не позднее 25 августа 2017 года (ч. 3 ст. 30 КЗ) | Орган избирательного объединения |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, краевого списка кандидатов | Не позднее 1 сентября 2017 года (ч. 7, 8 ст. 78 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии, кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный краевой список кандидатов |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период начинается: |  |  |
|  | - для избирательного объединения; | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, краевого списка кандидатов и до ноля часов 9 сентября 2017 года (ч. 1 ст. 40 КЗ) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | - для кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов; | Со дня представления в избирательную комиссию Краснодарского края краевого списка кандидатов и до ноля часов 9 сентября 2017 года (ч. 1 ст. 40 КЗ) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | - для кандидата, выдвинутого в соответствии с ч. 3 ст. 18 КЗ непосредственно; | Со дня представления кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном ч. 7 ст. 24 КЗ, - со дня представления также заверенной избирательной комиссией Краснодарского края выписки из решения избирательного объединения о выдвижении кандидата и до ноля часов 9 сентября 2017 года (ч. 1 ст. 40 КЗ) | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 19 июня 2017 года (ч. 9 ст. 38 КЗ) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 24 июня 2017 года (ч. 8 ст. 38 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 9 июля 2017 года (ч. 12 ст. 41 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 9 июля 2017 года (ч. 3 ст. 45 КЗ) | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, краевой список кандидатов, не менее чем в одном государственном краевом периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление в избирательную комиссию Краснодарского края копии указанной публикации, а также адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии (регионального отделения) | Не позднее 30 августа 2017 года (ч. 10 ст. 39 КЗ) | Политическая партия (региональное отделение политической партии), выдвинувшая (ее) кандидата, краевой список кандидатов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 5 по 10 сентября 2017 года включительно (ч. 3 ст. 37 КЗ) | СМИ, граждане, организации |
|  | Проведение опроса проголосовавших избирателей на выходе из избирательных участков | С 8 до 21 часа 10 сентября 2017 года (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Организаторы опроса |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 10 сентября 2017 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 36 КЗ) | СМИ, граждане, организации |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, региональными государственными организациями телерадиовещания | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года (ч. 11 ст. 42 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края и соответствующие окружные избирательные комиссии с участием представителей организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, региональными государственными и муниципальными организациями телерадиовещания | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года (ч. 15 ст. 42 КЗ) | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года (ч. 5 ст. 43 КЗ) | Редакции соответствующих городских (районных) государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, предоставляемой избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов | После завершения регистрации краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года (ч. 5 ст. 43 КЗ) | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, государственными региональными и муниципальными периодическими печатными изданиями | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года (ч. 11 ст. 43 КЗ) | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Предоставление эфирного времени и печатной площади кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов | С 12 августа до ноля часов 9 сентября 2017 года включительно (ч. 2 ст. 40 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени | Не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени (ч. 21 ст. 42) | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платной печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (ч.17 ст. 43 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный краевой список кандидатов, права на отказ от использования бесплатного и (или) платного эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки, с сообщением об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания и редакции соответствующего периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир, опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 16 ст. 42, ч. 12 ст.43 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный краевой список кандидатов |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные краевые списки кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 44 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии, на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, |
|  | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края по электронной почте ГАС «Выборы» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, а также информации о дате и времени его получения территориальной избирательной комиссией по форме установленной избирательной комиссией Краснодарского края | Незамедлительно после получения уведомления по техническим каналам связи (ч. 4.1 ст. 44 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, помещения для проведения встреч с избирателями | В течение двух суток с момента получения территориальной избирательной комиссией уведомления о факте предоставления помещения (ч. 4.1 ст. 44 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи (ч. 6 ст. 44 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставили здания или помещения |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа 2017 года (ч. 8 ст. 45 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения организации, изготовившей и заказавшей эти материалы, копии документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде: |  |  |
|  | - в избирательную комиссию Краснодарского края; | До начала распространения соответствующих материалов | Избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов |
|  | - в окружную избирательную комиссию; | До начала распространения соответствующих материалов (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
|  | Предоставление в избирательную комиссию Краснодарского края, соответствующую окружную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | Не позднее 20 сентября 2017 года (ч. 13 ст. 41 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации и редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности) |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии Краснодарского края средств краевого бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее 19 июня 2017 года (ч. 2 ст. 47 КЗ) |  |
|  | Распределение средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, между окружными и территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 31 июля 2017 года (ч. 3 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Распределение средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 25 августа 2017 года (ч. 3 ст. 47 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам: |  |  |
|  | - назначенных избирательными объединениями; | В течение трех дней со дня представления документов, но не ранее заверения краевого списка кандидатов (ч. 6 ст. 48 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | - назначенных кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам; | В течение двух суток с момента представления документов (ч. 5 ст. 48 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении) до представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 49 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
|  | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления на регистрацию краевых списков кандидатов (ч. 2 ст. 49 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление финансовых отчётов в окружную избирательную комиссию: |  |  |
|  | - первый финансовый отчёт; | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат |
|  | - итоговый финансовый отчёт; | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Кандидат, зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
|  | Представление финансовых отчётов в избирательную комиссию Краснодарского края: |  |  |
|  | - первый финансовый отчёт; | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации краевого списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
|  | - итоговый финансовый отчёт; | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление избирательной комиссии Краснодарского края, окружным избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края | Ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день с использованием автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания (далее - системы ДБО), в случае отсутствия системы ДБО – в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а в период с 31 августа 2017 года – один раз в три операционных дня (ч. 6 ст. 53 КЗ) | Отделения (филиалы) ПАО «Сбербанк России» |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии Краснодарского края, соответствующей окружной избирательной комиссии (ч. 9 ст. 53 КЗ) | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Подготовка и направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, подлежащих такому размещению | Первый раз - не ранее 12 августа и не позднее 16 августа 2017 года Второй раз - не ранее 27 августа и не позднее 31 августа 2017 года (пункт 4 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 53 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Первый раз - не позднее 20 августа 2017 года Второй раз – не позднее 4 сентября 2017 года (пункт 2 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 53 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | До представления итогового финансового отчета (ч. 1 ст. 54 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Не менее чем один раз за период избирательной кампании и не позднее 30 августа 2017 года (ч. 7 ст. 53 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, в СМИ для опубликования и направление их в избирательную комиссию Краснодарского края для размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 53 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Публикация копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, либо сведений из указанных финансовых отчетов в одинаковом объеме | В течение трех дней со дня их получения (ч. 5 ст. 53 КЗ) | Региональные государственные периодические печатные издания |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 20 сентября 2017 года (ч. 5 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | - отчет территориальной избирательной комиссии | Не позднее 30 сентября 2017 года | Территориальные избирательные комиссии (в соответствии с графиком, утвержденным избирательной комиссией Краснодарского края) |
|  | - отчет окружной избирательной комиссии | Не позднее 10 октября 2017 года (ч. 5 ст. 55 КЗ) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление письменного указания в отделения (филиалы) ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход краевого бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | С 8 ноября 2017 года (ч. 2 ст. 54 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии, отделения (филиалы) ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление Законодательному Собранию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 6 ст. 55 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача финансового отчета избирательной комиссии Краснодарского края о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее 10 дней с момента его представления (ч. 6 ст. 55 КЗ) | Законодательное Собрание Краснодарского края |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней по краевому избирательному округу, формы и числа избирательных бюллетеней по одномандатному избирательным округам (в том числе для КОИБ), порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 20 августа 2017 года (ч. 4 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее 20 августа 2017 года (ч. 4 ст. 58 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене размещаются соответствующие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов в одноцветном (черно–белом) исполнении | Не позднее 10 августа 2017 года (ч. 5 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) и его обнародование | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч. 11 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней окружным и территориальным избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией Краснодарского края, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2017 года (ч. 13 ст. 58 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 30 августа 2017 года через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 60 КЗ) | Окружная, территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании | Не ранее 20 августа 2017 года (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Участковые избирательные комиссии по решению территориальной избирательной комиссии по согласованию с соответствующей окружной избирательной комиссией, а если полномочия окружной избирательной комиссии возложены на территориальную - с избирательной комиссией Краснодарского края |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 31 августа 2017 года, но не позднее 14 часов 10 сентября 2017 года (ч. 2 ст. 62 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение количества ящиков для голосования вне помещения, используемых каждой участковой избирательной комиссией | Не позднее 9 сентября 2017 года (ч. 6 ст. 62 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей: - о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке; - о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления на ином участке, в том числе специальных заявлений в соответствии с пунктом 2.16 Порядка ЦИК России; - о числе избирателей, подавших заявления на данном участке; | Перед открытием избирательного участка 10 сентября 2017 года (п. 5.4 Порядка ЦИК России) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Предоставление членам УИК и наблюдателям информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке (в том числе – проголосовавших на основании специального заявления оформленного на основании пункта 2.16 Порядка ЦИК России, в сроки, установленные для передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей в выборах) | 10 сентября 2017 года (п. 5.5 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование | С 8 до 20 часов 10 сентября 2017 года (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | 10 сентября 2017 года после окончания времени голосования (ч. 20 ст. 58 КЗ) | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания голосования (ч. 2 ст. 64 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оглашение числа избирателей, включенных в список избирателей на основании пункта 2.16 Порядка ЦИК России | При подсчете голосов избирателей до подписания протокола об итогах голосования (п. 5.7 Порядка ЦИК России) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 14 ст. 7 КЗ | Незамедлительно после подписания протокола (ч. 21 ст. 64 КЗ) | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 12 сентября 2017 года (ч. 1 ст. 65 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 14 сентября 2017 года (ч. 1 ст. 66 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов в краевом избирательном округе | Не позднее 16 сентября 2017 года (ч. 1 ст. 67 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее 23 сентября 2017 года (ст. 69 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление постановления об общих результатах выборов в Законодательное Собрание Краснодарского края | Незамедлительно после принятия постановления (ст. 69 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края о результатах выборов | После определения результатов выборов (подписания протокола о результатах выборов) (ч. 1 ст. 70 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края, соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Краснодарского края либо копий документов, удостоверяющих, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения (ч. 1 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Реализация избранным кандидатом своего права отказаться от принятия депутатского мандата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом (ч. 3 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный по одномандатному избирательному округу |
|  | Реализация избранным кандидатом своего права отказаться от принятия депутатского мандата по краевому избирательному округу | Не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом (ч. 3 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный в результате распределения депутатских мандатов по краевому списку кандидатов |
|  | Регистрация избранных депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного ч. 1 ст.70 КЗ (ч. 6 ст. 70 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, краевых списков кандидатов | Не позднее 10 октября 2017 года (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, по одномандатным избирательным округам по решению избирательной комиссии Краснодарского края соответствующие окружные избирательные комиссии |
|  | Публикация полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в учрежденном избирательной комиссией Краснодарского края средстве массовой информации | Не позднее 10 ноября 2017 года (ч. 4 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полных данных о результатах выборов, данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Один год со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 3 ст. 73 КЗ) | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края (ч. 4 ст. 73 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |

# Footnotes

Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края».

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации».

При наличии соглашения с избирательной комиссией Краснодарского края

В случае использования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода».

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае».

Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 года №141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств».