## Лист1
Реестр невосстановленных разрытий после производства аварийно-восстановительных работ не территории МО г. Новороссийск даты указанные в графике работ установлены с учетом погодных условий
№ | Район | Адрес | Покрытие | Подрядчик проводивший работы | Сроки восстановления благоустройства
Объекты по линии МУП "Водоканал города Новороссийска"
1 | центральный | ул. Сирадзе, 17 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
2 | центральный | ул. Серова. 14 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
3 | центральный | ул. Глухова, 6 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
4 | центральный | ул. В. Новицкого, 13 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
5 | центральный | ул. В. Новицкого, 1 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
6 | центральный | ул. Рубина, 1 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
7 | центральный | ул. Коммунистическая, 63 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
8 | центральный | ул. Шевченко, 7 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
9 | центральный | ул. Губернского, 28 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
10 | центральный | ул. Физкультурная, 11 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
11 | центральный | ул. Сн. Рубахо-Прямая | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
12 | центральный | ул. Чайковского, 101 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
13 | центральный | ул. Красноармейская, 112 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
14 | центральный | ул. Новороссийской респ./Губернского | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
15 | центральный | ул. Прохорова, 90-92 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
16 | приморский | ул. Шиллеровская, 81 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
17 | приморский | ул. Шиллеровская, 2 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
18 | приморский | ул. Анапское ш. 14 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
19 | приморский | ул. Гайдара, 34 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
20 | приморский | ул. Анапское ш., 18 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
21 | приморский | ул. Памирская, 9 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
22 | приморский | ул. Шиллеровская, 97 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
23 | приморский | ул. Вруцкого, 13 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
24 | южный | ул. Молодёжная, 30 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
25 | южный | ул. Куникова, 6 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
26 | южный | пр. Дзержинского, 206 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
27 | южный | пр. Ленина, 35 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
28 | южный | с. Мысхако ул. Ленина, 142 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
29 | южный | с. Мысхако ул. Заречная/Тихая | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
30 | южный | ул. Мысхакское шоссе, 56 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
31 | южный | ул. Золоторевского, 12 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
32 | южный | с. Мысхако, ул. Приморская, 24 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
33 | южный | ул. Золоторевского, 8 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
34 | южный | пр. Дзержинского, 210б | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
35 | южный | ул. Малоземельская, 8-10 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
36 | южный | пр. Дзержинского, 195 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
37 | южный | пр. Дзержинского, 199 | асфальт | Водоканал | 2026-05-08
38 | восточный | ул. Фрунзе, 11 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
39 | восточный | ул. Ялтинская, 16 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
40 | восточный | ул. Пушкинска, 3 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
41 | восточный | ул. Волочаевская, 124 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
42 | восточный | ул. Пенайская, 18 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
43 | восточный | ул. Сухумское ш., 3 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
44 | восточный | ул. Лермонтова, 6 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
45 | восточный | ул. Пенайская, 33 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
46 | восточный | ул. Кузнецова, 2 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
47 | восточный | ул. Черноморская, 27 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
48 | восточный | ул. Лермонтова, 10-12 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
49 | восточный | ул. Тихоступа, 20 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
50 | восточный | ул. Маркова, 16 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
51 | восточный | ул. Волочаевская, 97 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
52 | восточный | ул. Волочаевская, 17 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
53 | восточный | ул. Каданчика, 25 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
54 | восточный | Пер. Матросский, 4 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
55 | восточный | ул. Баканская, 7 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
56 | восточный | ул. Пенайская, 8 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
57 | восточный | ул. Лабинская, 22 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
58 | восточный | ул. Васенко 10-12 | асфальт | Водоканал | 2026-05-15
59 | восточный | ул. Беломорская, 15 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
60 | южный | пр. Ленина, 109 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
61 | южный | с. Мысхако ул. Бирюзовая, 6 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
62 | восточный | ул. Полярная, 22 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
63 | восточный | ул. Труда, 13 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
64 | восточный | ул. Грузинская, 8 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
65 | восточный | ул. Кузнецова, 21 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
66 | приморский | ул. Вруцкого, 13 | асфальт | Водоканал | 2026-04-30
67 | центральный | ул. Свободы, 2 | плитка | Водоканал | 2026-04-30
68 | приморский | ул. Видова/ул. Гордеева | асфальт | Водоканал | 2026-04-30
69 | восточный | ул. Маркхотская, 24 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
70 | приморский | ул. Рязанская/ул. Луначарского | асфальт | Водоканал | 2026-04-30
71 | восточный | ул. Черноморская, 29 | асфальт | Водоканал | 2026-04-30
72 | восточный | ул. Маркхотская/Маркхотская балка | бетон | Водоканал | 2026-04-30
73 | восточный | ул. Горная, 38 | бетон | Водоканал | 2026-04-30
Объекты по линии АО "Электросети-кубани" "Новороссийскэлектросеть"
1 | приморский | ул. Фабричная, 12 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-30
2 | центральный | ул. октябрьская, 281 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-29
3 | южный | с. мысхако ул. Школьная тротуар | асфальт | Элетросети-Кубани | 2026-04-30
4 | восточный | ул. Наконечная, 25 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-04-29
5 | центральный | ул. исаева, 31 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-05-10
6 | центральный | ул. Октябрьская, 125 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-04-24
7 | центральный | ул. Свердлова, 97 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-04-29
8 | центральный | ул. Крупская, 9 а | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-05-04
9 | центральный | ул. Анапское шоссе, 21 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-05-13
10 | приморский | ул. луначарского/ул. рязанская | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-28
11 | южный | ул. пионерская, 33 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-28
12 | приморский | ул. Видова, 31 а | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-27
13 | приморский | ул. Славянская, 48 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-04-27
14 | южный | пр. Ленина, 46 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-07
Объекты по линии АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"
1 | приморский | ул. Анапское шоссе, 4 | асфальт | АТЭК | 2026-05-15
2 | южный | ул. Пионерская, 33, 39 | асфальт | АТЭК | 2026-04-30
3 | приморский | Западный рынок, надземный переход | плитка | АТЭК | 2026-05-20
4 | центральный | ул. Куникова,19 | асфальт | АТЭК | 2026-04-30
5 | южный | ул, Куникова, 104 | асфальт | АТЭК | 2026-05-16
6 | приморский | ул.Видова 119 | плитка | АТЭК | 2026-05-31
7 | приморский | ул. Ленина Цемдолина | бетон | АТЭК | 2026-05-20
8 | приморский | ул. Московская, 12 | бетон | АТЭК | 2026-04-30
9 | приморский | ул. Видова, 167 б | бетон | АТЭК | 2026-05-20
10 | центральный | ул. Карамзина, 6 | асфальт | АТЭК | 2026-04-27
11 | центральный | ул. Карамзина, 45 | асфальт | АТЭК | 2026-05-13
12 | приморский | ул. индустриальная, 6 | асфальт | АТЭК | 2026-05-29
13 | новороссийский | п. Гайдук ул. Ленина, 3 | асфальт | АТЭК | 2026-04-29
14 | южный | ул. Хворостянского, 3 | асфальт | АТЭК | 2026-04-26
15 | приморский | ул. Гайдара, 25 | асфальт | АТЭК | 2026-04-30
16 | приморский | ул. Толи Масалова, 33,31 | асфальт | АТЭК | 2026-05-26
17 | центральный | ул. Мира, 29 | асфальт | АТЭК | 2026-05-19
18 | приморский | ул. Видова, 123 | асфальт | АТЭК | в работе
19 | центральный | ул. Наебережная ,55 а /ул. Черняховского | асфальт | АТЭК | в работе
20 | приморский | ул. Анапское шоссе, 56 | асфальт | АТЭК | в работе
21 | южный | пр. Ленина, 51 | асфальт | АТЭК | 2026-04-29
22 | центральный | ул. Л.Шмидта, 5,10 | асфальт | АТЭК | в работе
23 | центральный | ул. Пионерская, 14 | асфальт | АТЭК | в работе
24 | центральный | ул. Сн.Рубахо, 23 | асфальт | АТЭК | в работе
25 | южный | ул. Пионерская, 23,33 | асфальт | АТЭК | в работе
26 | центральный | ул. Карамзина, 2/8 | асфальт | АТЭК | 2026-04-30
27 | приморский | ул, Видова, 162 | асфальт | АТЭК | в работе
28 | южный | ул. Куникова, 64 а | асфальт | АТЭК | в работе
29 | центральный | ул. Советов, 52 | асфальт | АТЭК | в работе
30 | приморский | ул. Индустриальная, 1 к 5 | асфальт | АТЭК | в работе
31 | южный | ул. Пионерская, 23 | асфальт | АТЭК | 2026-05-18
32 | южный | ул. Хворостянского, 9 | асфальт | АТЭК | в работе
33 | приморский | ул. гайдара, 33-35 | асфальт | АТЭК | 2026-05-19
34 | центральный | ул. Мысхакское шоссе, 50-52 | грунт, асфальт | АТЭК | в работе
35 | центральный | ул. Черняховского, 10,12 | плитка | АТЭК | 2026-04-28
36 | южный | пр. Ленина, 65 | асфальт | АТЭК | 2026-04-23
объекты по линии АО "НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ"
1 | восточный | ул. Менжинского, 43 | асфальт | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | в работе

## Лист2
Реестр просадок дорожного полотна после проведения аварийно-восстановительных работ не территории МО г. Новороссийск, даты восстановления проставлены с учетом погодных условий и работы АБЗ.
№ | Район | Адрес | Покрытие | Подрядчик проводивший работы | Сроки восстановления благоустройства
Объекты по линии МУП "Водоканал города Новороссийска"
1 | приморский | ул. Коммунистическая, 63 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
2 | приморский | ул. Шевченко, 7 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
3 | приморский | ул. Губернского, 28 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
4 | приморский | ул. Физкультурная, 11 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
5 | приморский | ул. Сн. Рубахо-Прямая | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
6 | приморский | ул. Каданчика, 25 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
7 | приморский | Пер. Матросский, 4 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
8 | приморский | ул. Баканская, 7 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
9 | приморский | ул. Пенайская, 8 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
10 | приморский | ул. Лабинская, 22 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
Объекты по линии АО "Электросети-кубани" "Новороссийскэлектросеть"
1 | приморский | ул. Фабричная, 12 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-03-30
Объекты по линии АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"
1 | приморский | ул. Анапское шоссе, 4 | асфальт | АТЭК | 2026-04-20
2 | приморский | Западный рынок, надземный переход | плитка | АТЭК | 2026-04-20
3 | приморский | ул. Кутузовская, 115 | асфальт | АТЭК | 31.04.2026
4 | приморский | ул.Видова 119 | плитка | АТЭК | 2026-04-20
5 | приморский | ул. Ленина Цемдолина | бетон | АТЭК | 2026-03-31
6 | приморский | ул. Московская, 12 | бетон | АТЭК | 2026-04-10
7 | приморский | ул. Видова, 167 б | бетон | АТЭК | в работе
8 | приморский | ул. индустриальная, 6 | асфальт | АТЭК | 2026-04-11
9 | приморский | ул. Гайдара, 25 | асфальт | АТЭК | 2026-04-18
10 | приморский | ул. Толи Масалова, 33,31 | асфальт | АТЭК | 2026-04-10
11 | приморский | ул. Видова, 123 | асфальт | АТЭК | 2026-04-05
12 | приморский | ул. Анапское шоссе, 56 | асфальт | АТЭК | 31.03.2026.
АО "НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ"
1 | приморский | ул. Есаульская | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 2026-04-12
2 | приморский | ул. Гранитная, 12, 22-28 | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 2026-04-17