## Лист1
Реестр невосстановленных разрытий после производства аварийно-восстановительных работ не территории МО г. Новороссийск даты указанные в графике работ установлены с учетом погодных условий
№ | Район | Адрес | Покрытие | Подрядчик проводивший работы | Сроки восстановления благоустройства
Объекты по линии МУП "Водоканал города Новороссийска"
1 | центральный | ул. Свободы, 4 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
2 | центральный | ул. Сирадзе, 17 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
3 | центральный | ул. Раевского, 62 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
4 | центральный | ул. Серова. 14 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
5 | центральный | ул. Глухова, 6 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
6 | центральный | ул. В. Новицкого, 13 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
7 | центральный | ул. В. Новицкого, 1 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
8 | центральный | ул. Рубина, 1 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
9 | приморский | ул. Коммунистическая, 63 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
10 | приморский | ул. Шевченко, 7 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
11 | приморский | ул. Губернского, 28 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
12 | приморский | ул. Физкультурная, 11 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
13 | приморский | ул. Сн. Рубахо-Прямая | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
14 | южный | ул. Чайковского, 101 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
15 | южный | ул. Красноармейская, 112 | асфальт | Водоканал | 2026-04-17
16 | южный | ул. Шиллеровская, 81 | асфальт | Водоканал | 2026-04-23
17 | южный | ул. Шиллеровская, 2 | асфальт | Водоканал | 2026-04-23
18 | южный | ул. Анапское ш. 14 | асфальт | Водоканал | 2026-04-23
19 | южный | ул. Гайдара, 34 | асфальт | Водоканал | 2026-04-23
20 | южный | ул. Анапское ш., 18 | асфальт | Водоканал | 2026-04-23
21 | южный | ул. Манченко, 2/Кутузовская, 41 | асфальт | Водоканал | 2026-04-23
22 | южный | ул. Памирская, 9 | асфальт | Водоканал | 2026-04-23
23 | южный | ул. Молодёжная, 30 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
24 | южный | ул. Куникова, 6 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
25 | южный | пр. Дзержинского, 206 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
26 | южный | пр. Ленина, 35 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
27 | восточный | с. Мысхако ул. Ленина, 142 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
28 | восточный | с. Мысхако ул. Заречная/Тихая | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
29 | восточный | ул. Мысхакское шоссе, 56 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
30 | восточный | ул. Золоторевского, 12 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
31 | восточный | с. Мысхако, ул. Приморская, 24 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
32 | восточный | ул. Золоторевского, 8 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
33 | восточный | пр. Дзержинского, 210б | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
34 | восточный | ул. Малоземельская, 8-10 | асфальт | Водоканал | 2026-04-27
35 | восточный | ул. Курская, 8 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
36 | восточный | ул. Фрунзе, 11 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
37 | восточный | ул. Ялтинская, 16 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
38 | восточный | ул. Пушкинска, 3 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
39 | восточный | ул. Волочаевская, 124 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
40 | восточный | ул. Пенайская, 18 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
41 | восточный | ул. Сухумское ш., 3 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
42 | восточный | ул. Лермонтова, 6 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
43 | восточный | ул. Островского, 20 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
44 | восточный | ул. Пенайская, 33 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
45 | восточный | ул. Кузнецова, 2 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
46 | восточный | ул. Черноморская, 27 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
47 | восточный | ул. Лермонтова, 10-12 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
48 | восточный | ул. Тихоступа, 20 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
49 | центральный | ул. Маркова, 16 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
50 | центральный | ул. Волочаевская, 97 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
51 | центральный | ул. Карла Либкнехта, 21 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
52 | центральный | ул. Волочаевская, 17 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
53 | приморский | ул. Каданчика, 25 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
54 | приморский | Пер. Матросский, 4 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
55 | приморский | ул. Баканская, 7 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
56 | приморский | ул. Пенайская, 8 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
57 | приморский | ул. Лабинская, 22 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
58 | южный | ул. Ленинградская, 12 | асфальт | Водоканал | 2026-04-29
59 | южный | ул. Розы Люксембург, 25 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
60 | южный | пр. Ленина, 109 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
61 | восточный | с. Мысхако ул. Бирюзовая, 6 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
62 | восточный | ул. Полярная, 22 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
63 | восточный | ул. Труда, 13 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
64 | восточный | ул. Грузинская, 8 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
65 | восточный | ул. Кузнецова, 21 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
66 | восточный | ул. Маркхотская, 24 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
67 | восточный | ул. Маркхотская/Маркхотская балка | бетон | Водоканал | 2026-04-22
68 | восточный | ул. Горная, 38 | бетон | Водоканал | 2026-04-22
Объекты по линии АО "Электросети-кубани" "Новороссийскэлектросеть"
1 | приморский | ул. Фабричная, 12 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-03-30
2 | центральный | ул. Дзержинского 99 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-17
3 | южный | с. мысхако ул. Школьная тротуар | асфальт | Элетросети-Кубани | 2026-04-21
4 | восточный | ул. Наконечная, 25 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-04-12
5 | центральный | ул. исаева, 31 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-04-19
6 | центральный | ул. Сн.рубахо, 52 а | галька | Электросети-Кубани | 2026-04-26
7 | центральный | ул. Свердлова, 97 | бетон | Электросети-Кубани | 2026-04-29
8 | центральный | ул. Энгельса, 82 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-04-17
9 | центральный | ул. Сн.Рубахо, 14,16 | плитка | Электросети-Кубани | 2026-04-12
10 | южный | пр. Ленина, 46 | асфальт | Электросети-Кубани | 31.04.2026
Объекты по линии АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"
1 | приморский | ул. Анапское шоссе, 4 | асфальт | АТЭК | 2026-04-10
2 | южный | ул. Пионерская, 33, 39 | асфальт | АТЭК | 31.04.2026
3 | приморский | Западный рынок, надземный переход | плитка | АТЭК | 2026-04-20
4 | приморский | ул. Кутузовская, 115 | асфальт | АТЭК | 2026-04-20
5 | центральный | ул. Куникова,19 | асфальт | АТЭК | 31.04.2026
6 | южный | ул, Куникова, 104 | асфальт | АТЭК | 2026-04-16
7 | приморский | ул.Видова 119 | плитка | АТЭК | 31.04.2026
8 | приморский | ул. Ленина Цемдолина | бетон | АТЭК | 2026-04-20
9 | приморский | ул. Московская, 12 | бетон | АТЭК | 2026-03-31
10 | приморский | ул. Видова, 167 б | бетон | АТЭК | 2026-04-10
11 | центральный | ул. Карамзина, 6 | асфальт | АТЭК | 2026-04-20
12 | центральный | ул. Карамзина, 45 | асфальт | АТЭК | 2026-03-31
13 | приморский | ул. индустриальная, 6 | асфальт | АТЭК | в работе
14 | новороссийский | п. Гайдук ул. Ленина, 3 | асфальт | АТЭК | 2026-04-10
15 | южный | ул. Хворостянского, 3 | асфальт | АТЭК | 2026-04-26
16 | приморский | ул. Гайдара, 25 | асфальт | АТЭК | 2026-04-11
17 | приморский | ул. Толи Масалова, 33,31 | асфальт | АТЭК | в работе
18 | центральный | ул. Мира, 29 | асфальт | АТЭК | 2026-04-10
19 | приморский | ул. Видова, 123 | асфальт | АТЭК | в работе
20 | центральный | ул. Наебережная ,55 а /ул. Черняховского | асфальт | АТЭК | в работе
21 | приморский | ул. Анапское шоссе, 56 | асфальт | АТЭК | в работе
22 | южный | пр. Ленина, 51 | асфальт | АТЭК | 2026-04-23
23 | центральный | ул. Л.Шмидта, 5,10 | асфальт | АТЭК | в работе
24 | центральный | ул. Пионерская, 14 | асфальт | АТЭК | в работе
25 | центральный | ул. Сн.Рубахо, 23 | асфальт | АТЭК | в работе
26 | южный | пр. Ленина, 35 | асфальт | АТЭК | 2026-04-23
27 | центральный | ул. Черняховского, 10,12 | плитка | АТЭК | 2026-04-10
28 | южный | пр. Ленина, 65 | асфальт | АТЭК | 2026-04-23
объекты по линии АО "НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ"
1 | приморский | ул. Есаульская | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 2026-03-31
2 | приморский | ул. Гранитная, 12, 22-28 | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 2026-03-31
3 | восточный | ул. Пироговская, 20 | асфальт | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 2026-04-12

## Лист2
Реестр просадок дорожного полотна после проведения аварийно-восстановительных работ не территории МО г. Новороссийск, даты восстановления проставлены с учетом погодных условий и работы АБЗ.
№ | Район | Адрес | Покрытие | Подрядчик проводивший работы | Сроки восстановления благоустройства
Объекты по линии МУП "Водоканал города Новороссийска"
1 | приморский | ул. Коммунистическая, 63 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
2 | приморский | ул. Шевченко, 7 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
3 | приморский | ул. Губернского, 28 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
4 | приморский | ул. Физкультурная, 11 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
5 | приморский | ул. Сн. Рубахо-Прямая | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-17
6 | приморский | ул. Каданчика, 25 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
7 | приморский | Пер. Матросский, 4 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
8 | приморский | ул. Баканская, 7 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
9 | приморский | ул. Пенайская, 8 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
10 | приморский | ул. Лабинская, 22 | асфальт | МУП "Водоканал" | 2026-04-29
Объекты по линии АО "Электросети-кубани" "Новороссийскэлектросеть"
1 | приморский | ул. Фабричная, 12 | асфальт | Электросети-Кубани | 2026-03-30
Объекты по линии АО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети"
1 | приморский | ул. Анапское шоссе, 4 | асфальт | АТЭК | 2026-04-20
2 | приморский | Западный рынок, надземный переход | плитка | АТЭК | 2026-04-20
3 | приморский | ул. Кутузовская, 115 | асфальт | АТЭК | 31.04.2026
4 | приморский | ул.Видова 119 | плитка | АТЭК | 2026-04-20
5 | приморский | ул. Ленина Цемдолина | бетон | АТЭК | 2026-03-31
6 | приморский | ул. Московская, 12 | бетон | АТЭК | 2026-04-10
7 | приморский | ул. Видова, 167 б | бетон | АТЭК | в работе
8 | приморский | ул. индустриальная, 6 | асфальт | АТЭК | 2026-04-11
9 | приморский | ул. Гайдара, 25 | асфальт | АТЭК | 2026-04-18
10 | приморский | ул. Толи Масалова, 33,31 | асфальт | АТЭК | 2026-04-10
11 | приморский | ул. Видова, 123 | асфальт | АТЭК | 2026-04-05
12 | приморский | ул. Анапское шоссе, 56 | асфальт | АТЭК | 31.03.2026.
АО "НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ"
1 | приморский | ул. Есаульская | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 2026-04-12
2 | приморский | ул. Гранитная, 12, 22-28 | бетон | НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ | 2026-04-17