## финансы
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК "Управление муниципальными финансами" ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2019 г.
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, исполнителя, мероприятия, реализуемого исполнителем | Источники расходования средств | Объем финансирования, утвержденный в программе на текущий год (согласно действующей редакции) | В том числе обязательства прошлых лет | Лимит бюджетных обязательств на год | Выполнено нарастающим итогом за 1 квартал 2019 года | Фактически профинансировано (кассовое исполнение) нарастающим итогом за 1 квартал 2019 года | Освоено (кассовое исполнение) нарастающим итогом за год | В том числе кредиторская задолженность прошлых лет | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
Всего по муниципальной программе "Управление муниципальными финансами" | Всего | 254086 |  | 254086 | 63476 | 63476 |  |  | Обязательства выполнены, в соответствии с заключенными контрактами с кредитными организациями, согласно установленных сроков
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 254086 |  | 254086 | 63476 | 63476
в том числе в разрезе мероприятий подпрограмм:
Наименование подпрограммы: "Организация бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" | Всего | 217732 |  | 217732 | 53462 | 53462 |  |  | Обязательства выполнены, в соответствии с заключенными контрактами с кредитными организациями, согласно установленных сроков
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 217732 |  | 217732 | 53462 | 53462
Обеспечение соблюдения установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Предельный объем муниципального долга соответствует ст. 107 БК РФ
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Осуществление муниципальных заимствований муниципального образования город Новороссийск в объеме ниже суммы средств бюджета муниципального образования город Новороссийск направляемой на повышение долговых обязательств муниципального образования город Новороссийск | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Сохраняются муниципальные заимствования муниципального образования город Новороссийск в объеме ниже суммы средств бюджета муниципального образования город Новороссийск
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Проведение оценки текущего и прогнозируемого состояния муниципального долга муниципального образования город Новороссийск | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Сохраняется долговая нагрузка на уровне ниже общего годового объема доходов бюджета муниципального образования город Новороссийск без учета объема безвозмездных поступлений
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Установление условий муниципальных заимствований муниципального образования город Новороссийск, предусматривающих возможность сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Новороссийск в ходе исполнения бюджета МО | Всего | - | - | - | - | - | - | - | В муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита, предусмотрена возможность изменения (снижения) цены, по соглашению сторон
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования город Новороссийск | Всего | 217732 |  | 217732 | 53462 | 53462 |  |  | Выполняются своевренные сроки по осуществлению платежей, предусмотренные в контрактах
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 217732 |  | 217732 | 53462 | 53462
Наименование мероприятия | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Наименование подпрограммы: "Обеспечение деятельности финансового управления муниципального образования город Новороссийск" | Всего | 36354 | 0 | 36354 | 10014 | 10014
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 36354 | 0 | 36354 | 10014 | 10014
Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 36354 |  | 36354 | 10014 | 10014
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 36354 |  | 36354 | 10014 | 10014
Осуществление методического руководства в области бюджетного планирования | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Работа по обеспечению качественной подготовке проекта бюджета муниципального образования город Новороссийск,будет проводиться согласно графика в 3 м квартале 2019 года
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Организация работы по составлению проекта бюджета муниципального образования город Новороссийск и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Осуществляется конгтроль по надлежащему исполнению бюджета , продготовлены проекты решений о внесений изменений в решения городской Думы в установленные сроки, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Организация работы по составлению проекта бюджета муниципального образования город Новороссийск и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Осуществляется контроль по надлежащему исполнению бюджета , продготовлены проекты решений о внесении изменений в решения городской Думы в установленные сроки, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Обеспечение составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Новороссийск, сводной бюджетной росписи, кассового плана бюджета муниципального образования город Новороссийск | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Осуществляется ежемесячный контроль исполнения, согласно установленных требований и сроков предоставления и утверждения в министерство финансов
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Новороссийск | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Соблюдаются установленные сроки по формированию и предоставлению бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в информационно-коммуникационной сети Интернет информации о бюджетном процессе, осуществляемом на местном уровне посредством организации работы по направлению | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Доведена информация с сфере бюджетной политики до жителей города, посредством спектра услуг информированности. Размещено 23 информационных материала.
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования город Новороссийск | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Публичные слушания будут проведены при подготовке проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в 4 квартале 2019 года
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | -
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
Наименование мероприятия | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
в том числе в разрезе каждого исполнителя и реализуемых им мероприятий:
Администрация муниципального образования город Новороссийск | Всего | 217732 | 0 | 217732 | 53462 | 53462
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 217732 | 0 | 217732 | 53462 | 53462
осуществление в установленные сроки и в полном объеме платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования город Новороссийск | Всего | 217732 | 0 | 217732 | 53462 | 53462
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 217732 |  | 217732 | 53462 | 53462
Финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск | Всего | 36354 | 0 | 36354 | 10014 | 10014
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 36354 | 0 | 36354 | 10014 | 10014
Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 36354 | 0 | 36354 | 10014 | 10014
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет | 36354 |  | 36354 | 10014 | 10014
Наименование ведомственной целевой программы, включенной в муниципальную программу | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | X
в том числе в разрезе каждого исполнителя и реализуемых им мероприятий:
Наименование исполнителя | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | X
Наименование мероприятия, реализуемого этим исполнителем | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | X
Наименование отдельного мероприятия, не включенного в ведомственную целевую программу или подпрограмму муниципальной программы | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | X
в том числе в разрезе каждого исполнителя:
Наименование исполнителя | Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  |  |  |  | X
Начальник финансового управления |  |  |  | Л.В. Криони
Исполнитель:
ФИО Нагай О.Г.
тел. 646-160

## индикаторы
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Управление муниципальными финансами" ЗА 1 квартал 2019 года
N п/п | Количество мероприятий предусмотренных программой | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2016 года | На 31.12.2016 года
N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2019 года | На 31.03.2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами"
1.1 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | % | 97.5 | 97.5 | 99.1 | 1.0164
1.2 | Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами", подпрограмм муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 1
1.3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования город Новороссийск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | % | менее 10 % | менее 10 % | 2.4 | 1 | Отношение дефицита бюджета соответствует бюджетному законодательству
1.4 | Объем просроченной кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 | 1
2 | подпрограмма "Организация бюджетного процесса и управление муниципальным долгом"
2.1 | Общий объем муниципального долга муниципального образования город Новороссийск | тыс. руб. | 2782066 | 2782066 | 2732066 | 0.98203
2.2 | Объем сокращения муниципального долга | тыс. руб. | 50000 | 50000 | 50000 | 1 | Объем долга сократился на 50 000 тыс. рублей плановые показатели выполнены
2.3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Новороссийск в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов из бюджета вышестоящего уровня | тыс. руб. | 217732 | 217732 | 53462 | 0.24554 | Оплата производится в течение финансового года, согласно условий предусмотренных контрактом
3. | подпрограмма: "Обеспечение деятельности финансового управления муниципального образования город Новороссийск"
3.1 | Соответствие решения о бюджете муниципального образования город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса РФ | % | 100 | 100 | 100 | 1
3.2 | Соответствие решения об исполнении бюджета муниципального образования город Новороссийск за отчетный финансовый год бюджетному законодательству РФ | % | 100 | 100 | 100 | 1
| Удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования город Новороссийск, представленной в Министерство финансов Краснодарского края в установленные им сроки | % | 100 | 100 | 100 | 1
Начальник финансового управления Л.В. Криони
Исполнитель:
ФИО | О.Г. Нагай

## мероприятия
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Управление муниципальными финансами" ЗА 1 квартал 2019 года
N п/п | Количество мероприятий предусмотренных программой | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2016 года | На 31.12.2016 года
N п/п | Количество мероприятий программы | Единица измерения | Количество мероприятий программы |  | Фактическое значение выполненных мероприятий по программе | Степень реализации мероприятий программы | Причины невыполнения программных мероприятий
|  |  | На 01.01.2019 года | На 31.03.2019 года
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  |  | 0 | 14 | 14 | 100%
Начальник финансового управления Л.В. Криони
Исполнитель:
ФИО |  |  | О.Г. Нагай
тел.