Управление инвестиций и развития предпринимательства

администрации муниципального образования город Новороссийск

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

муниципального образования город Новороссийск за 2025 год

Г-г. Новороссийск

2026 год

Оглавление

- Введение……………………………………………………………..4

- Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования город Новороссийск………………………...9

- Итоги реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск……………………….12

  - Муниципальная программа «Развитие образования в городе Новороссийске»………………………………………………………………….12

  - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»…14

  - Муниципальная программа «Дети Новороссийска»…………….15

  - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»……………………………………….......17

  - Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске»………………………………………………………….19

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск» .........................20

  - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск»…………………………………………………………………...21

  - Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск»…...22

  - Муниципальная программа «Молодежь Новороссийска»………23

  - Муниципальная программа «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»………………25

  - Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска»…………………….26

  - Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»………27

  - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск»…………………………28

  - Муниципальная программа «Комплексное развитие

городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»…………………………………………………………………...29

  - Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы»……………………………………………………………..………31

  - Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск»………………..32

  - Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»………………………………………………………………………34

  - Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление»………………………………………………………………………35

  - Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»……………………………………………………………………..36

  - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск»…………………………………………………………………...38

  - Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»……………………………………………………………40

1. Введение

Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск подготовлен на основе докладов, предоставленных координаторами муниципальных программ, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30.12.2019 № 6600 (в ред. от 23.10.2025 № 5071).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором муниципальной программы на основе муниципальной программы, утвержденной в соответствии с последним в истекшем году решением о бюджете муниципального образования город Новороссийск и основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Перечень муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 07.02.2025 № 488 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск и о признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 12 июля 2024 года № 3040».

Перечень муниципальных программ

муниципального образования город Новороссийск

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Координатор подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск | МКУ «Новороссийский городской общественный центр» | Не предусмотрены |
| 2 | Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск | Управление информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Новороссийск | Не предусмотрены |
| 3 | Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 4 | Молодежь Новороссийска | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования город Новороссийск | Не предусмотрены |
| 5 | Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска» | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска»; МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска»; МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС»; управление по взаимодействию с правоохранительными органами |
| 6 | Дети Новороссийска | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования город Новороссийск; управление по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 7 | Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска | Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск | Не предусмотрены |
| 8 | Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы | Управление инвестиций и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Новороссийск | Не предусмотрены |
| 9 | Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества | МКУ «Новороссийский городской общественный центр» | Не предусмотрены |
| 10 | Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск | Управление инвестиций и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Новороссийск | Не предусмотрены |
| 11 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | Не предусмотрены |
| 12 | Развитие образования в городе Новороссийске | Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск и подведомственные организации |
| 13 | Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске | Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 14 | Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск | Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 15 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 16 | Социальная поддержка отдельных категорий населения | МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» | МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» |
| 17 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск | Управление капитального строительства муниципального образования город Новороссийск | Управление капитального строительства муниципального образования город Новороссийск |
| 18 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск | Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск | Не предусмотрены |
| 19 | Управление муниципальным имуществом | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск; управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новороссийск; МБУ «ГеоКадПроект» |
| 20 | Управление муниципальными финансами | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск | Финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск |
| 21 | Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании город Новороссийск | Отдел учета и бухгалтерской отчетности администрации муниципального образования город Новороссийск | Отдел учета и бухгалтерской отчетности администрации муниципального образования город Новороссийск; управление кадровой политики администрации муниципального образования город Новороссийск; отдел информационных технологий администрации муниципального образования город Новороссийск; МКУ «Управление стратегического планирования»; МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» |

2. Общие сведения о муниципальных программах

муниципального образования город Новороссийск

В 2025 году на территории муниципального образования город Новороссийск в полном объеме выполнены 271 мероприятие в рамках реализации 21-й муниципальной программы.

Муниципальными программами в 2025 году запланировано выполнение 375 мероприятий, направленных на достижение 186 целевых показателей, однако по итогам 2025 года в полном объеме достигнуто 92% от запланированных целевых показателей и выполнено 72% мероприятий (271 мероприятия из 375).

Не удалось достичь в полном объеме плановые значения по 15 целевым показателям, из 186 запланированных, выполнены в полном объеме - 171 значение целевых показателей.

Фактический объем финансирования из средств бюджетов разных уровней составил 19 млрд 699 млн 752,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет 416 млн 518,1 тыс. руб., краевой бюджет 8 млрд 926 млн 767,5 тыс. руб., местный бюджет 10 млрд 356 млн 466,6 тыс. руб. Освоение программных средств составило по итогам 2025 года – 93,2%.

Субвенции и субсидии представлены в рамках 53-х программных мероприятий 13-ти государственных программ Краснодарского края:

- «Развитие образования Краснодарского края».

- «Социальная поддержка граждан Краснодарского края».

- «Дети Кубани Краснодарского края».

- «Развитие культуры Краснодарского края».

- «Развитие физической культуры и спорта Краснодарского края».

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края».

- «Региональная политика и развитие гражданского общества Краснодарского края».

- «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края».

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края».

- «Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края».

- «Управление государственными финансами Краснодарского края».

- «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

- «Развитие общественной инфраструктуры Краснодарского края».

Среди основных результатов 2025 года можно отметить реализацию на территории муниципального образования город Новороссийск 2-ух национальных проектов с поступлением денежных средств в бюджет муниципального образования город Новороссийск в сумме 160 млн 543 тыс. руб. («Семья», «Молодежь и дети»).

По итогам 2025 года признаётся высокой эффективность реализации 19-ти муниципальных программ:

- «Развитие образования в городе Новороссийске».

- «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск».

- «Дети Новороссийска».

- «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске».

- «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске».

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск».

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск».

- «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества».

- «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска».

- «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск».

- «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск».

- «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск».

- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Новороссийск».

- «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании город Новороссийск».

- «Управление муниципальным имуществом».

- «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск».

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск».

Реализация 2-х муниципальных программ признана неудовлетворительной:

- «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск».

- «Молодежь Новороссийска».

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ

муниципального образования город Новороссийск за 2025 год

3.1. Муниципальная программа

«Развитие образования в городе Новороссийске»

Запланировано выполнение 37 меропритий, из них в полном объеме выполнены 29 мероприятий.

В рамках 37 мероприятий запланировано выполнение 45 непосредственных результатов, их них выполнены в полном объеме 37.

Достигнуто 34 из запланированных 34 целевых показателей, т.е. 100%:

- «Посещаемость детьми детских дошкольных образовательных организаций, не менее».

- «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)».

- «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)».

- «Доля обучающихся, освоивших программы начального общего образования».

- «Доля выпускников 9 классов, допущенных к ГИА».

- «Доля выпускников 11 классов, допущенных к ГИА».

- «Доля выпускников, не получивших аттестаты об основном общем образовании».

- «Доля выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании».

- «Доля общеобразовательных организаций, имеющих продвинутый уровень при реализации Федеральный проект «Профминимум».

- «Количество общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Инженерные классы 2.0», «Аграрные классы 2.0», «Курчатовские классы».

- «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы».

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования».

- «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность школьных спортивных клубов».

- «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность школьных театров».

- «Доля учащихся, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях».

- «Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

- «Доля проведённых мероприятий организационной, культурно-массовой и обучающей направленности».

- «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

- «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений».

- «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений».

- «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

- «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

- «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

- «Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание».

- «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования, расположенными на территории муниципального образования г. Новороссийск и оказывающими услуги в указанной сфере за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии)».

- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений».

- «Доля объектов, на которых проведено улучшение состояния зданий, сооружений, коммуникаций, а также проведены соответствующие подготовительные мероприятия».

- «Доля организаций, получивших поддержку в части обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности».

- «Доля организаций, получивших поддержку в части подготовленных к отопительному сезону».

- «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».

- «Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования».

- «Количество мест, оснащенных движимым имуществом, необходимым для обеспечения функционирования вновь созданных и(или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет».

- «Доля подведомственных Управлению образования учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,99.

Степень реализации мероприятий равна 0,98.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).

3.2. Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»

Запланировано и выполнено в полном объеме 24 мероприятия.

В рамках 24 мероприятий запланировано выполнение 24 непосредственных результатов, их них все выполнены в полном объеме.

Достигнуто 5 из запланированных 5 целевых показателей, т.е. 100%:

- «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города».

- «Доля многодетных семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа многодетных семей».

- «Доля граждан из малоимущих семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих семей».

- «Доля граждан старшего поколения, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки».

- «Доля инвалидов, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

3.3. Муниципальная программа

«Дети Новороссийска»

Запланировано выполнение 29 мероприятий, выполнены в полном объеме 26 мероприятий.

В рамках 29 мероприятий запланировано выполнение 35 непосредственных результатов, из них все выполнены на 100%.

Из 13 целевых показателей в полном объеме достигнуты 13 целевых показателей, в том числе:

- «Доля несовершенно-летних от 7 до 17 лет включительно проживающих в городе Новороссийске, охваченных различными формами занятости, отдыха и оздоровления, а также охваченных мерами социальной поддержки за счет средств бюджетов различных уровней в рамках муниципальной программы».

- «Доля несовершенно-летних от 7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Новороссийске, принявших участие в мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, муниципальных акциях, городских этапах краевых профилактических мероприятий».

- «Доля несовершеннолетних от 14 до 17 лет включительно, проживающих в городе Новороссийске, трудоустроенных в каникулярный период».

- «Доля несовершеннолетних, проживающих в городе Новороссийске, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных занятостью, отдыхом и оздоровлением».

- «Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с устранением причин и условий, послуживших основанием для проведения индивидуальной профилактической работы».

- «Доля семей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с выполнением плана индивидуальной профилактической работы и устранению причин и условий,  создавших социально опасное положение».

- «Доля несовершеннолетних, от 7 до 17 лет включительно, проживающих в городе, совершивших преступления, правонарушения, общественно -опасные деяния».

- «Доля несовершеннолетних от 7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Новороссийске, которым выданы информационные листовки, буклеты и иная печатная продукция, способствующая профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защите их прав и законных интересов».

- «Доля детей от 7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Новороссийске, следующих категорий: детей «группы риска», детей – лидеров, детей – спортсменов, детей – победителей, детей из школ казачьей направленности, детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новороссийска, детей граждан, призванных после 20 сентября 2022 года на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, охваченных отдыхом и оздоровлением в МАУ ДОЛ «Глобус».

- «Доля детей от 7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Новороссийске, охваченных отдыхом в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями».

- «Доля детей от 12 до 17 лет включительно, проживающих в городе Новороссийске, охваченных отдыхом в палаточных лагерях, задействованных в туристско-краеведческих мероприятиях».

- «Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи».

- «Доля детей, в отношении которых оформлен социаль-ный патронат и постинтернатное сопровождение».

Степень реализации мероприятий равна 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,99.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).

3.4. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»

Запланировано выполнение 35 мероприятия, из них в полном объеме выполнены 32 мероприятий.

В рамках выполнения 35 мероприятия запланировано выполнение 48 непосредственных результатов, их них выполнен в полном объеме 48.

Из 12 целевых показателей в полном объеме достигнуты 10 целевых показателей, в том числе:

- «Степень реагирования на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям».

- «Оснащение МБУ ПАСС «Служба спасения» техникой, оборудованием и снаряжением для обеспечения выполнения задач по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ».

- «Количество обученных руководителей, должностных лиц, предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по программам подготовки в области ГО и РСЧС».

- Степень реагирования добровольной пожарной охраны на вызов.

- «Повышение раскрываемости дорожно-транспортных и иных правонарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения».

- «Увеличение количества установленных оконечных устройств автоматизированной системы оповещения».

- «Коэффициент преступной активности населения в муниципальном образовании».

- «Степень охвата инженерно-техническими мероприятиями мест массового скопления людей».

- Уровень терроризма и экстремизма населения, в том числе молодежи (от 14 до 35 лет) на территории муниципального образования город Новороссийск.

- «Увеличение количества камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей».

Не достигнуто плановое значение 2 целевых показателей:

- «Обеспеченность подразделений МБУ «Пожарная охрана г.Новороссийска» зданиями пожарных депо» показатель не выполнен.

- «Количество населенных пунктов, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов в границах муниципального образования г.Новороссийск».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,97.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,95 (высокая).

3.5. Муниципальная программа

«Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске»

Запланированы и выполнены 17 мероприятий.

В рамках выполнения 17 мероприятий запланированы и достигнуты 23 непосредственных результата.

Из 7 целевых показателей в полном объеме достигнуты все 7, в том числе:

- «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа».

- «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: библиотеками».

- «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: парками культуры и отдыха».

- «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства».

- «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры».

- «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности».

- «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

3.6. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск»

Запланировано выполнение 12 мероприятий, из них в полном объеме выполнены 8 мероприятий.

В рамках 14 мероприятий запланировано выполнение 77 непосредственных результатов, их них выполнены в полном объеме 73.

Достигнуто 9 из запланированных 9 целевых показателей, т.е. 100%:

- «Доля граждан муниципального образования город Новороссийск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Новороссийск».

- «Увеличение доли среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Новороссийск к аналогичному периоду прошлого года».

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля обучающихся, выполнивших нормы и требования по присвоению (подтверждению) спортивных разрядов и спортивных званий, к общему количеству обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля обучающихся на различных этапах спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, прошедших программы углубленного медицинского обследования (УМО), в общей численности обучающихся (спортсменов), находящихся на различных этапах спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля отремонтированных спортивных площадок, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, к общему количеству плоскостных спортивных сооружений, находящихся в собственности муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих мероприятия по ремонту и благоустройству объектов спортивной инфраструктуры с использованием механизма инициативного бюджетирования, в общем количестве муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» на территории муниципального образования город Новороссийск».

Степень реализации мероприятий равна 0,97.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,93.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,96 (высокая).

3.7. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск»

Запланировано выполнение 7 мероприятий, из них в полном объеме выполнено 1 мероприятие.

В рамках 7 мероприятий запланировано выполнение 12 непосредственных результатов, их них выполнены в полном объеме 10.

Достигнуто плановое значение 1 целевого показателя из 3 запланированных:

- «Доля объема закупок оборудования, имеющего Российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Не достигнуто плановое значение 2 целевых показателей:

1. «Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) в текущем периоде от общего количества таких территорий».

- «Доля благоустроенных детских игровых площадок в текущем периоде от общего количества таких площадок».

Степень реализации мероприятий равна 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,92.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93 (высокая).

3.8. Муниципальная программа

«Формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Новороссийск».

Выполнены 4 мероприятий из запланированных 4.

В рамках выполнения 4 мероприятий запланировано и выполнено 4 непосредственных результатов.

Запланировано выполнение и достигнуты в полном объеме 4 целевых показателя.

- «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям в отчётном году».

- «Количество крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей) инвестиционных проектов, находящихся на активной стадии реализации, в рамках заключенных протоколов с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций (соглашений)».

- «Количество просмотров инвестиционного портала муниципального образования город Новороссийск».

- «Количество реализуемых концессионных (о муниципально-частном партнерстве) соглашений от имени администрации муниципального образования город Новороссийск».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

3.9. Муниципальная программа

«Молодежь Новороссийска»

Запланировано выполнение 9 мероприятий, выполнены в полном объеме 9 мероприятий.

В рамках 9 мероприятий запланировано выполнение 11 непосредственных результатов, из них все выполнены на 100%.

Достижение целевого показателя муниципальной программы «Уровень удовлетворенности молодежи качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики» равен 0 в связи с не проведением голосования среди молодежи в 2025 году.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 0.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,66 (неудовлетворительная).

3.10. Муниципальная программа

«Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»

Запланировано выполнение 7 мероприятий, выполнены в полном объеме 6 мероприятий.

В рамках 7 мероприятий запланировано выполнение 7 непосредственных результатов, их них выполнены в полном объеме 6.

Запланировано выполнение 6 целевых показателей, из них в полном объеме достигнуты 6:

- «Доля СОНКО, получивших поддержку в рамках муниципальных конкурсов «Первый грант» и «Грант главы города»».

- «Количество СО НКО на 10 тыс. жителей муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальное помещение в долгосрочное пользование на безвозмездной основе для осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»».

- «Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, методологическую и консультационную поддержку».

- «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в смотре-конкурсе «Ярмарка НКО»».

- «Степень удовлетворённости респондентов (руководителей СОНКО) деятельностью МКУ «Новороссийский городской общественный центр»».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 0,85.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,95 (высокая).

3.11. Муниципальная программа

«Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска»

Запланированы и выполнены в полном объеме 4 мероприятия.

В рамках выполнения 4 мероприятий запланированы и выполнены 4 непосредственных результата.

Запланировано выполнение и достигнут в полном объеме 1 целевой показатель:

- «Доля проведенных мероприятий за счет средств муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодёжи, граждан города Новороссийска» на 2025 - 2027 годы в текущем году от общего количества запланированных в текущем году мероприятий в рамках программы».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

3.12. Муниципальная программа

«Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»

Запланированы и выполнены 6 мероприятий в полном объеме.

В рамках выполнения 6 мероприятий запланированы и выполнены 16 непосредственных результатов.

Запланировано выполнение и достигнут в полном объеме 1 целевой показатель.

- «Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений муниципального образования город Новороссийск в печатных СМИ».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

3.13. Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы

муниципального образования город Новороссийск»

Запланировано выполнение 26 мероприятий, из них в полном объеме выполнены 12 мероприятий.

В рамках выполнения 26 мероприятий запланировано выполнение 37 непосредственных результатов, их них выполнены в полном объеме 34.

Из 5 целевых показателей в полном объеме достигнуты 5 целевых показателей, в том числе:

- «Доля удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения».

- «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)».

- «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тыс. транспортных средств».

- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

- «Доля удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог».

Степень реализации мероприятий равна 0,96.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,90.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,95 (высокая).

3.14. Муниципальная программа

«Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»

Запланировано выполнение 31 мероприятий, из них в полном объеме выполнено 16 мероприятий.

В рамках выполнения 31 мероприятия запланировано выполнение 76 непосредственных результатов, их них выполнено в полном объеме 72.

Из 15 целевых показателей в полном объеме достигнуты 11 целевых показателей, в том числе:

- «Доля многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту, к общему количеству многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля расселенной площади жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, к общей площади жилых помещений, планируемых к расселению до 31 декабря 2027 года в домах на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, к общему количеству жилых помещений, планируемых к расселению до 31 декабря 2027 года на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, к общему количеству граждан, планируемых к переселению до 31 декабря 2027 года на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Увеличение протяженности отремонтированных, построенных и реконструированных линий наружного освещения в сравнении с прошлым периодом».

- «Увеличение доли населения, для которых улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)».

- «Количество зеленых насаждений в расчете на 1 жителя».

- «Доля объема вывезенного мусора в текущем периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

- «Доля обустроенных контейнерных площадок в текущем периоде от общего количества контейнерных площадок, нуждающихся в обустройстве».

- «Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)».

Не достигнуты плановые значения 4 целевых показателей:

- «Доля кладбищ, на которых проводятся работы по благоустройству и санитарному содержанию, к общему количеству кладбищ муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля объектов, на которых реализуются мероприятия по ремонту, устройству и реконструкции систем ливнеотведения в текущем году, к общему количеству объектов ливнеотведения на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Обеспечение функционирования предприятий коммунального комплекса».

- «Доля обработанной территории от подлежащей обработке общей территории муниципального образования город Новороссийск».

Степень реализации мероприятий равна 0,95.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,95.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 0,94.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,94 (высокая).

3.15. Муниципальная программа

«Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы»

Запланированы 10 мероприятий, 9 из которых выполнены в полном объеме.

В рамках выполнения 10 мероприятий запланировано выполнение 17 непосредственных результатов, из них выполнены 16.

Из 4 целевых показателей в полном объеме достигнуты все 3 целевых показателя, в том числе:

- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального образования город Новороссийск».

- «Темп роста субъектов сельскохозяйственных производителей (КФХ, ЛПХ и ИП) по отношению к базовому в 2023 году (без учета прекративших свою деятельность в отчетном периоде)».

Не достигнуто плановое значенияе 1 целевого показателя:

- «Уровень востребованности объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,94.

Степень реализации мероприятий равна 0,92.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 0,98.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,94 (высокая).

3.16. Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск»

Запланировано выполнение 45 мероприятий, из них в полном объеме выполнены 17 мероприятий.

В рамках выполнения 45 мероприятий запланировано выполнение 66 непосредственных результатов, их них выполнены в полном объеме 50.

Из 9 целевых показателей в полном объеме достигнуты 4 целевых показателей, в том числе:

- «Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой».

- «Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей».

- «Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей».

- «Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год».

Не достигнуто плановое значение 5 целевых показателей:

- «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно (ПП «Водоснабжение»)».

- «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно (ПП «Инженерная инфраструктура»)».

- «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму (ПП «Благоустройство территории»)».

- «Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно (ПП «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы»)».

- «Выполнение мероприятий, заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023-2025 годы».

Степень реализации мероприятий равна 0,63.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,54.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 0,79.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,65 (неудовлетворительная).

3.17. Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Запланированы и выполнены 4 мероприятия в полном объеме.

В рамках выполнения 4 мероприятий запланировано и выполнено 4 непосредственных результатов.

Запланировано выполнение и достигнуты в полном объеме 5 целевых показателей:

- «Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, утвержденных в местном бюджете, к установленному нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования».

- «Отношение дефицита бюджета муниципального образования город Новороссийск к доходам бюджета муниципального образования город Новороссийск, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

- «Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск».

- «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля сформированных плановых ассигнований в разрезе учреждений и источников финансирования в сетевой программе АС-смета».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).

3.18. Муниципальная программа

«Эффективное муниципальное управление»

Запланировано выполнение 42 мероприятия, из них в полном объеме выполнены 32 мероприятия.

В рамках выполнения 42 мероприятий запланировано выполнение 44 непосредственных результатов, их них выполнены в полном объеме 39.

Достигнуты 8 целевых показателей из 8 запланированных, в том числе:

- «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск (процент от числа опрошенных)».

- «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации».

- «Снижение уровня текучести кадров муниципальных служащих в администрации муниципального образования город Новороссийск, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах».

- «Снижение уровня выявленных нарушений, допускаемых муниципальными служащими администрации муниципального образования город Новороссийск, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, ограничений, запретов и требований к служебному поведению».

- «Доля обеспечения автоматизированных рабочих мест отечественным программным обеспечением от общего количества   автоматизированных рабочих мест».

- «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде».

- «Доля председателей органов территориального общественного самоуправления, сдавших отчет о деятельности органа территориального общественного самоуправления, от общего количества председателей органов территориального общественного самоуправления».

- «Доля председателей органов территориального общественного самоуправления, принявших участие в конкурсах, от общего количества председателей органов территориального общественного самоуправления».

Степень реализации мероприятий равна 0,94.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,99.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,96 (высокая).

3.19. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом»

Запланировано выполнение 15 мероприятий, из них в полном объеме выполнены 5 мероприятий.

В рамках выполнения 15 мероприятий запланировано выполнение 34 непосредственных результатов, их них выполнено в полном объеме 33.

Достигнуты 9 целевых показателей из 9 запланированных, в том числе:

- «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа».

- «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе:

  - «Земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства».

- «Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет».

- «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».

- «Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет».

- «Доля муниципальных объектов, вовлеченных в хозяйственный оборот».

- «Доля разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий».

- «Выдача разрешений на строительство (количество дней, фактически затраченных на получение муниципальной услуги)».

Степень реализации мероприятий равна 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,99.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).

3.20. Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск»

Запланировано выполнение 4 мероприятий, выполнено в полном объеме 3 мероприятия.

В рамках выполнения 3 мероприятий запланировано выполнение 7 непосредственных результатов, из которых 6 выполнены в полном объеме.

Из 32 целевых показателей в полном объеме достигнуты все 32 целевых показателя, в том числе:

- «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Новороссийск:

  - электрическая энергия;

  - тепловая энергия;

  - горячая вода;

  - холодная вода;

  - природный газ».

- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Новороссийск:

  - электрическая энергия;

  - тепловая энергия;

  - холодная вода;

  - горячая вода;

  - природный газ».

- Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды:

  - электрическая энергия (кВт*ч на 1 человека населения);

  - горячая вода (м3 на 1 чел. населения);

  - холодная вода (м3 на 1 чел. населения);

  - природный газ (м3 на 1 чел. населения)».

- «Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями энергетических ресурсов и воды: тепловая энергия (Гкал на 1 кв. м общей площади)».

- «Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Новороссийск, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше».

- «Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия (кВт*ч на 1 проживающего)».

- «Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия (Гкал на 1 м2 общей площади)».

- «Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода (м3 на 1 проживающего)».

- Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода (м3 на 1 проживающего)».

- «Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ (м3 на 1 проживающего)».

- «Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения».

- «Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляются органами местного самоуправления на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляются органами местного самоуправления на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования город Новороссийск».

- «Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования город Новороссийск».

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 0,89.

Степень реализации мероприятий равна 0,85.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,91 (высокая).

3.21. Муниципальная программа

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»

Муниципальной программой запланировано и выполнено 7 мероприятий.

Из 3 целевых показателей в полном объеме достигнуты все 3 целевых показателя, в том числе:

1.	«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений».

2.	«Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности».

3.	«Количество проведённых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социально – культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в том числе получивших распространение на региональном, межрегиональном или общероссийском уровне (с обязательным участием представителей двух и более этнических групп)».

Финансирование мероприятия муниципальной программой в 2025 году не предусмотрено.

Эффективность использования финансовых ресурсов равна 1.

Степень реализации мероприятий равна 1.

Степень достижения целей и решения задач программы равна 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).