

Управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис

администрации муниципального образования город Новороссийск

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**муниципального образования город Новороссийск**

**за 2019 год**

Новороссийск

2020 год

**Общие сведения о муниципальных программах**

**муниципального образования город Новороссийск**

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ.

Решением городской Думы от 20 ноября 2018 № 353 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены лимиты бюджетных ассигнований в сумме **8 млрд. 863 млн. 807,3 тыс. руб.** на реализацию **25** муниципальных программ в 2019 году.

В результате по итогам 2019 года на территории муниципального образования город Новороссийск реализовывалось **25** муниципальных программ. Общий объем финансирования из средств бюджетов разных уровней составил по итогам 2019 года **8 млрд. 847 млн. 480,2 тыс. руб**. Доля программного бюджета составляет **98,8%**.

Средства федерального и краевого бюджетов предоставлялись в рамках **16-ти** государственных программ Краснодарского края:

1. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»;
2. Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан»;
3. Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»;
4. Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»;
5. Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»;
6. Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
7. Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
8. Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»;
9. Государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»;
10. Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;
11. Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»;
12. Государственная программа Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса»;
13. Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда»;
14. Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
15. Государственная программа Краснодарского края «Управление государственными финансами»;
16. Государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск подготовлен на основе докладов, предоставленных координаторами муниципальных программ в соответствии с Порядком.

Муниципальными программами на 2019 год было запланировано выполнение **447** мероприятий, направленных на достижение **304** целевых показателей.

По итогам 2019 года признаны полностью выполненными 433 мероприятия (97%). Удалось достичь плановых значений по 283 целевому показателю (93%).

Признаётся **высокой** эффективность реализации **23-ти** муниципальных программ:

1. Развитие образования в городе Новороссийске;
2. Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске;
3. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск;
4. Молодежь Новороссийска;
5. Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск;
6. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
7. Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска;
8. Доступная среда;
9. Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества.
10. Развитие и поддержка Новороссийского районного казачьего общества;
11. Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск;
12. Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»;
13. Жилище.
14. Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск;
15. Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск;
16. Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске;
17. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования г. Новороссийск;
18. Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы
19. Формирование современной городской среды;
20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период.
21. Управление муниципальными финансами;
22. Эффективное муниципальное управление.
23. Управление муниципальным имуществом.

**Средняя** эффективность достигнута по 2 муниципальным программам:

1. Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск.
2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск;

**Характеристика итогов реализации муниципальных программ**

**муниципального образования город Новороссийск за 2019 год**

**1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Новороссийске»**

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

Выполнено **31** мероприятие из **32** запланированных.

Не в полном объёме выполнено мероприятие по осуществлению отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений в связи с изменением фактической численности получателей в связи с переездом, отказом от подтверждения расходов, а также в связи с изменением законодательства с 20.10.2019 (отмена компенсации расходов на твердое топливо)

Достигнуто **38** целевых показателей из **38** запланированных (**100%**):

1. Посещаемость детьми детских дошкольных образовательных организаций –80%;
2. Доля детей, зачисленных в группы кратковременного пребывания–12%;
3. Доля детей, зачисленных в группы семейного воспитания–2%;
4. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсах –10%;
5. Реализация инновационных проектов в дошкольных образовательных организациях–60%;
6. Удовлетворенность родителей дошкольным образованием–90%;
7. Доля учащихся, освоивших программы начального общего образования-100%;
8. Доля педагогических работников общего образования, принявших участие в профессиональных конкурсах–15%;
9. Доля учащихся, освоивших программы основного общего образования–100%%
10. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании–100%%
11. Доля учащихся, ставших призерами и победителями олимпиад, научно-практических, научно-исследовательских конференций–10%;
12. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании–100%;
13. Доля учащихся, освоивших программы дополнительного образования–100%;
14. Доля учащихся, ставших призерами и победителями городских мероприятий–17%;
15. Доля учащихся, ставших призерами и победителями региональных мероприятий–6%;
16. Удовлетворенность родителей дополнительным образованием–90%;
17. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах–4%;
18. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ–5%;
19. Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание–100%;
20. Доля обращений родителей (законных представителей), работников организаций, рассмотренных и исполненных–100%;
21. Доля подведомственных организаций, получивших сопровождение–100%;
22. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, аттестованных на высшую и 1 категорию–18%;
23. Доля педагогических работников общего образования, аттестованных на высшую и 1 категорию–50%;
24. Доля педагогических работников дополнительного образования, аттестованных на высшую и 1 категорию–45%;
25. Доля объектов, на которых проведено улучшение состояния зданий, сооружений, коммуникаций, а также проведены соответствующие подготовительные мероприятия–31%;
26. Доля объектов, получивших поддержку в части обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности–93%;
27. Доля организаций, подготовленных к отопительному сезону–86%;
28. Доля образовательных организаций, в которых проводились проектно-изыскательские и иные подготовительные работы, услуги, сопровождающие строительство, реконструкцию–100%;
29. Количество капитально отремонтированных спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов–1;
30. Благоустроены территории, прилегающие к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций–3;
31. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций–3;
32. Количество объектов, завершенных строительством (реконструкцией, техническим перевооружением)–1;
33. Доля учащихся, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях–100%;
34. Доля воспитанников, обеспеченных питанием в дошкольных образовательных организациях-100%;
35. Доля учащихся начальных классов общеобразовательных организаций, обеспеченных молоком и молочными продуктами-100%;
36. Доля сотрудников, имеющих допуск к работе в общеобразовательной организации по медицинским показаниям–100%;
37. Доля общеобразовательных организаций, не допускающих накопление твердых бытовых отходов на территории общеобразовательной организации-100%;
38. Количество детей, занимающиеся физической культурой и спортом, прошедших медицинские осмотры по углубленной программе медицинского обследования–8630 чел.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,97.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98 (высокая).**

**2. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске»**

Запланировано и выполнено **39** мероприятий.

Достигнуто **14** целевых показателей из **14** запланированных (**100%**)**:**

1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате предшествующего года – 106,8%;
2. Доля объектов, отвечающих требованиям пожарной безопасности, от общего количества объектов подведомственных учреждений –74,5 %;
3. Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа (по отношению к предыдущему году) – 4,3%;
4. Увеличение посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (по отношению к предыдущему году) – 8,3 %;
5. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры( по отношению к предыдущему году) – 0,53 %;
6. Увеличение посещаемости библиотек (число посещений на количество читателей) – 7,26 раз;
7. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек – 312,0 тыс. единиц;
8. Ремонт и реконструкция памятников военной истории – 3 памятника;
9. Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии –100 %;
10. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли «Культура» (процент от общего числа опрощенных) – 78%;
11. Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов – 100% (6 объектов);
12. Увеличение охвата населения муниципального образования город Новороссийск художественно-эстетическим образованием (по сравнению с предыдущим годом) – 0,19%;
13. Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории –71.2% (2669 человек);
14. Доля учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ – удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории – 3.67% (98 человек).

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Запланировано **18,** выполнено **17** мероприятий.

Не выполнено мероприятие «Предоставление призовых выплат спортсменам внесших наибольший вклад в развитие физической культуры и спорта» по причине несвоевременной подготовки порядка предоставления данных выплат.

Достигнуто **34** целевых показателей из **34** запланированных (**100%**).

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения – 53,5%;
2. Доля детей и молодежи в возрасте 7-18 лет занимающихся в специализированных спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск –46,15%
3. Доля учреждений различных организационно-правовых форм собственности реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов на территории муниципального образования город Новороссийск в общей численности учреждений спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности–47,4%
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом –22,38%;
5. Доля лиц занимающихся на этапах спортивной подготовки в общей численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности различных организационно-правовых форм собственности на территории муниципального образования город Новороссийск–19,14%
6. Доля футбольных клубов получивших финансовую поддержку из числа обратившихся футбольных клубов на территории города Новороссийск – 100%;
7. Доля выигранных матчей за сезон – 59%;
8. Доля лиц, занимающихся футболом в общей численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности – 15,31%;
9. Доля матчей или игр, в которых принял участие получатель в текущем финансовом году в официальном спортивном соревновании в общем количестве таких запланированных матчей или игр в календаре соревнований или календаре основных мероприятий в текущем финансовом году в официальном спортивном соревновании–100%
10. Доля учреждений, получивших поддержку в части обеспечения пожарной безопасности к количеству подведомственных учреждений требующих поддержки обеспечения пожарной безопасности – 100%;
11. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, ставших призерами в официальных региональных соревнованиях в общей численности занимающихся на этапах спортивной подготовки – 26,35%;
12. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, ставших призерами в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях в общей численности занимающихся на этапах спортивной подготовки – 5,01 %;
13. Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, ставших призерами в официальных международных соревнованиях в общей численности занимающихся на этапах спортивной подготовки – 0,76 %;
14. Доля проведенных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований к общей численности официально запланированных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований – 103,7 %;
15. Доля спортсменов выполнивших нормативы массовых разрядов к общей численности занимающихся в спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности проходящих спортивную подготовку – 45 %;
16. Доля спортсменов получивших звание «Мастер спорта» к общей численности занимающихся лиц в спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности проходящих спортивную подготовку» - 0,69 %;
17. Доля спортсменов выполнивших нормативы кандидатов в мастера спорта к общей численности занимающихся в спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности проходящих спортивную подготовку – 5,5 %;
18. Доля лиц проходящих спортивную подготовку, включенных в списки кандидатов в сборные команды Краснодарского края и Российской Федерации к общей численности занимающихся в спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности проходящих спортивную подготовку – 23,1 %;
19. Доля тренеров (тренеров-преподавателей в учреждениях спортивной направленности) к общей численности сотрудников в спортивных учреждениях и учреждениях спортивной направленности – 56,12%;
20. Доля спортсменов получателей стипендий главы муниципального образования город Новороссийск в общей численности членов спортивных сборных команд России по видам спорта занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности муниципального образования город Новороссийск–100%
21. Доля муниципальных учреждений, получивших поддержку, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования ( УМО ) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки), в общем количестве муниципальных учреждений реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта–100%
22. Доля инструкторов по спорту, являющихся штатными работниками муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», получивших поддержку в части оплаты труды в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта к числу инструкторов по спорту отраженных в соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию город Новороссийск на соответствующий финансовый год–100%
23. Доля проведенных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований в рамках противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту к общей численности официально запланированных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований в рамках противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту – 100%;
24. Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКиС к общему объему расходов по отрасли «Физическая культура и спорт» - 1,4 %;
25. Доля учреждений, исполнивших в полном объеме наказы депутатов городской Думы, Законодательного собрания края к количеству учреждений получивших помощь в решении социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатов городской Думы – 100%;
26. Доля работников получателей социальной поддержки отдельных категорий муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, детей Краснодарского края отрасль «Физическая культура и спорт» из числа обратившихся – 100%;
27. Доля работников получателей социальной поддержки отдельных категорий, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасль «Образование» из числа обратившихся – 100%;
28. Доля выполненных в полном объеме муниципальных заданий подведомственными учреждениями спортивной направленности – 100 %;
29. Доля освоенных средств внутригородскими районами, реализующих физкультурно-массовые мероприятия и соревнования, направленные на организацию свободного времени молодежи на спортивных площадках по месту жительства к общему объему выделенных средств внутригородским районам-100%
30. Доля отремонтированных (реконструированных) спортивных площадок с синтетическим покрытием от числа запланированных к ремонту-13,18%
31. Обеспеченность спортивными сооружениями – 100 %;
32. Доля объектов спорта, включенных во всероссийский реестр объектов спорта, с учетом строящихся к количеству объектов требующих включения во всероссийский реестр – 100 %;
33. Доля отремонтированных стадионов (замена (устройство) покрытия беговых дорожек) от числа запланированных к ремонту стадионов (замены (устройства) покрытия беговых дорожек) –26,35%
34. Доля специалистов учреждений спортивной направленности и аппарата управления, прошедших повышение квалификации и переподготовку из числа обратившихся – 100%;

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,94.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).**

**4. Муниципальная программа «Молодежь Новороссийска»**

Запланировано и выполнено **19** мероприятий.

Достигнуто **15** целевых показателей из **18** запланированных (**83%**).

1. Доля молодежных центров, оказывающих услуги в области «молодежная политика», по отношению ко всем учреждениям, подведомственным отделу по делам молодежи на территории муниципального образования город Новороссийск – 100%;
2. Увеличение числа подростково-молодежных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого, интеллектуального и спортивного развития молодых граждан, по отношению к показателям предшествующего года – 7%;
3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в краевых мероприятиях, направленных на творческое, интеллектуальное и спортивное развитие молодежи, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования – 0,5%;
4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в городских мероприятиях, направленных на творческое, интеллектуальное и спортивное развитие молодежи, подростков, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования – 85%
5. Доля игр, проведенных молодежными клубами КВН и «Что?Где?Когда?», по отношению к показателям предшествующего года - 8%;
6. Доля мероприятий, реализованных в ходе муниципального проекта: «Развитие и поддержка клубных формирований по месту жительства на территории муниципального образования город Новороссийск» - 100%
7. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в мероприятиях различного уровня, направленных на организацию трудового воспитания, от общего количества молодежи, проживающей на территории муниципального образования – 8%
8. Доля трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в ходе реализации муниципального проекта – 3%
9. Доля несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), принявших участие в муниципальных сменах от общего количества несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования, в том числе в ходе реализация муниципального проекта – 0,8%
10. Доля совершеннолетних участников муниципальных форумов по отношению к количеству проживающей молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (включительно) на территории муниципального образования - 1,6%
11. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующих в городских мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма в молодежной среде, по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования – 66,6%
12. Количество посетителей официального сайта отдела по делам молодежи – 3000 человек
13. Доля молодежных телепередач от общих телепередач на телевидении – 3,5%
14. Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), принявшей участие в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи, духовно-нравственное развитие, в том числе в ходе реализации муниципального проекта «Духовно-нравственное воспитание молодежи в возрасте от 14 до 29 лет на территории муниципального образования город Новороссийск», по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования – 12%
15. Количество победителей конкурса молодежных проектов, которым предоставлен грант в форме субсидии на его реализацию – 6 человек

**Не достигнуто 2 целевых показателя:**

Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), принявшей участие в туристских мероприятиях, в том числе в ходе реализации муниципального проекта «Развитие туристской деятельности среди молодежи на территории муниципального образования город Новороссийск» - 2,4% (степень достижения **0,96**)

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), вовлеченных в деятельность молодежных дворовых площадок по месту жительства, по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования – 4% (степень достижения **0,98**)

Доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет (включительно), участвующей в городских мероприятиях, направленных на профилактику экстремистских, и других форм нетерпимости в молодежной среде, по отношению к количеству проживающей молодежи на территории муниципального образования - 10,2% (степень достижения **0,97**)

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**5. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **36** мероприятий.

Достигнуто **9** из запланированных **9** показателей (**100%).**

1. Доля граждан из малоимущих семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих семей – 92,5%
2. Доля многодетных семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа многодетных семей – 92%
3. Доля детей-сирот и детей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100%
4. Уровень обеспеченности потребности новогодними подарками детей из семей отдельных категорий, установленных постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск – 100%
5. Доля граждан старшего поколения, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан получивших дополнительные меры социальной поддержки – 60%
6. Доля граждан старшего поколения, участников общественно значимых мероприятий, от общего числа пенсионеров города – 24%
7. Доля инвалидов, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан получивших дополнительные меры социальной поддержки – 13,8%
8. Доля инвалидов и детей-инвалидов, принявших участие в социокультурных проектах, от общего числа инвалидов – 15%
9. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города – 12%

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**6. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Запланировано и выполнено **13** мероприятий.

Достигнуто **6** целевых показателей из **6** запланированных (**100%**)

1. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных стационарных лагерях – 1,9%
2. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом, в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (ЛДП) – 13,6%
3. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом, в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями (ЛТО) – 3,9%
4. Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом в палаточных лагерях – 4,6%
5. Доля детей школьного возраста, охваченных временной трудовой занятостью – 5,2%
6. Доля детей, школьного возраста, принявших участие в фестивалях, конкурсах, экскурсиях, в проведении мероприятий массового характера с привлечением учащихся образовательных учреждений – 0,6%

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**7. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи, граждан города Новороссийска»**

Запланировано и выполнено **4** мероприятия.

Достигнуто **4** запланированных целевых показателя (**100%**).

1. Доля населения, вовлеченная в мероприятия патриотической направленности, от общей численности населения муниципального образования – 60%;
2. Доля проведенных мероприятий, патриотической направленности, от общего числа мероприятий, проведенных в муниципальном образовании город Новороссийск, в том числе и по работе с допризывной молодежью – 31,3%;
3. Доля подростков и молодежи (учащихся школ) вовлеченных в патриотические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории – 100%;
4. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) от общего количества населения МО – 2,7 %;

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**8. Муниципальная программа «Доступная среда»**

Запланировано и выполнено **7** мероприятий.

Достигнуто **6** запланированных целевых показателей (**100%**).

1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерной среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений в городе Новороссийск – 67%;
2. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов – 65%;
3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры города Новороссийска – 77%;
4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта города Новороссийска – 86%;
5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры города Новороссийска – 70%;
6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере инженерной и транспортной инфраструктуры города Новороссийска – 79%.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**9. Муниципальная программа «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»**

Запланировано и выполнено **8** мероприятий.

Достигнуто **6** запланированных целевых показателей.

1. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение грантов от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций – 40%
2. Доля проведенных мероприятий совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями, либо организованными некоммерческими организациями от общего количества проведенных мероприятий социальной направленности – 31,5%
3. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в городских конкурсах, фестивалях, выставках, а также мероприятиях, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам из числа социально ориентированных некоммерческих организаций – 21,8%
4. Доля граждан, охваченных социально значимыми проектами социально ориентированными некоммерческими организациями, от общей численности граждан – 7,5%
5. Организация и проведение заседаний консультативных и совещательных советов, "круглых столов", семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально значимых вопросов с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций – 12 заседаний
6. Размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации – 365 информационных сообщений

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**10. Муниципальная программа «Развитие и поддержка Новороссийского районного казачьего общества»**

Муниципальной программой запланировано и выполнено **5** мероприятий.

Достигнуто **4** из **5** запланированных целевых показателей (**80%**):

1. Обеспечение участия в рейдовых мероприятиях по соблюдению правопорядка на территории муниципального образования город Новороссийск (по отношению к базовому показателю 2016 года) – 100%.
2. Развитие самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества– 100%.
3. Увеличение охвата детей и подростков казачьими мероприятиями по военно-спортивным и военно-прикладным видам спорта (по отношению к базовому показателю 2016 года) – 130%;
4. Участие в образовательных процессах в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей Кубанского казачества(по отношению к базовому показателю 2016 года) –125%;

**Не достигнут 1 целевой показатель:**

1. Увеличение реестровых казаков, принявших на себя обязательства по несению службы в муниципальном образовании город Новороссийск– 95% (степень достижения – **0,98**)

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,98.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).**

**11. Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **5** мероприятий.

Достигнуто **4** запланированных целевых показателя (**100%**):

1. Степень удовлетворенности ровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ–38,4%;
2. Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного значения в электронных СМИ –66,1%;
3. Степень удовлетворённости уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного значения в телевизионном эфире– 46,0%;
4. Уровень информированности населения муниципального образования город Новороссийск – 50,2%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**12. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **8** мероприятий.

Достигнуто **3** запланированных целевых показателя (**100%**):

**1.** Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 56,7%;

**2.** Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 77,8%;

**3.** Доля населения муниципального образования, участвующих в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ – 0,5%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**13. Муниципальная программа «Жилище»**

Запланировано и выполнено **1** мероприятие.

Достигнут **1** запланированный целевой показатель **(100%):**

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших социальную выплату – 7 семей.

**Освоение средств программы, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**14. Муниципальная программа «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **4** мероприятия.

Достигнуто **2** целевых показателя из **2** запланированных (**100%**)

1. Исполнение индикативного плана привлечения инвестиций в экономику города – 126%. Объем инвестиций в экономику города по крупным и средним предприятиям составил 43,99 млрд. руб.
2. Популяризация инвестиционного портала муниципального образования город Новороссийск – количество уникальных посетителей за 2019 год составило 4 292 ед.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**15. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Выполнено **9** мероприятий из **10** запланированных.

**Не выполнено:**

Предоставление муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) во владении и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Порядок предоставления имущества утверждён постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск 20 декабря 2019 года № 6338.

Достигнуто **9** из **11** запланированных целевых показателей (**82%**).

1. Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий – 2 207,50млн.руб.
2. Количество подготовленных пакетов документов субъектами малого и среднего предпринимательства для получения поддержки от «Фонда Микрофинансирования Краснодарского края» – 10 ед.
3. Количество малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, получателей государственной поддержки – 22 ед.
4. Количество организованных мероприятий и (или) количество мероприятий в которых принято участие в форумах, конференциях, конкурсах, выставках, ярмарках, обучении (семинары, лекции, тренинги, мастер-классы, «круглые столы», практикумы, курсы) по вопросам инновационной деятельности – 5 ед.
5. Количество предприятий, получивших услуги в Коворинг-центре – 937 ед.
6. Количество предприятий, получивших консультационную услугу – 375 шт.
7. Количество напечатанных информационных материалов – 1500 ед.
8. Количество проведенных мероприятий – 35 ед.
9. Увеличение количества объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владении и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – в 2,2 раза.

**Не достигнуто 2 целевых показателя:**

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек населения – 465 ед. (степень достижения **0,98**)
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 28,4% (степень достижения **0,99**).

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,9.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,9.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,95 (высокая).**

**16.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»**

Запланировано и выполнено **41** мероприятие.

Достигнуто **12** целевых показателей из **12** запланированных(**100%**)

1. Степень охвата сиренно-речевым оповещением населения – 100 %;
2. Степень обученности населения и должностных лиц действиям в чрезвычайных ситуациях и при пожарах – 100% (обучено 11 тысяч человек);
3. Темпы снижения/роста гибели людей на водных объектах – погибших на воде 0 человек (в 2019 году 11 чел);
4. Степень обеспеченности «Службы спасения» техникой и оборудованием для аварийно-спасательных работ – 95%;
5. Степень обеспеченности пунктов временного размещения населения – 100%;
6. Степень обеспеченности «Пожарной охраны города Новороссийска» пожарно-техническим вооружением и имуществом– 100 %;
7. Темп роста пожарного добровольчества – 55%.
8. Степень оснащенности добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением и имуществом – 80 %;
9. Степень охвата видеонаблюдением мест массового скопления людей – 93%;
10. Степень раскрываемости зафиксированных видеонаблюдением правонарушений –32%.
11. Степень охвата патрулированием мест массового скопления людей – 50%;
12. Степень охвата инженерно-техническими мероприятиями мест массового скопления людей – 40%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**17. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **19** мероприятий.

Достигнуто **9** целевых показателей из **12** запланированных (**70%**)

1. Доля обновленного пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы) – 11,9 % (автобусы 10, троллейбус 3);
2. Уменьшение доли протяженности дорог общего значения, не соответствующих нормативным требованиям, путем приведения их в соответствие для оптимизации автобусных маршрутов регулярного сообщения – 38%;
3. Доля транспортных средств пассажирского транспорта, мониторинг движения которых осуществляется системой комплексной автоматизации транспорта – 100% (584 ед.)
4. Увеличение доли объемов перевозки муниципальным пассажирским транспортом по маршрутам городского и пригородного сообщения, путем обновления транспортных средств большей вместимости – 1,9%;
5. Устранено очагов аварийности –20%
6. Увеличение доли объемов перевозки маломобильной категории пассажиров муниципальным пассажирским транспортом – 3%;
7. Увеличение доли пропускной способности улично-дорожной сети, путем изменения организации дорожного движения – 9,3%;
8. Увеличение доли качества предоставления транспортных услуг, путем проведения операции «Автобус» – 100%;
9. Доля проводимых комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения – 100%( проведено 26 комиссий).

**Не достигнуто 3 показателя:**

**1.** Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий. Вместо снижения доли ДТП на 15% по отношению к предыдущему году, фактически произошло увеличение ДТП на 21,8%.

**2.** Уменьшение доли погибших. Вместо снижения доли погибших на 15% по отношению к предыдущему году фактически произошло увеличение на 8,1%.

**3.** Уменьшение доли пострадавших. Вместо снижения доли пострадавших на 15% по отношению к предыдущему году фактически произошло увеличение на 53,5%.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,7.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,8 (средняя).**

**18. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования г.Новороссийск»**

Муниципальной программой запланировано и выполнено **2** мероприятия.

Достигнуто **3** запланированных целевых показателя (**100%**):

1. Расселенная площадь – 1 257,2 кв. м;
2. Количество расселенных помещений – 49 квартир;
3. Количество переселенных жителей – 142 человека.

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**19. Муниципальная программа «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск»**

Запланировано и выполнено **35** мероприятий.

Достигнуто **18 из 18** запланированных целевых показателей (**100%**):

1. Доля удовлетворенности населения уровнем благоустройства муниципального образования город Новороссийск – 81%
2. Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов –2%
3. Доля нуждающихся в ремонте (реконструкции) систем водоснабжения к общей протяженности систем водоснабжения – 59%
4. Доля оборудованных светодиодными конструкциями троллейбусных опор к общему количеству троллейбусных опор на территории муниципального образования город Новороссийск – 34,6%
5. Доля площади озеленения и содержания зеленых насаждений на территории общего пользования к общей площади муниципального образования, подлежащей озеленению – 41%
6. Процент горения светильников сети уличного освещения – 92,8%
7. Доля обустроенных спортивных площадок к общему количеству спортивных площадок на территории МО г.Новороссийск – 88%
8. Доля систем ливнеотведения общего пользования местного значения нуждающихся в ремонте(реконструкции) к общей протяженности систем ливнеотведения общего пользования местного значения – 17,1%
9. Доля площади кладбищ соответствующих СаНПиНу 1600-77 к общей площади кладбищ муниципального образования город Новороссийск –72%
10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 6,17%
11. Доля произведенных расходов на управление программой от предусмотренного общего объема –100%
12. Доля обработанной территории от подлежащей обработке общей территории муниципального образования город Новороссийск –100%
13. Выполнение плана по отлову и подбору безнадзорных животных в полном объеме – 100%
14. доля площади озеленения и содержания зеленых насаждений на территории общего пользования сельских округов к общей площади сельских округов муниципального образования, подлежащей озеленению – 41%
15. Процент горения уличного освещения сельских округов – 90%
16. Доля систем ливнеотведения общего пользования местного значения сельских округов нуждающихся в ремонте(реконструкции) к доле общей протяженности систем ливнеотведения общего пользования местного значения сельских округов – 19,1%
17. Доля площади обустроенных пешеходных переходов и тротуаров сельских округов общего пользования к общей площади пешеходных переходов и тротуаров сельских округов общего пользования муниципального образования –32%
18. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских округов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских округов-13,11%

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 (высокая).**

**20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

В полном объеме выполнено **8** из **9** запланированных мероприятий.

Не в полном объеме выполнено – благоустройство общественных территорий.

Соответственно **не достигнут 1 целевой показатель**:

Доля площади обустроенных переходных переходов и тротуаров общего пользования к общей площади пешеходных переходов и тротуаров общего пользования муниципального образования г. Новороссийск – степень достижения **0,9**

Достигнуто **5** показателей из запланированных **6** целевых показателя (**83%**):

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов – 34%
2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 4 ед.
3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 74%
4. Количество благоустроенных муниципальных территорий – 2 ед.
5. Доля обустроенных детских игровых площадок к общему количеству игровых площадок – 72%

**Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,96.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,89.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,98.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,96 (высокая).**

**21. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск»**

Выполнено **52** мероприятия из запланированных **63** мероприятий (**83%**).

**Не в полном объеме выполнены 11 мероприятий:**

Не в полном объеме выполнены запланированные объемы работ по «Газоснабжение жилого района «Птичка», «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский», проектно-изыскательским работам по объектам «Детский сад на 240 мест по ул.Южная, г.Новороссийск II этап( в том числе ПИР)», «Детский сад на 240 мест в с. Борисовка, г.Новороссийск. II этап (в том числе ПИР)», «Быстровозводимое пожарное депо V типа на 2 пожарных автомобиля для Муниципального бюджетного учреждения «Пожарная охрана г.Новороссийска» по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ст. Раевская, ул.Пушкина» (в том числе ПИР, госэкспертиза)», «МБОУ СОШ на 1100 мест в 15 мкр. г.Новороссийск". II этап (в том числе ПИР, госэкспертиза)», «МБОУ СОШ на 1550 мест в 16 мкр. г.Новороссийск». II этап (в том числе ПИР, госэкспертиза)», «Реконструкция незавершенного строительством здания по ул. Хворостянского,9 в г.Новороссийске под размещение объекта «Школа искусств» (в том числе ПИР)», «Реконструкция летней танцевальной площадки в парке им.Ленина г.Новороссийска под размещение концертно-выставочного зала (в том числе ПИР)», «Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул.Титан. II этап (в том числе ПИР)».

Достигнуто **11** целевых показателей из **15** запланированных (**73%**):

1. Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся – 1,24%;
2. Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта – 7 объектов;
3. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей – 62,73%;
4. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей – 63,85%;
5. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества нарастающим итогом – 100%;
6. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества нарастающим итогом – 100%;
7. Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся – 0,11%;
8. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества – 100%;
9. Рост числа отремонтированных, реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся – 0,43%;
10. Рост числа построенных общеобразовательных учреждений от имеющихся – 33,33%;
11. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества –100%.

**Не достигнуто 4 целевых показателя:**

1. Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой – 69,72% (степень достижения **0,64**);
2. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети – 0,24% (степень достижения **0,73**);
3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год –1,6 единиц (степень достижения **0,21**);
4. Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» в процентах от общего количества – степень достижения **0,83**.

**Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб.**

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,85.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,83.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,89.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,85 (средняя).**

**22. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Новороссийск на 2018 - 2023 годы»**

Запланировано и выполнено 4 мероприятия (**100%**)

Достигнуто **30** целевых показателей из **30** запланированных (**100%**).

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 98%;
2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 98%;
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 95%;
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 96%;
5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 93%;
6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования – 0,004%;
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) –17,184 кВт.ч./кв.м;
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,05 Гкал/кв.м.
9. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – 0,49 куб.м/чел.
10. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – 0,03 куб.м/чел.
11. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений –0,959 куб.м./чел.
12. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы-1,7%
13. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями -1шт.
14. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,037 Гкал/кв.м.
15. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) –19,53 куб.м/чел.;
16. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)– 3,38 куб.м/чел.;
17. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади) –51,7 кВт.ч./кв.м;
18. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 0,04тыс.куб.м./чел.;
19. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах –0,087 ту.т./кв.м;
20. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных – 0,181 ту.т./ Гкал;
21. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 0,032 кВтч/куб.м;
22. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 5,6%;
23. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 40%;
24. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) – 0,07;
25. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) – 0,77;
26. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 0,12;
27. Доля высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием – 5,1%
28. Доля транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием – 22%
29. Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории муниципального образования – 0,46%

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**23. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Запланировано и выполнено **13** мероприятий.

Достигнуто **11** запланированных целевых показателей (100%):

1. Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета – 98,9%;
2. Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы – 100%;
3. Отношение дефицита бюджета муниципального образования город Новороссийск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ – 7,6%;
4. Объем просроченной кредиторской задолженности – 0%;
5. Общий объем муниципального долга муниципального образования город Новороссийск – 2 782 066,0 тыс. руб.;
6. Объем сокращения муниципального долга – 50 000 тыс. руб.;
7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Новороссийск в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов из бюджета вышестоящего уровня – 166 267,4тыс. руб.;
8. Соответствие решения о бюджете муниципального образования город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса РФ – 100%;
9. Соответствие решения об исполнении бюджета муниципального образования город Новороссийск за отчетный финансовый год бюджетному законодательству РФ – 100%;
10. Удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования город Новороссийск, представленной в Министерство финансов Краснодарского края в установленные им сроки – 100%;
11. Доля внедренных федеральных стандартов бухгалтерского учета – 21%

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 1.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 1.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (высокая).**

**24. Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление»**

Запланировано и выполнено **10** мероприятий.

Достигнуты **14** целевых показателей из **19** запланированных (**89%**).

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования – 50,5%;
2. Доля произведенных расходов на материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования и структурных подразделений от запланированных – 100%;
3. Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством –100%;
4. Доля выполненных заказов муниципальных учреждений к общему числу обращений на осуществление закупок в рамках ФЗ № 223 от 18.07.2011г –100%
5. Доля отремонтированных зданий к общему количеству зданий, нуждающихся в ремонте – 10%.
6. Доля внедренных автоматизированных и информационных систем, мобильных приложений от общей потребности – 90%
7. Доля рабочих мест, участвующих в системе электронного документооборота, обеспеченных аппаратными комплексами от планового показателя 350 рабочих мест – 70%
8. Количество приобретенных и внедренных средств защиты-100%
9. Доля поступивших обращений от физических и юридических лиц о фактах склонения к коррупции – 0 шт.;
10. Доля муниципальных служащих, победивших в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» от общего количества муниципальных служащих-33%
11. Доля финалистов конкурса «Лидеры Новороссийска» включенных в кадровый резерв-10%
12. Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг –100%;
13. Доля жителей МО, проживающих на территории города, охваченная деятельностью ТОС, по отношению к общему количеству жителей Новороссийска – 50 %;
14. Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в муниципальный архив –100% от плана комплектования;
15. Количество документов (дел) переведенных в электронную форму-100%

**Не достигнуто 5 целевых показателей:**

1. Доля внутреннего электронного документооборота в общем объёме документооборота – 62% (степень достижения **0,7**);
2. Доля положительных заключений по итогам антикоррупционной экспертизы – 30% (степень достижения **0,7**)
3. Доля численности муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего числа нуждающихся в повышении квалификации – 28 человек от плана 95 человек (степень достижения **0,3**);
4. Доля жителей МО, привлеченных к участию субботниках по благоустройству территории проживания, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании город Новороссийск – 13% (степень достижения –38,2%)
5. Доля руководителей органов ТОС, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления города Новороссийска – 8% (из 359 руководители ТОС приняли участие 30 человек) (степень достижения – 84%).

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,88.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93 (высокая).**

**25**. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Запланировано и выполнено **42** мероприятия.

Достигнуто **17** целевых показателей из **19** запланированных (**89%**).

1. Доля объектов недвижимости (земельных участков), поставленных на кадастровый учет, на конец года для муниципальных нужд – 100%;
2. Доля земельных участков, поставленных на государственный учет и предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей – 100%, что составляет 71 участков из 20 запланированных на 2019.
3. Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет «под зелеными зонами» - 100%;
4. Доля земельных участков, занятых объектами социально-бытового назначения, поставленных на государственный кадастровый учет и предоставленных органам и учреждениям государственной власти и муниципального образования город Новороссийск – 100%;
5. Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет для реализации с торгов – 132%, что составляет 33 шт. из 25 запланированных на 2019 год.
6. Доля проведенных проверок использования муниципального имущества – 100%, что составляет 300 проверок из 45 запланированных на 2019 год.
7. Доля муниципальных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы, осуществлена регистрация права муниципальной собственности – 152%, что составляет 152шт. из запланированных 100 шт. на 2019 год.
8. Доля муниципальных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы с целью внесения изменений в сведения единого государственного реестра недвижимости – 156%;
9. Доля бесхозных объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы с целью постановки объектов на учет бесхозного имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с последующим признанием права муниципальной собственности–100%
10. Исполнение плана по приватизации имущества (по мере обращения граждан)-100%
11. Доля разработанных проектов планировки территорий от утвержденных постановлений – 100%;
12. Доля разработанных проектов планировки улично-дорожной сети от утвержденных постановлений – 100%;
13. Доля обеспечения массивов земельных участков, выделяемых для семей, имеющих трех и более детей, проектно-планировочной документацией–100%
14. Доля граждан, исключенных из «Реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»–100%
15. Поступления от деятельности приносящей доход – 1000 тыс.руб.

**Не достигнуто 2 целевых показателя**

1. Доля земельных участков, поставленных на государственный учет под кладбищами – 50% от запланированных 2 участков.
2. Доля проведенного технического обследования объектов недвижимого имущества на предмет аварийности от плана – 50%;

**Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,99.**

**Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1.**

**Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,95.**

**Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,92**

**(высокая).**