## финансы
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК "Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск на 2017-2024 годы" ПО СОСТОЯНИЮ за 3 месяца 2024г.
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, исполнителя, мероприятия, реализуемого исполнителем | Источники расходования средств | Объем финансирования, утвержденный в программе на начало года (6357 от 29.12.2023 года) | Объем финансирования, утвержденный в программе на текущий год (1381 от 29.03.2024 года) | Лимит бюджетных обязательств на год | Выполнено нарастающим итогом за год (согласно актам выполненных работ, приемки-передачи и другим документам) | Фактически профинансировано (кассовое исполнение) нарастающим итогом за год | % исполнения | Остаток денежных средств | Непосредственный результат, запланированный на год сдачи отчета (на начало года, 6357 от 29.12.2023 года) | Непосредственный результат, запланированный на год сдачи отчета (согласно действующей редакции, 1381 от 29.03.2024 года) | Примечание <*>
| Всего по муниципальной программе | Всего | 1008959.2 | 1103951.2 | 1103951.2 | 83299.283 | 83299.283 | 7.5456 | 1020651.917 |  |  | 7.5456
|  | федеральный бюджет | 0 | 4138.6 | 4138.6 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 12143.6 | 13462.9 | 13462.9 | 416.61 | 416.61 | 3.0945
|  | местный бюджет | 996815.6 | 1086349.7 | 1086349.7 | 82882.673 | 82882.673 | 7.6295 | 1003467.027
в том числе в разрезе подпрограмм:
1 | Всего по подпрограмме №1 "Жилищное хозяйство" | Всего | 8922.4 | 8044.4 | 8044.4 | 957.2 | 957.2 | 11.899
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8922.4 | 8044.4 | 8044.4 | 957.2 | 957.2 | 11.899 | 7087.2
1.1. | Содержание объектов казны, принятых к бюджетному учету | Всего | 8328.4 | 7450.4 | 7450.4 | 858.2 | 858.2 | 11.5188 |  | Содержание объектов казны, принятых к учету, взносы на кап. ремонт по договорам соц. найма: 2024 год – 89461 м2 общего имущества МКД | Содержание объектов казны, принятых к учету, взносы на кап. ремонт по договорам соц. найма: 2024 год – 89333 м2 общего имущества МКД | В рамках данного мероприятия ежемесячно выполняется оплата взносов по капремонту за квартиры по договорам соцнайма
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 8328.4 | 7450.4 | 7450.4 | 858.2 | 858.2 | 11.5188 | 6592.2
1.2. | Оказание услуг и осуществление деятельности по ведению лицевых счетов и приему поручений на перевод денежных средств по договорам | Всего | 594 | 594 | 594 | 99 | 99 | 16.6667 | 495 | Исключение дебиторской задолженности за муниципальный жилой фонд в 2024г | Исключение дебиторской задолженности за муниципальный жилой фонд в 2024г | Исполнение мероприятия до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 594 | 594 | 594 | 99 | 99 | 16.6667 | 495
1.3. | Обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | -
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Всего по подпрограмме № 2 "Коммунальное хозяйство" | Всего | 25586.6 | 25586.6 | 25586.6 | 895.948 | 895.948 | 3.5016 | 24690.652
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 25586.6 | 25586.6 | 25586.6 | 895.948 | 895.948 | 3.5016 | 24690.652
в том числе в разрезе мероприятий:
2.1. | Мероприятия по развитию городских территорий, коммунальное хозяйство | Всего | 20509.6 | 20509.6 | 20509.6 | 895.948 | 895.948 | 4.3684 | 19613.652 | проектирование объектов освещения – 14 улиц (участков улиц), устройство наружного освещения – 15 улиц (участков улиц), освещение пешеходных переходов, выполнение работ по развитию и обеспечиванию функционирования муниципальной геоинформационной системы ЦТС и ГВС, а также разработке системных мероприятий по устранению последствий технологических нарушений на инжинерных коммуникациях, актуализация схемы теплоснабжения и разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования, техническое и оперативное обслуживание электросетевого оборудования на 2024 год, тех-присоединение - не менее 10 объектов | проектирование объектов освещения – 14 улиц (участков улиц), устройство наружного освещения – 15 улиц (участков улиц), , освещение пешеходных переходов, выполнение работ по развитию и обеспечиванию функционирования муниципальной геоинформационной системы ЦТС и ГВС, а также разработке системных мероприятий по устранению последствий технологических нарушений на инжинерных коммуникациях, актуализация схемы теплоснабжения и разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования, техническое и оперативное обслуживание электросетевого оборудования на 2024 год, тех-присоединение - не менее 10 объектов | Выполнено технологическое присоединение 4 объектов. Выполнение мероприятия о 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 20509.6 | 20509.6 | 20509.6 | 895.948 | 895.948 | 4.3684 | 19613.652
2.3. | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей городской Думы | Всего | 5077 | 5077 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 5077 | Выполнение депутатских наказов: 2024 – 23 шт | Выполнение депутатских наказов: 2024 – 23 шт | Выполнение мероприятия о 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5077 | 5077 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 5077
3 | Всего по подпрограмме № 3 "Благоустройство города" | Всего | 830698 | 707756.4 | 707756.4 | 60794.7 | 60794.7 | 8.5898 | 646961.7
|  | федеральный бюджет | 0 | 4138.6 | 4138.6 | 0 | 0 | 0 | 4138.6
|  | краевой бюджет | 0 | 1167.3 | 1167.3 | 0 | 0 | 0 | 1167.3
|  | местный бюджет | 830698 | 702450.5 | 702450.5 | 60794.7 | 60794.7 | 8.6547 | 641655.8
,
3.1. | Уличное освещение | Всего | 51271.3 | 51271.3 | 51271.3 | 14564.1 | 14564.1 | 28.406
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 51271.3 | 51271.3 | 51271.3 | 14564.1 | 14564.1 | 28.406
в том числе:
3.1.1. | Потребление электрической энергии (освещение) | Всего | 51271.3 | 51271.3 | 51271.3 | 14564.1 | 14564.1 | 28.406 | 36707.2 | Оплата за уличное освещение, электро-светофоры, фонтаны, потребленная мощность: 2024 год – 7283 тыс. кВт/год. Услуги мобильной связи. | Оплата за уличное освещение, электро-светофоры, фонтаны, потребленная мощность: 2024 год – 7283 тыс. кВт/год; | Оплата за потребление электрической энергии, исполнение до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 51271.3 | 51271.3 | 51271.3 | 14564.1 | 14564.1 | 28.406 | 36707.2
3.2. | Озеленение территории: | Всего | 60049.2 | 60049.2 | 60049.2 | 953.7 | 953.7 | 1.5882
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 60049.2 | 60049.2 | 60049.2 | 953.7 | 953.7 | 1.5882
в том числе:
3.2.1. | уходные работы за зелеными насаждениями, в т.ч. | Всего | 60049.2 | 60049.2 | 60049.2 | 953.7 | 953.7 | 1.5882 | 59095.5 | благ-во, посадка и уходные работы за цветниками – 25000 м2, высадка не менее 500 000 цветов, выкашивание газонов – 30 000 м2, вертикальное озеленение: содержание газонов – 2000 м2, высадка цветов – не менее 30000 шт., высадка деревьев и кустов – не менее 1000 шт., уходные работы - 25 000 м2, устройство системы автоматического полива зеленых зон вдоль проезжей части ул. Мурата Ахеджака, инвентаризация зеленых насаждений на озелененных территориях. | благ-во, посадка и уходные работы за цветниками – 25000 м2, высадка не менее 500 000 цветов, выкашивание газонов – 30 000 м2, вертикальное озеленение: содержание газонов – 2000 м2, высадка цветов – не менее 30000 шт., высадка деревьев и кустов – не менее 1000 шт., уходные работы - 25 000 м2, устройство системы автоматического полива зеленых зон вдоль проезжей части ул. Мурата Ахеджака, инвентаризация зеленых насаждений на озелененных территориях. | Выполнение мероприятия до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 60049.2 | 60049.2 | 60049.2 | 953.7 | 953.7 | 1.5882 | 59095.5
3.3. | Содержание мест захоронения | Всего | 20828.4 | 20714.3 | 20714.3 | 952.59 | 952.59 | 4.5987
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 20828.4 | 20714.3 | 20714.3 | 952.59 | 952.59 | 4.5987
в том числе:
3.3.1. | содержание мест захоронения, в т.ч. | Всего | 20828.4 | 20714.3 | 20714.3 | 952.59 | 952.59 | 4.5987 | 19761.71 | уборка территории кладбищ – 12484 тыс. м2, инвентаризация кладбищ Благоустройство кладбища "Кабахаха -3"(асфальтирование 2 этап), установка металлического ограждения по адресу: г. Новороссийск, с.Борисовка, кладбище Щелба, установка ограждения территории общественного кладбища в п. Мысхако. | уборка территории кладбищ – 12484 тыс. м2, инвентаризация кладбищ Благоустройство кладбища "Кабахаха -3"(асфальтирование 2 этап), установка металлического ограждения по адресу: г. Новороссийск, с.Борисовка, кладбище Щелба, установка ограждения территории общественного кладбища в п. Мысхако. | Заключены контракты «Посадка и уходные работы за цветниками Приморского, Южного внутригородских районов на территории МО г. Новороссийск 2024 год» на сумму 23357,1 тыс. руб. По вертикальному озеленению внутригородских районов заключены контракты на сумму 7970,5 тыс. руб. Исполнение контрактов до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 20828.4 | 20714.3 | 20714.3 | 952.59 | 952.59 | 4.5987 | 19761.71
3.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 656225.4 | 737509.1 | 737509.1 | 44324.31 | 44324.31 | 6.01 | 693184.79
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 656225.4 | 737509.1 | 737509.1 | 44324.31 | 44324.31 | 6.01 | 693184.79
в том числе:
3.4.1. | Текущее содержание, устройство и реконструкция систем ливнеотведения, гидротехнических сооружений, очистных сооружений | Всего | 95484.9 | 91401.3 | 91401.3 | 4379.15 | 4379.15 | 4.7911 | 87022.15 | текущее содержание ливнеотведения – 60 617 м п., охрана объектов Неберджаевского водохранилища, тех-обслуживание ЛСО, оказание услуг по замерам концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по 10 выпускам, страхование Неберждаевского и Владимирского водохранилищ, устройство и ремонт СЛО - 17 объектов, разработка проектной документации по объекту "Комплекс инженерно-технических средств охраны ГТС Неберджаевское водохранилище". | текущее содержание ливнеотведения – 60 617 м п., охрана объектов Неберджаевского водохранилища, тех-обслуживание ЛСО, оказание услуг по замерам концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по 10 выпускам, страхование Неберждаевского и Владимирского водохранилищ, устройство и ремонт СЛО -18 объектов, разработка проектной документации по объекту "Комплекс инженерно-технических средств охраны ГТС Неберджаевское водохранилище". | Заключены конракты на текущее содержание систем ливнеотведения, исполнение до 31.12.2024. Выполнены работы на 4 объектах по устройству СЛО, заключены контракты по 6 объектам
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 95484.9 | 91401.3 | 91401.3 | 4379.15 | 4379.15 | 4.7911 | 87022.15
3.4.2. | Услуги по ликвидации несанкционированных свалок, мусора на территориях, расположенных в пределах границ МО г.Новороссийск | Всего | 45753.3 | 45753.3 | 45753.3 | 7215.79 | 7215.79 | 15.7711 | 38537.51 | 2024 г. – вывоз 80226 м3 мусора; | 2024 г. – вывоз 80 226 м3 мусора; | 20196,4 м3 мусора вывезено за отчетный период в рамках заключенных контрактов, исполнение до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 45753.3 | 45753.3 | 45753.3 | 7215.79 | 7215.79 | 15.7711 | 38537.51
3.4.3. | Благоустройство территории города | Всего | 128577 | 213944.3 | 213944.3 | 390.07 | 390.07 | 0.18232 | 213554.23 | Мероприятия по борьбе с грызунами и прочими. Предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха.Благ-во внутригородских районов (приобретение световых конструкций экпозиционных форм, художественных декоративных ограждений, елей искуственных, новогодних украшений, МАФов (лавочки, скамейки, урны), расходных материалов для субботников), новогоднее оформление внутригородских районов. Ямочный ремонт дворовых территорий, оплата систем водоснабжения, контейнеры для накопления ТКО, предоставление каналов связи для видеонаблюдения на пяти площадках проспонсированных АО "КТК", благоустройство и проектирование территорий: "Сквер Медиков", "Научная площадка", "Октябрьская площадь", "Южные пруды", обустройство участка передержки безнадзорных животных, крематорий для животных, замена гранитного покрытия на набережной. | Мероприятия по борьбе с грызунами и прочими. Предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха.Благ-во внутригородских районов (приобретение световых конструкций экпозиционных форм, художественных декоративных ограждений, елей искуственных, новогодних украшений, МАФов (лавочки, скамейки, урны), расходных материалов для субботников), новогоднее оформление внутригородских районов. Ямочный ремонт дворовых территорий (асфальтирование) -43 территории, оплата систем водоснабжения, контейнеры для накопления ТКО, предоставление каналов связи для видеонаблюдения на пяти площадках проспонсированных АО "КТК", благоустройство и проектирование территорий: "Сквер Медиков", "Научная площадка", "Октябрьская площадь", "Южные пруды", обустройство участка передержки безнадзорных животных, крематорий для животных, замена гранитного покрытия на набережной. Контейнерные площадки -128 ед. | Выполнение мероприятий до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 128577 | 213944.3 | 213944.3 | 390.07 | 390.07 | 0.18232 | 213554.23
3.4.4. | предоставление субсидии МБУ в части выполнения муниципального задания | Всего | 386410.2 | 386410.2 | 386410.2 | 32339.3 | 32339.3 | 8.3692 | 354070.9 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций, | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций, приобретение транспортных средств
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 386410.2 | 386410.2 | 386410.2 | 32339.3 | 32339.3 | 8.3692 | 354070.9
3.4.5. | Мероприятия по формированию дизайна детских игровых площадок | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами городской Думы | Всего | 42323.7 | 35655 | 35655 | 0 | 0 | 0 | 35655 | Выполнение наказов: 2024 год – 160 наказов | Выполнение наказов: 2024 год – 97 наказов | Выполнение мероприятий до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 42323.7 | 35655 | 35655 | 0 | 0 | 0 | 35655
3.6. | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатов Закондательного собрания Краснодарского края | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7. | Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирования | Всего | 0 | 10580.6 | 10580.6 | 0 | 0 | 0 | 10580.6 | - | Всего 33 объекта: 13 объектов в рамках иниципативных проектов благоустройства (5 % софинансирование): благоустройство сквера по ул. Победы (часть территории Центрального внутригородско го района, в границах ТОС № 77), благоустройство сквера по ул. Энгельса (часть территории Центрального внутригородского района, в границах ТОС № 85), благоустройство сквера по ул. Куникова (часть территории Центрального внутригородского района, в границах ТОС № 99); благоустройство места отдыха для граждан всех возрастов, (часть территории Южного внутригородско го района, в границах ТОС № 104), благоустройство места отдыха для граждан всех возрастов, (часть территории Южного внутригородского района, в границах ТОС № 106), благоустройство общественной территории в с. Мысхако, (часть территории Мысхакского сельского округа, в границах ТОС № 70), обустройство скейт-площадки в с. Борисовке, (часть Приморского внутригородского района, границах ТОС № 43), обустройство скейт-площадки в с. Борисовке», (часть Приморского внутригородского района, границах ТОС № 43), обустройство аллеи по ул. Октябрьская, с. Абрау- Дюрсо», (часть сельского округа Абрау- Дюрсо, в границах ТОС № 43), обустройство сквера «Цементников» по улице Титан п. Верхнебаканский, (часть п. Верхнебаканский Верхнебаканского сельского округа, в границах ТОС № 58), обустройство детской игровой площадки х. Семигорский», (часть х. Семигорского Натухаевского сельского округа, в границах ТОС № 61),благоустройство зоны отдыха, с. Гайдук (часть с. Гайдук Гайдукского сельского округа, в границах ТОС № 54),благоустройство общественной территории в ст. Раевской, (часть ст. Раевская Раевского сельского округа, в границах ТОС № 66). 20 объектов благоустройства: обустройство зеленой зоны на прилегающей территории к многоквартирным жилым домам п. Верхнебаканский, ул. Титан, 4, ул. Титан, 2, ул. Титан, 11, обустройство дворовой территории по наб. адм. Серебрякова, д. 1-5, ул. Мира, обустройство дворовой территории по ул. Новороссийской республики, д. 8, установка игрового комплекса по ул. Карамзмна, д. 43-45, ул. Алексеева, д.54, ул. Снайпера Рубахо, д.23, благоустройство домовой территории по ул. Ленина, д.22, обустройство детской площадки спортивными элементами ул. Монолитная, д.22, монтаж наружного освещения по ул. Энгельса, д.84, д.98, ул. Исаева до д.13, Шевченко до д.55, обустройство дворовой территории ул. Л. Шмидта, д.10, обустройство пандуса у перехода на зеленой зоне, Мысхакское шоссе, д.50/30, монтаж наружного освещения по ул. Фабричная (от ул. Снайпера Рубахо), благоустройство домовой территории по ул. Суворовская, д.51, бетонирование парковочных мест, ул. Куникова, д.50А, бетонирование парковочных мест, ул. Куникова, д.34, бетонирование парковочных мест, пр-т Ленина, д.39-41, благоустройство улиц (тротуар) ст. Раевская, ул. Новороссийская, обустройство линии наружного освещения по ул. К. Маркса, ст. Натухаевская, карманный парк «Уютный уголок малой родины», с. Кирилловка, ул. Строителей, обустройство контейнерной площадки и благоустройство территории, ул. Рассветная, д.20, благоустройство дет. Площадки, ул. Краснодарская, д.43, благоустройство сквера по ул. М. Борисова, д.1, благоустройство детской площадки ул. Железнодорожная, д.18. | Выполнение мероприятий до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 10580.6 | 10580.6 | 0 | 0 | 0 | 10580.6
3.8. | Мероприятия федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Всего | 0 | 5644.7 | 5644.7 | 0 | 0 | 0 | 5644.7 |  | 2024 год – 1ед. Братская могила мирных жителей поселка и партизан, растрелянных немецко-фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг., установлено надгробие 1988г., п. Верхнебаканский Кол-во имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронений: | Выполнение мероприятий до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет | 0 | 4138.6 | 4138.6 | 0 | 0 | 0 | 4138.6
|  | краевой бюджет | 0 | 1167.3 | 1167.3 | 0 | 0 | 0 | 1167.3
|  | местный бюджет | 0 | 338.8 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 338.8
3.9. | Поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
5 | Всего по подпрограмме № 5"Прочие программные мероприятия" | Всего | 99687.5 | 99707.7 | 99707.7 | 18251.01 | 18251.01 | 18.3045 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 2247.3 | 2267.4 | 2267.4 | 416.61 | 416.61 | 18.3739
|  | местный бюджет | 97440.2 | 97440.3 | 97440.3 | 17834.4 | 17834.4 | 18.3029
5.1. | Содержание учреждений, (расходы на обеспечение деятельности) | Всего | 99687.5 | 99707.7 | 99707.7 | 18251.01 | 18251.01 | 18.3045 | 81456.69 | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Выплата заработной платы (производится ежемесячно), оплата налогов, оплата услуг по предоставлению телефонной связи и доступа в интернет (ежемесячно).
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 2247.3 | 2267.4 | 2267.4 | 416.61 | 416.61 | 18.3739 | 1850.79
|  | местный бюджет | 97440.2 | 97440.3 | 97440.3 | 17834.4 | 17834.4 | 18.3029 | 79605.9
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям по вопросам похоронного дела | Всего |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе в разрезе каждого исполнителя:
| МКУ | Всего |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0
|  | местный бюджет |  | 0 | 0
| МБУ "Объединённое автохозяйство" | Всего |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  | 0 | 0
6 | Всего по подпрограмме № 6 "Охрана окружающей среды" | Всего | 3757.7 | 3015.6 | 3015.6 | 0 | 0 | 0 | 689.4
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3757.7 | 3015.6 | 3015.6 | 0 | 0 | 0 | 689.4
6.1. | Карантинные мероприятия по уничтожению американской белой бабочки | Всего | 1177.9 | 689.4 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 689.4 | Проводится дезинсекция по уничтожению американской белой бабочки на территории города Новороссийска 2024 г. - 400 га. | Проводится дезинсекция по уничтожению американской белой бабочки на территории города Новороссийска 2024 г. - 223 га. | Контракт заключен, исполнение в 3-4 квартале 2024 года
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1177.9 | 689.4 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 689.4
6.2. | Карантинные мероприятия по уничтожению мраморного клопа | Всего | 479.8 | 241.2 | 241.2 | 0 | 0 | 0 |  | Проводится дезинсекция по уничтожению мраморного клопа на территории города Новороссийска 2024г. – 50 га; | Проводится дезинсекция по уничтожению мраморного клопа на территории города Новороссийска 2023г. – 67,77 га; | Контракт заключен, исполнение в 3-4 квартале 2024 года
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 479.8 | 241.2 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 241.2
6.3. | Организация сбора, вывоза и утилизации опасных отходов | Всего | 2100 | 2085 | 2085 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-утилизация шин-280т, утилизация ламп | 2024-утилизация шин-280т, утилизация ламп | Заключен контракт на вывоз 180т шин, исполнение мероприятия до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2100 | 2085 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 2085
7 | Всего по подпрограмме № 7 "Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение" | Всего | 12552.1 | 12684 | 12684 | 597.3 | 597.3 | 4.7091 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 9896.3 | 10028.2 | 10028.2 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2655.8 | 2655.8 | 2655.8 | 597.3 | 597.3 | 22.4904
7.1. | Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования | Всего | 12552.1 | 12684 | 12684 | 597.3 | 597.3 | 4.7091 | 12086.7 | подбор и утилизация 2348 особей, отлов, вакцинация, стерилизация –не менее 800 особей, осуществление государственных полномочий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их лечению | подбор и утилизация 799 особей, отлов, вакцинация, стерилизация –760 особей, осуществление государственных полномочий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их лечению | За отченый период подобрано павших животный - 180 особей. Исполнение мероприятий до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | краевой бюджет | 9896.3 | 10028.2 | 10028.2 | 0 | 0 | 0 | 10028.2
|  | местный бюджет | 2655.8 | 2655.8 | 2655.8 | 597.3 | 597.3 | 22.4904 | 2058.5
в том числе в разрезе каждого исполнителя:
| МКУ "Управление ЖКХ города" | Всего |  | 12684 | 12684 | 597.3 | 597.3 |  | #REF!
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  | 10028.2 | 10028.2 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  | 2655.8 | 2655.8 | 597.3 | 597.3 |  | #REF!
8 | Всего по подпрограмме № 8 "Устойчивое развитие сельских территорий мо г.Новороссийск" | Всего | 27754.8 | 33488.2 | 33488.2 | 1803.125 | 1803.125 | 5.3844 | 31685.075
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 27754.8 | 33488.2 | 33488.2 | 1803.125 | 1803.125 | 5.3844 | 31685.075
8.1. | Мероприятия по развитию сельских территорий, благоустройство | Всего | 15512.3 | 19875.4 | 19875.4 | 1803.125 | 1803.125 | 9.0721 | 18072.275 | текущее содержание системы ливнеотведения-3269 м п, устройство и ремонт СЛО - 7 объектов, ямочный ремонт | текущее содержание системы ливнеотведения-3269 м п., ямочный ремонт(асфальтирование) -8 территорий, устройство и ремонт СЛО -7 ед. | Заключен контракт на текущее содержание систем ливнеотведения, исполнение до 31.12.2024 года. Выполнены работы по ремонту и устройстве СЛО на 2х объектах, заключены контракты на устройство 2х объектов. Исполнение мероприятия до 31.12.2024 года.
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 15512.3 | 19875.4 | 19875.4 | 1803.125 | 1803.125 | 9.0721 | 18072.275
8.2. | решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатами городской Думы | Всего | 8188 | 9558.3 | 9558.3 | 0 | 0 | 0 | 9558.3 | Выполнение наказов депутатов 2024 – 25 шт. | Выполнение наказов депутатов 2024 – 18 шт. | Выполнение мероприятий до 31.12.2024
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  | 0
|  | местный бюджет | 8188 | 9558.3 | 9558.3 | 0 | 0 | 0 | 9558.3
8.4. | Мероприятия по развитию сельских территорий, коммунальное хозяйство | Всего | 4054.5 | 4054.5 | 4054.5 | 0 | 0 | 0 | 4054.5 | проектирование объектов наружного освещения – 8 улиц (участков улиц), устройство линий наружного освещения - 8 улица. | проектирование объектов наружного освещения – 8 улиц (участков улиц), устройство линий наружного освещения - 8 улиц. | Выполнение мероприятий до 31.12.2024
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 4054.5 | 4054.5 | 4054.5 |  | 0 | 0 | 4054.5
Начальник управления городского хозяйства | [11 empty] | А.В. Павловский
Директор МКУ "ЦБ ЖКХ"
тел. 612387

## индикаторы
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск" на 2017-2024 годы
за 3 месяцев 2024 года
N п/п | Количество мероприятий предусмотренных программой | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2016 года | На 31.12.2016 года
N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2024 года | На 31.03.2024 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Муниципальная программа "Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск" на 2017-2024 годы
1.1. | Процент удовлетворенности населения уровнем благоустройства муниципального образования город Новороссийск | % | 83.5 | 83.5 | 83 | 99.4012 | Данные на основании опроса жителей
2 | Подпрограмма "Жилищное хозяйство"
2.1. | Уровень исполнения мероприятий по оплате взносов на капитальный ремонт | % | 100 | 100 | 11.52 | 11.52% | 858,2/7450,4
3 | Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"
3.1. | Доля улиц, на которых реализуется мероприятий по наружному освещению к общему количеству улиц на территории муниципального образования город Новороссийск | % | 48.3 | 47.9 | 45.6 | 95.2% | 1159 (улиц за прошлые периоды)/2541*100
3.2. | Протяженность отремонтированных, построенных и реконструированных линий наружногоосвещения | км | 7 | 15 | 0 | 0% | Фактически выполненные работы в течение года
4 | Подпрограмма "Благоустройство города"
4.1. | Увеличение доли площади цветников и зеленых насаждений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | % | 2.148 | 2.148 | 2.148 | 100% | (73998(текущий год)-72442(прошлый год)/72442*100 Уходные работы выполняются на цветниках и газонах в течение года
4.2. | Процент горения светильников сети уличного освещения | % | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 100% | Замена светильников организуется по заявкам жителей
4.3. | Доля улиц, на которых реализуются мероприятия по ремонту, устройству и реконструкции систем ливнеотведения к общему количеству улиц муниципального образования город Новороссийск | % | 0.94 | 1.1 | 0.23 | 20.91% | 6 (выполнены работы)/2541*100
4.5. | Доля кладбищ, соответствующих СаНПиНу 2.1.3684-21 к общему количеству кладбищ муниципального образования город Новороссийск | % | 81.8 | 81.8 | 72.7 | 88.88% | 16(количество благоустроенных, по факту 2023 года)/22(всего)
4.6. | Доля очистки муниципальной территории от мусора | % | 100 | 100 | 25.1739 | 25.17% | 20196,4/80226*100 (вывоз мусора по актам выполненых работ, в течение года)
4.7. | Доля объема вывезенного мусора в текущем периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | % | 78.6 | 78.6 | 19.7 | 25.06% | 20196,4(вывезено за текущий период)/102334(вывезено в прошлом периоде)*100
4.8. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в том числе: пешеходные зоны, парки, скверы, стелы, площади, зоны отдыха, набережные | ед | 167 | 266 | 0 | 0% | Выполнение мероприятий по благоустройству в течение года
4.9. | Уровень исполнения мероприятий направленных на благоустройство города | % | 100 | 100 | 0 | 0% | Выполнение мероприятий по благоустройству в течение года
4.10. | Качество оказанных муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 8.3692 | 8.3692 | Выполнение работ в рамках исполнения муниципального задания в течение года (32339,3/386410,2*100)
4.11. | Увеличение доли заасфальтированной территории в сравнении с прошлым периодом | % | 180 | 180 | 0 | 0 | В течение года
5. | Подпрограмма "Прочие программные мероприятия"
5.1. | Доля произведенных расходов на управление программой от предусмотренного общего объема. | % | 100 | 100 | 18.3045 | 18.3% | Выплата заработной платы, оплата налогов в течение года
6. | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 100 кв.м. | 585 | 585 | 176.47 | 0.30166
6.1. | Доля обработанной территории от подлежащей обработке общей территории муниципального образования город Новороссийск | % | 100 | 100 | 0 | 0% | Исполнение в 3-4 квартале 2024 года
7. | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение"
7.1. | Выполнение плана по подбору и утилизации павших животных в полном объеме | % | 100 | 100 | 11.5459 | 11.55% | 180-подбор и утилизация/1559
8. | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
9.1. | Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования сельских округов в сравнении с общей площадью зеленых насаждений сельских округов муниципального образования город Новороссийск | % | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1. | процент горения уличного освещения сельских округов; | % | 93 | 93 | 93 | 100% | Замена светильников организуется по заявкам жителей
| Начальник управления городского хозяйства | [5 empty] | А.В.Павловский
тел. 612387

## мероприятия
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ "Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск" на 2017-2024 годы за 3 месяца 2024 года
N п/п | Количество мероприятий предусмотренных программой | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год |  | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Степень достижения целевого показателя (%) | Причины недостижения целевых показателей
|  |  | На 01.01.2016 года | На 31.12.2016 года
N п/п | Количество мероприятий программы | Единица измерения | Количество мероприятий программы |  | Фактическое значение выполненных мероприятий по программе | Степень реализации мероприятий программы (%) | Причины невыполнения программных мероприятий
|  |  | На 01.01.2023 года | На 31.03.2024 года
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  |  | 21 | 21 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий до 31.12.2024 года
Начальник управления городского хозяйства | [6 empty] | А.В.Павловский
тел. 612387