|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб new1  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД НОВОРОССИЙСК  МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС города новороссийска»  Энгельса ул., д.17 г.Новороссийск,  Краснодарский край, 353900  Тел/fax: (8617) 61-44-24  тел. (8617) 61-08-01  mu\_ugz\_novoros@mai.ru  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Отчет за 6 месяцев 2017 года по МП «Обеспечение**  **безопасности населения в городе Новороссийске»** |

Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска провело мониторинг исполнения муниципальной программы  
 «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске» (ред. от 13.06.2017 Пост.№ 5031).

**Всего муниципальная программа имеет 4 подпрограммы:**

-Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий.

-Пожарная безопасность населения

-Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

-Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью.

В разрезе подпрограммы: «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий» выполнялись мероприятия по обслуживанию системы оповещения КСЭОН, обслуживанию системы паводкового контроля, изготовление памяток населению в ЧС, закупка вещевого имущества для пунктов временного размещения, подготовка русел рек Широкая и Цевкая к безаврийному пропуску паводковых вод.

В разрезе подпрограммы: «Пожарная безопасность населения»

Выполнен монтаж систем пожарной сигнализации и систем людей о пожарах в администрациях внутригородских районов.

В разрезе подпрограммы: «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Подготовлен проект усовершенствования систем безопасности (видеонаблюдения) на Набережной.

В рамках подпрограммы: «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью»

Организована охрана общественных мест. Выставлены посты охраны на общественных местах и в скоплениях.

Закуплены 4 рамок-металлодетекторов для обеспечения безопасности проведения общественных мероприятий.

Средства местного бюджета 2017 год направлены на следующие цели (средства краевого и федерального бюджета не привлекаются):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые назначения, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Остаток средств, тыс. руб. | % исполнения |
| **МП "Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске"** | | **103454,6** | **58729,3** | **44725,3** | **56,8** |
| **1. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий** | **Всего по подпрограмме:** | **52108,4** | **29207,4** | **22901,0** | **56,1** |
| **1.1 Обслуживание системы оповещения населения КСЭОН.** | **1172,0** | **179,0** | **993,0** | **15,3** |
| Обслуживание системы 26 ед. оборудования на основании аукциона | 1172,0 | 179,0 | 993,0 | 15,3 |
| **1.2 Обслуживание системы паводкового контроля (датчик уровня воды).** | **1098,3** | **275,0** | **823,3** | **25,0** |
| Обслуживание системы 13 ед. оборудования на основании аукциона | 1098,3 | 275,0 | 823,3 | 25,0 |
| **1.3 Закупка и установка аппаратуры записи телефонных переговоров.**  12 линий связи | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |
| **1.4 Ремонт оборудования свето-звуковой индикации в ЕДДС** | **99,7** | **0,0** | **99,7** | **0,0** |
| **1.7 Приобретение сетевого хранилища для хранения архива данных.** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** |
| **1.9 Оплата радиочастот работы системы оповещения.** | **50,0** | **34,0** | **16,0** | **68,0** |
| Приказ N 132 от 14.07.2017 «Об установлении размеров платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов» | 50,0 | 34,0 | 16,0 | 68,0 |
| **1.10 Закупка переносных радиостанций для резерва связи в сети главы муниципального образования.**  Согласно нормам постановления администрации МО Новороссийск от 07.04.2017 г. «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО г. Новороссийск» | **93,0** | **0,0** | **93,0** | **0,0** |
| **1.11 Изготовление памяток по действию населения в чрезвычайных ситуациях.**  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ, согласно ФЗ охват информирования и оповещения населения 100%-278 000 (данные по населению в г. Новороссийске РОССТАТ) памяток. | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** |
| **1.12 Закупка кроватей раскладных для пунктов временного размещения пострадавшего населения.**  Согласно нормам постановления администрации МО Новороссийск от 07.04.2017 г. «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО г. Новороссийск» с учетом износа ранее закупленных на 2017 год планируется приобрести 30 раскладных кроватей. | **98,0** | **0,0** | **98,0** | **0,0** |
| **1.13 Закупка вещевого имущества для пунктов временного размещения пострадавшего населения (матрасы, подушки, одеяла, простыни, наволочки, полотенце.**  Согласно нормам постановления администрации МО Новороссийск от 07.04.2017 г. «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО г. Новороссийск» с учетом износа ранее закупленных на 2017 год планируется приобрести 39 комплектов. | **69,8** | **0,0** | **69,8** | **0,0** |
| **1.15 Создание резерва материально-технических средств для выполнения мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций (закупка электрообогревателей, палаток душевых, фонарей «летучая мышь», умывальника с водонагревателем, ёмкостей для питьевой и технической воды, биотуалетов, душевых кабин, кухонь полевых) для полевого командного пункта и полевого пункта временного размещения пострадавшего населения.**  Согласно нормам постановления администрации МО Новороссийск от 07.04.2017 г. «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО г. Новороссийск» | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** |
| **1.19 Закупка специального обмундирования и сапог для сотрудников Управления ГО и ЧС – 10 комплектов.**  Согласно нормам постановления администрации МО Новороссийск от 07.04.2017 г. «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО г. Новороссийск» | **40,0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** |
| **1.23 Командировочные расходы на обучение в УМЦ Краснодарского края.**  Согласно плану обучения в УМЦ КК, охват обучаемых 100% руководящего состава и специалистов в области ГО и ЧС. | **300,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** |
| **1.24 Создание финансового резерва в муниципальном образовании для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.**  Необходимый минимум на первичные действия в случае ЧС | **1000,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** |
| **1.25 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики.**  Необходимый минимум на первичные действия в случае ЧС | **197,0** | **0,0** | **197,0** | **0,0** |
| **1.26 Неисполненные обязательства прошлых лет по мероприятиям, согласно заключенных договоров и контрактов.** | **2453,0** | **2453,0** | **0,0** | **100,0** |
| **1.30 Содержание муниципальных учреждений: МБУ «Управление по делам ГО и ЧС».** | **20689,0** | **12435,4** | **8253,6** | **60,1** |
| **1.31 Неисполненные обязательства прошлых лет.** | **1226,0** | **1192,0** | **34,0** | **97,2** |
| **1.32 Содержание муниципальных учреждений: МБУ ПАСС «Служба спасения».** | **19563,6** | **10280,0** | **9283,6** | **52,5** |
| **1.33 Неисполненные обязательства прошлых лет.** | **1233,0** | **1233,0** | **0,0** | **100,0** |
| **1.34 Содержание муниципальных учреждений: МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны города Новороссийска»** | **1471,0** | **1013,0** | **458,0** | **68,9** |
| **1.35 Неисполненные обязательства прошлых лет.** | **113,0** | **113,0** | **0,0** | **100,0** |
| **1.36 Подготовка русел рек Широкая и Цевкая к безаварийному пропуску паводковых вод** | **922,0** | **0,0** | **922,0** | **0,0** |
| **2. Пожарная безопасность населения** | **Всего по подпрограмме:** | **36363,0** | **22287,3** |  | **61,3** |
| **2.1 Создание резерва ПТВ в пожарных частях.**  Необходимый минимум для освежения резерва для тушения пожаров. Закупка рукавов противопожарных, стволов и тд. | **32,0** | **22,0** | **10,0** | **68,8** |
| **2.2 Поддержка общественной организации "Добровольная пожарная охрана муниципального образования город Новороссийск"**  Оплата налогов ДПО | **22,0** |  |  |  |
| **2.3 Создание постов мониторинга пожарной безопасности на воде на территории МО г. Новороссийск** | **720,0** |  |  |  |
| **2.5 Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре**  Согласно сметным расчетам и проекту работ. Монтаж сигнализаций о пожаре в Восточном внутригородском районе, Центральном и Новороссийском по 1 системе в район. | **1364,0** | **217,6** | **1146,4** | **16,0** |
| **2.6 Содержание муниципальных учреждений: МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска».** | **32584,0** | **20407,7** | **12176,3** | **62,6** |
| **2.7 Неисполнение обязательства прошлых лет.** | **1641,0** | **1640,0** | **1,0** | **99,9** |
| **3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | **Всего по подпрограмме:** | **5191,0** | **4402,1** |  | **84,8** |
| **3.1 Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечение функционирования муниципального сегмента СКОБЖ, в т.ч. техническое обслуживание линейного оборудования и серверного оборудования, приобретение материалов, оборудования, комплектующих; - Ремонт видеокамер, оборудования и линий связи; - Приобретение инструмента и ЗиП для обслуживания систем видеонаблюдения.** | **1000,0** | **271,1** | **728,9** | **27,1** |
| **3.8 Неисполненные обязательства прошлых лет** | **4131,0** | **4131,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | **3.9 Видеонаблюдение парковой зоны** | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** |
| **4. Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью** | **Всего по подпрограмме:** | **9792,2** | **2832,5** | **6959,7** | **28,9** |
| **4.3 Обеспечение использования средств наружной рекламы, для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма. Изготовление баннеров, неисполненные обязательства прошлых лет.** | **30,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** |
| **4.5 Подготовка материалов для трансляции на местных телеканалах и радиостанциях специализированных передач по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений.** | **25,0** | **0,0** | **25,0** | **0,0** |
| **4.7 Изготовление информационной продукции по профилактике терроризма   экстремизма в молодёжной среде** | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **0,0** |
| **4.9 Привлечение сотрудников частных охранных структур и служб безопасности по охране общественного порядка, оплата неисполненных обязательств прошлых лет** | **6148,0** | **1835,7** | **4312,3** | **29,9** |
| **4.10 Организация работы добровольных народных дружин по выполнению закона Краснодарского края от 28.06.2007 года №1267-КЗ** | **35,0** | **0,0** | **35,0** | **0,0** |
| **4.12 Оснастить участковые пункты полиции, ОПДН оргтехникой, связью, металлодетекторами, видеорегистраторами, мобильными видеокамерами, мебелью, изготовление информационной продукции. Расходы на содержание участковых пунктов полиции, ОПДН, а также расходы на неисполненные обязательства прошлых лет.** | **1002,0** | **377,1** | **624,9** | **37,6** |
| **4.14 Установка, ремонт участковых пунктов полиции** | **767,2** | **407,3** | **359,9** | **53,1** |
| **4.15 Приобретение и установка модульного строения, оснащение мебелью, оргтехникой и связью, приобретение металлодетекторов** | **1345,0** | **212,4** | **1132,6** | **15,8** |
| **4.16 Поощрение муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и граждан за достигнуты результаты по противодействию преступным проявлениям.** | **10,0** |  | **10,0** | **0,0** |
| **4.17 Проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции в муниципальном образовании город Новороссийск»** | **40,0** |  | **40,0** | **0,0** |
| **4.20 Мероприятия по разработке паспорта антитеррористической защищенности потенциально-опасного объекта Неберджаевское водохранилище.** | **300,0** |  | **300,0** | **0,0** |
| **4.21 Изготовление листовок (памяток) направленных на противодействие мошенничеству** | **10,0** |  | **10,0** | **0,0** |
| **4.22 Приобретение , поставка и монтаж автоматического шлагбаума** | **70,0** |  | **70,0** | **0,0** |

Руководитель управления И.М. Васильев

М.В. Родин

645151