**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы**

**«Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск на 2022 - 2024 годы»**

**по итогам работы за 2023 год**

Согласно муниципальной программе «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск на 2022 - 2024 годы» в бюджете на 2023 год утверждено 40 518,3 тыс. рублей.

1. **Освещение деятельности Администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством телевизионного и радиовещания и др. электронных СМИ.**

Обеспечение надежного эфирного вещания программ краевой телерадиокомпании на территории города Новороссийска и Краснодарского края.

Выход 14 информационных сюжетов на краевом телевидении Кубань 24.

Подготовлено 34 авторских программ на телеканале «Новороссийск».

**2. Обеспечение доступа населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно - политических, социально - культурных событиях в городе посредством интернет - ресурсов.**

Техническая поддержка и внесение изменений на официальном сайте администрации муниципального образования и Думы города-героя Новороссийск.

Подготовлено и размещено информационных материалов на главной странице официального сайта 1412 шт.

**3. Освещение деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством печатных изданий (федеральных, краевых и городских СМИ).**

Ежемесячно освещаются политические, патриотические, социально-экономические, молодежные, информационные темы, деятельность администрации муниципального образования город Новороссийск в местных, краевых печатных СМИ.

Публикация более 215 информационных материалов в печатных СМИ.

**4. Выпуск изданий (спец. выпуски газет, буклеты, листовки, книги, журналы) о городе Новороссийске публицистической краеведческой, образовательной, культурной и другой тематики.**

За 12 месяцев было выпущено 87 изданий печатного бюллетеня «Вестник муниципального образования город Новороссийск», опубликовано более 2000 постановлений и информационных сообщений.

**5. Субсидия МАУ «Городской информационный центр» (проект муниципального телевидения «Новороссийское телевидение»).**

**1**. Производство информационных материалов для сетевого издания **«Официальный Новороссийск» –** 1830 шт.

**2**. Производство новостных **сюжетов** для телеканала **«Новороссийское Телевидение» -** 2387 шт.

**3**. Производство новостных **выпусков** для телеканала **«Новороссийское Телевидение»** - 310 шт.

**4**. Производство новостных **сюжетов** для телеканала «**Телеканал Новороссийск**» **(**22 общедоступный канал)– 1076 шт.

**5.** Производство новостных **выпусков** для телеканала **«Телеканал Новороссийск»** (22 общедоступная кнопка кнопка) - 42 шт.

**6**. Производство новостных **сюжетов** для муниципального **электротранспорта** – 632 шт.

**7**. Производство и выпуск **телепрограмм** – 131 шт,

Дневники Всероссийской патриотической акции «Безкозырка 23», Дневники фестиваля патриотического кино «Малая земля», «Без формата», «День города», ток-шоу «НАШЕ образование, Год педагога и наставника»- 2 шт. «Специальные репортажи», Новогоднее телевидение- 6шт.

**8.** Проект «От первого лица» для «Новороссийского телевидения» **и интернет-платформы «Мой Новороссийск» -** 17 шт.

**9**. Производство тематических **видеороликов –** 452 шт.

**10.** Производство графических заставок на **LED экраны –** 75 шт**.**

**11**. Производство **подкастов –** 16 шт.

**12.** Организация и производство **телеверсий –** 32 шт**.**

 «Высадка десантав «Южной Озереевка», «Бескозырка-2023», «Белые чайки» , «Фестиваль документального кино «Малая земля»-2 шт..,«Парад Победы» ,Телемарафон «Спаси и сохрани», «День ВМФ» , «День флага», «Инклюзивный показ Подземка», «Реквием «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска, «Открытие фестиваля театральная гавань», «Открытие Аллеи имени Леонида Брежнева», «Концерт «Город Герой- Город Героев», « Концерт Брендона Стоуна», «70- летите Медколледжа», «Будем жить!» к 50-летию онкологического диспансера, «Во славу Кубани»-3 шт , «Праздничный концерт «Берег России начинается здесь», «Новороссияне» - 4 шт., «Выступление оркестра НВМБ», «Шоу барабанщиков», «Сводный концерт»,» «Концерт ко Дню народного единства», премия Главы города «Во благо Новороссийска».

**13. Производство фильмов** – 40 шт.

 «Ежегодный отчет Главы о результатах своей деятельности и деятельности администрации» за 2022 год, «О работе горбольницы № 1»-2 фильма на Всероссийский конкурс врачей», «Телеурок «Безкозырка»», «Горжусь следственной судьбой»--фильм на краевой конкурс», «День работника культуры», «День сироты», «Помощь города участникам СВО», «Семья -Карапыш», «К 30-летию избирательной системы», «Квартиры для детей- сирот», «Шурочка с Малой земли», «День мед. работника », «Единство фронта и тыла: СВО», «Добрососедство», «Центр Занятости», «Богдан», «20-летие Росморпорта», «Я знаю Россию!», «Кавказский рубеж», « Взаимодействие районов» , «Герои Города- Героя: Герой труда Кубани Т.А. Пятак», « Герои Города-Героя: участник В. О.В. Г.Д.Коваленко», «День металлурга. Новоросцемент», «Новороссийский прокатный завод». «Фильм о городе: Современность и история»-3 шт.,«Туристические маршруты», «Достижения образования», « Фильм о селе Гайдук», «Фильм о Новороссийске: современность (для делегаций), Исторический фильм к 185- летию Новороссийска, «Будем жить!» , « 60-лет онкологическому диспансеру», « К 100-летию директора ПАО НМТП Т. А. Мартиросяна», «фильм к 70- летию Новороссийского медколледжа», « Фильм о работе благотворительного фонда « Спаси и сохрани», «Герои Отечества! Межрегиональный турнир по единоборствам» , фильм по итогам двухлетней работы Главы города, фильм к 5-летию премии Главы города «Во благо Новороссийска»

**14**. **Организация и проведение** **онлайн - трансляций –** 42 шт.

«Отчет главы за 2022 год», «Открытые аппаратные совещания» - 16 шт., «Акция Белые чайки», «Бескозырка -2023», « Фестиваль документального кино «Малая земя»-2 шт.,«День Победы 9 Мая», «Публичные слушания по проекту бюджета» ,«День ВМФ», «День флага», «Инклюзивный показ Подземка», «Возложение цветов ко Дню города», «Праздничный концерт ко Дню города», «Открытие фестиваля театральная гавань», «Открытие аллеи Брежнева», «Реквием. Площадь героев», «Концерт «Город-Герой- Город Героев», «Фестиваль Новороссияне»,«Открытая встреча главы с жителями по вопросам ЖКХ».,«60 лет онкодиспансеру», «5 Краевой фестиваль-конкурс народного художественного творчества «Во славу Кубани!», «День народного единства» - 2 шт, «Герои Отечества», «Герои Отечества», « Потомки Победителей» фестиваль детского патриотического кино-2 шт., «День героев Отечества. Трансляция — телемост из СК «Факел»».

**15. Видеосопровождение городских акций на светодиодные экраны (трансляции) - 16 шт.**

1. Акция «Белые чайки»

2. «Безкозырка -2023»

3. Парад 9 мая.

5. День Народного Единства.

6. Фестиваль Хамса-фест- 3 дня плюс все концерты

7 Самый Умный

8 Концерт Баскова

9. Концерт Брендона Стоуна

10 Концерт Натана

11 Концерт Линды

12. Концерт «Смысловые галлюцинации»

13. «Герои Отечества! Межрегиональный турнир по единоборствам»

**16. Производство информационных материалов для прямых радиоэфиров -**

- «Новости на соц.- знач. темы»: - **434 шт.**

- «Прямые эфиры»: - **16 шт.**

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

«Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск на 2022 - 2024 годы»

**1. Степень выполнения непосредственного результата**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы/подпрограммы | НРп - плановое значение непосредственного результата | НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода | СВнр - степень выполнения непосредственного результата | Примечание *(причины невыполнения непосредственного результата мероприятия)* |
| Итого по программе «Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск на 2022 -2024 годы» |  |  | 1 |  |
| 1.1. Мероприятие «Освещение деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством телевизионного и радиовещания» | 23,5 | 23,5 | 1 |  |
| 975 | 975 | 1 |  |
| 1925 | 1925 | 1 |  |
| 125 | 125 | 1 |  |
| 125 | 125 | 1 |  |
| 1.2. Обеспечение доступа населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно- политических, социально - культурных событиях в городе посредством интернет- ресурсов (реализация муниципального проекта «Развитие промышленного туризма на территории муниципального образования город Новороссийск») | 103 | 103 | 1 |  |
| 1.3. Освещение деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством печатных изданий (федеральных, краевых и городских СМИ) | 107 868 | 107 868 | 1 |  |
| 1000 | 1000 | 1 |  |
| 1.4.Выпуск изданий (спец. выпуски газет, буклеты, листовки, книги, журналы) о городе Новороссийскепублицистической краеведческой, образовательной, культурной и другой тематики | 3000 | 4 000 | 1 |  |
| 100 | 100 | 1 |  |
| 441 | 441 | 1 |  |
| 9 420 | 9 420 | 1 |  |
| 20 | 20 | 1 |  |
| 1.5. МАУ «Городской информационный центр» | 1830 | 1830 | 1 |  |
| 1176 | 1176 | 1 |  |
| 740 | 740 | 1 |  |
| 1.6. Мониторинг удовлетворенности и качества жизни населения | 2 | 2 | 1 |  |

2. **Степень реализации мероприятий программы:**

СРм = 16/16=1

3. **Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы/подпрограммы | Зффб - фактические расходы из средств федерального бюджета в отчетном периоде | Зпфб - плановые расходы из средств федерального бюджета в отчетном периоде | Зфкб - фактические расходы средств краевого бюджета в отчетном периоде | Зпкб - плановые расходы из средств краевого бюджета в отчетном периоде | Зфмб - фактические расходы из средств бюджета муниципального образования город Новороссийск в отчетном периоде | Зпмб - плановые из средств бюджета муниципального образования город Новороссийск в отчетном периоде | Зфви - фактические расходы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде | Зпви - плановые расходы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде | ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов | Примечание *(причины недостижения уровня запланированных расходов)* |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством телевизионногои радиовещания | - | - | - | - | 11 001,4 | 11 001,4 | - | - | 1 |  |
| Обеспечение доступа населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно- политических, социально - культурных событиях в городе посредством интернет- ресурсов (реализация муниципального проекта «Развитие промышленного туризма на территории муниципального образования город Новороссийск») | - | - | - | - | 1 259,5 | 1 259,5 | - | - | 1 |  |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством печатных изданий (федеральных, краевых и городских СМИ) | - | - | - | - | 8 266,9 | 8 266,9 | - | - | 1 |  |
| Выпуск изданий (спец. выпуски газет, буклеты, листовки, книги, журналы) о городе Новороссийскепублицистической краеведческой, образовательной, культурной и другой тематики | - | - | - | - | 1 726,5 | 1 726,5 | - | - | 1 |  |
| МАУ «Городской информационный центр» | - | - | - | - | 17 597,4 | 17 597,4 | - | - | 1 |  |
| Мониторинг удовлетворенности и качества жизни населения | - | - | - | - | 666,6 | 666,6 | - | - | 1 |  |

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/мероприятия программы | СРм - степень реализации мероприятий | ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов | Эис - эффективность использования финансовых ресурсов | Примечание *(причины недостижения уровня запланированных расходов)* |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством телевизионногои радиовещания | 1 | 1 | 1 |  |
| Обеспечение доступа населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно- политических, социально - культурных событиях в городе посредством интернет- ресурсов (реализация муниципального проекта «Развитие промышленного туризма на территории муниципального образования город Новороссийск») | 1 | 1 | 1 |  |
| Освещение деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск, предприятий и организаций города посредством печатных изданий (федеральных, краевых и городских СМИ) | 1 | 1 | 1 |  |
| Выпуск изданий (спец. выпуски газет, буклеты, листовки, книги, журналы) о городе Новороссийскепублицистической краеведческой, образовательной, культурной и другой тематики | 1 | 1 | 1 |  |
| МАУ «Городской информационный центр» | 1 | 1 | 1 |  |
| Мониторинг удовлетворенности и качества жизни населения | 1 | 1 | 1 |  |

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, отдельного мероприятия

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя программы/подпрограммы | Единица измерения целевого показателя | ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы, отдельного мероприятия | ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, отдельного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода | СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы, отдельного мероприятия | Расчет фактически достигнутого показателя, рассчитанного согласно методике расчета целевого показателя, утвержденного в муниципальной программе с использованием числовых значений | Примечание *(причины неисполнения значения целевого показателя)* |
| Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений муниципального образования город Новороссийск в печатных СМИ | % | 40 | 40 | 1 | (40/40)\*100=1 |  |
| Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города в электронных СМИ | % | 68 | 68 | 1 | (68/68)\*100=1 |  |
| Степень удовлетворенности уровнем информирования населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления, предприятий и учреждений города в телевизионном эфире | % | 48 | 48 | 1 | (48/48)\*100=1 |  |
| Уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск | % | 52 | 52 | 1 | (52/52)\*100=1 |  |

5.4. **Степень достижения целей и решения задач программы**:

СРп = (1 + 1 + 1 + 1) : 4 = 4 : 4 = 1.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = (1+1+1)/3 = 1

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | СРм - степень реализации мероприятий | Эис - эффективность использования финансовых ресурсов | СРп - степень достижения целей и решения задач программы | ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы |
| Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск на 2022 - 2024 годы | 1 | 1 | 1 | 1 |

И.о. начальника отдела

информационной политики и СМИ К.З. Сангулия