**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 14 февраля 2022 года № 864 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023** - **2025 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от** **6 июля 2023 года № 3071**

В целях повышения уровня и условий жизни населения муниципального образования город Новороссийск, обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города путем осуществления мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, развития инженерной инфраструктуры, благоустройства территории муниципального образования город Новороссийск, водоснабжения, а также в целях более эффективной организации исполнения городского бюджета по расходам, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 14 февраля 2022 года № 864 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»:

1.1. Утвердить паспорт муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Утвердить муниципальную под[программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Утвердить муниципальную под[программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Утвердить муниципальную под[программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Утвердить муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 6).

1.7. Утвердить мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=87730;fld=134;dst=100011) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 7).

1.8. Утвердить цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 8).

1.9. Утвердить обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» в новой редакции (приложение № 9).

2. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 6 июля 2023 года № 3071 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 14 февраля 2022 года № 864 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 19 мая 2023 года № 2202» признать утратившим силу.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

4. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации и городской Думы муниципального образования город Новороссийск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы муниципального образования Мохна А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования А.В. Кравченко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023-2025 годы» (далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координаторы муниципальной программы | Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее - УКС и РЗТ) |
| Координаторы подпрограмм: | УКС и РЗТ |
| Участники муниципальной программы: | МКУ «Управление строительства», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования», Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Подпрограммы муниципальной программы: | «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»;  «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»;  «Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»;  «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»;  «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». |
| Ведомственные целевые программы: | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы: | Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. |
| Задачи муниципальной программы: | 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4. Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы: | 1. Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой.  2. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети.  3. Доля площади благоустроенной территории к общей площади территории, подлежащей благоустройству.  4. Количество реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы: | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы: | - 2023 год - 5 409 998,2 тыс. рублей, местный бюджет - 782 667,8 тыс. рублей, краевой бюджет - 4 161 099,2 тыс. рублей, федеральный бюджет - 466 231,2 тыс. рублей;  - 2024 год - 2 761 404,1 тыс. рублей, местный бюджет - 673 620,9 тыс. рублей, краевой бюджет - 2 075 758,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 12 024,5 тыс. рублей;  - 2025 год - 2 269 911,7 тыс. рублей, местный бюджет - 732 438,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 1 537 473,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной сферы муниципального образования город Новороссийск

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики.

Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне.

Реализация мероприятий муниципальной программы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно - целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия муниципальной программы имеют межотраслевой характер. Решаемые задачи находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач. Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер. Реализация подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В условиях стремительного роста потребления топливно - энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива, поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач. Отсутствие сетевого газа в ряде районов города в значительной степени сдерживает развитие социальной инфраструктуры, уменьшает инвестиционную привлекательность территорий муниципального образования город Новороссийск.

Реализация подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально - бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Постоянного и системного подхода требует ремонт и реконструкция существующих теплотрасс, сетей водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения, устройство ливневой канализации и подпорных стен, а также устройство комфортных пешеходных зон.

Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» решает одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно благоустройство территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Анализ показателей развития сферы физической культуры и спорта муниципального образования позволяет говорить, что большинство показателей на протяжении последних лет имеют тенденцию к незначительному росту или стабилизировались на одном уровне. Основной проблемой остается недостаточно развитая спортивная инфраструктура, что в свою очередь сдерживает рост основных показателей.

Обеспечение в сфере образования равных возможностей для граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск, в получении доступного, современного, качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей возможно при наличии достаточного количества находящихся в шаговой доступности учреждений отрасли «Образование».

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» решает одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в обеспечении муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. | |
| Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4. Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой воды | Показатель рассчитывается как соотношение объема расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой воды. Данный показатель рассчитывает МУП «Водоканал города Новороссийска». |
| Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети построенной за отчетный период к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». |
| Доля площади благоустроенной территории к общей площади территории, подлежащей благоустройству | Показатель рассчитывается как соотношение площади благоустроенной территории за отчетный период к общей площади территории, подлежащей благоустройству на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». |
| Количество реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта | Показатель определяется как абсолютное число реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта, построенных за отчетный период. Данный показатель определяет МКУ «Управление строительства». |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис является УКС и РЗТ.

Настоящая муниципальная программа рассчитана на 2023 - 2025 годы.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

В пределах установленных полномочий, выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация пяти подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» (приложение № 2). Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» ([приложение](#sub_1200) № 3). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» (приложение № 4). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» ([приложение](#sub_1200) № 5). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» ([приложение](#sub_1200) № 6). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Реализация мероприятий по проектным работам, заложенным в подпрограммы, позволит получить проектный задел на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, определенных данной муниципальной программой.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» приведено в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором муниципальной программы на основе информации, необходимой для ее проведения, предоставляемой координаторами подпрограмм, разработчиками и исполнителями мероприятий муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования город Новороссийск может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Координатор настоящей муниципальной программы вносит в адрес администрации муниципального образования город Новороссийск предложения о включении в общий реестр, в городскую муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» на предстоящий период новых, а также незавершенных строительством переходящих объектов.

Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Общий механизм управления муниципальной программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и муниципальной программы в целом. Согласование с краевыми министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из краевого бюджета Краснодарского края. Подготовка предложений, их защита, согласование финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета через краевые министерства, ведомства. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по формам отчетов в соответствии с приложениями № [10](#Par1355), № 11 и № 12 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

Информация по приложению № 10 «Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

Информация по приложению № 11 «Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях.

Информация по приложению № 12 «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на бумажном и электронном носителях.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 12 апреля 2022 года № 1922 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее - УКС и РЗТ) |
| Участники подпрограммы: | МКУ «Управление строительства», Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Цель подпрограммы: | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | 1. Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно - канализационного комплекса.  3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы: | 1. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей.  2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей.  3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год.  4. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2023 - 2025 годы | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы: | - 2023 год - 922 691,6 тыс. рублей, местный бюджет - 316 927,5 тыс. рублей, краевой бюджет - 45 805,5 тыс. рублей, федеральный бюджет - 466 231,2 тыс. рублей;  - 2024 год - 312 169,6 тыс. рублей, местный бюджет - 298 987,1 тыс. рублей, краевой бюджет - 1 158,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 12 024,5 тыс. рублей;  - 2025 год - 306 777,0 тыс. рублей, местный бюджет - 306 777,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск

Водоснабжение города осуществляется от нескольких источников.

Неберджаевский водозабор средней мощностью 22,5 тыс. м3 в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.

Пенайский водоисточник в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м3 в сутки (в летний период) до 25,0 тыс. м3 в сутки (зимой).

Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подаёт городу Новороссийску 100 - 105 тыс. м3 в сутки.

Локальные водоисточники «Баканский», «Калина», «Раевский», «Семигорский», с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовское обеспечивают водоснабжение сельской местности.

Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон.

Для приема и очистки сточных вод на территории муниципального образования имеется 7 комплексов очистных сооружений: ОСК Южной части города в п. Алексино, ОСК Северной части города, ОСК по ул. Мефодиевская, ОСК в п. Верхнебаканский, ОСК в с. Гайдук, ОСК в ст. Натухаевская, ОСК в с. Абрау - Дюрсо.

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей (приложение № 8) муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. | |
| Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса.  3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей. | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоснабжения к общему протяжению сетей водоснабжения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
| 2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей. | Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоотведения к общему протяжению сетей водоотведения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
| 3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год | Показатель рассчитывается путем подсчета количества произошедших аварий в расчете на 1000 км сетей водоснабжения в год. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска» |
| 4. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2023 - 2025 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств будет обеспечена за счет: исключения возможности нецелевого использования средств, возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ.

5.2. Проведение электронных аукционов.

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительно - монтажных работ.

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ.

5.5. Выполнение строительно-монтажных работ по объектам согласно утвержденных сроков.

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает осуществление мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения муниципального образования город Новороссийск (решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2018 года № 345). Заказчиком строительства выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск.

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее - УКС и РЗТ) |
| Участники подпрограммы: | МКУ «Управление строительства» |
| Цель муниципальной подпрограммы: | Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы: | 1. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети.  2. Получение проектного задела на строительство и реконструкцию объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной подпрограммы: | - 2023 год - 3 155 582,2 тыс. рублей, местный бюджет - 77 029,9 тыс. рублей, краевой бюджет - 3 078 552,3 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2024 год - 1 754 157,5 тыс. рублей, местный бюджет - 68 462,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 685 695,1 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2025 год - 1 845 473,7 тыс. рублей, местный бюджет - 308 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 1 537 473,7 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития инженерной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийск

В условиях стремительного роста потребления топливно - энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Отсутствие сетевого газа в отдельных районах города сдерживает развитие социальной инфраструктуры и увеличивает эксплуатационные затраты социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально - бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно - целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные источники финансирования (разных уровней), добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. | |
| Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети, построенной за отчетный период, к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 2. Получение проектного задела на строительство и реконструкцию объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2023 - 2025 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ.

5.2. Проведение электронных аукционов.

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ.

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ.

5.5. Выполнение строительно - монтажных работ по объектам согласно утвержденным срокам.

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее - УКС и РЗТ) |
| Участники подпрограммы: | МКУ «Управление строительства» |
| Цель подпрограммы: | Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. |
| Задачи подпрограммы: | 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: | 1. Доля площади благоустроенной территории к общей площади территории, подлежащей благоустройству.  2. Получение проектного задела на строительство и реконструкцию объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы | |
| Источники финансирования подпрограммы: | - 2023 год - 88 575,4 тыс. рублей, местный бюджет - 25 079,4 тыс. рублей, краевой бюджет - 63 496,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2024 год - 15 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 15 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2025 год - 0,0 тыс. рублей, местный бюджет - 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства муниципального образования город Новороссийск

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления является решение вопросов благоустройства территории, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан.

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства в части улучшения состояния и приведение в соответствие требованиям технических регламентов набережных, кладбищ и других общественных территорий города Новороссийска.

Реализация мероприятий подпрограммы решает одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно строительство и реконструкция объектов благоустройства, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. | |
| Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1. Доля площади благоустроенной территории к общей площади территории, подлежащей благоустройству | Показатель рассчитывается как соотношение площади благоустроенной территории за отчетный период к общей площади территории, подлежащей благоустройству на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 2. Получение проектного задела на строительство и реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2023 - 2025 годы.

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов

всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ.

5.2. Проведение электронных аукционов.

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ.

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ.

5.5. Выполнение строительных работ по объектам согласно утвержденных сроков.

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск (постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 9 марта 2016 года № 1793).

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее - УКС и РЗТ) |
| Участники подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», [Управление физической культуры и спорта](http://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/upravleniya/upravlenie-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/) администрации муниципального образования город Новороссийск |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы |
| Задачи подпрограммы | 1. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: | 1. Рост числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся.  2. Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся.  3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы | |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: | - 2023 год - 1 271 071,4 тыс. рублей, местный бюджет - 297 826,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 973 245,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2024 год - 614 272,0 тыс. рублей, местный бюджет - 225 366,4 тыс. рублей, краевой бюджет - 388 905,6 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2025 год - 51 856,0 тыс. рублей, местный бюджет - 51 856,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск

[Темпы строительства жилых кварталов в городе Новороссийске за последние годы намного опережают строительство объектов социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск инженерной и социальной инфраструктуры.](https://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/munitsipalnye-byudzhetnye-i-unitarnye-uchrezhdeniya/upravlenie-gidrotehnicheskih-sooruzhenij/novosti/news-20170510183546-453635/?sphrase_id=9511)

В муниципальном образовании наблюдается дефицит количества бассейнов и спортивных залов.

Анализ показателей развития сферы физической культуры и спорта муниципального образования позволяет говорить, что большинство показателей на протяжении последних лет имеют тенденцию к незначительному росту или стабилизировались на одном уровне. Основной проблемой остается недостаточно развитая спортивная инфраструктура, что в свою очередь сдерживает рост основных показателей этой сферы.

Обеспечение в сфере образования равных возможностей для граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск, в получении доступного, современного, качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей возможно при наличии достаточного количества находящихся в шаговой доступности учреждений отрасли «Образование».

Реализация мероприятий подпрограммы способствует решению одного из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в обеспечении муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.

При реализации подпрограммы МКУ «Управление строительства» необходимо обеспечить реализацию ряда мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально - экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | |
| Задачи: 1. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1. Рост числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношение числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от общего количества объектов спорта подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 2. Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся | Показатель рассчитывается как соотношение числа построенных общеобразовательных организаций от общего количества объектов образования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |
| 3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2023 - 2025 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

1. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

1. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ.

5.2. Проведение электронных аукционов.

5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ.

5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ.

5.5. Выполнение строительных работ по объектам.

5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск (постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 9 марта 2016 года № 1793).

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы: | Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее - УКС и РЗТ) |
| Участники подпрограммы: | МКУ «Управление строительства», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» |
| Цель подпрограммы: | Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. |
| Задача подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». |
| Перечень целевых показателей подпрограммы: | 1. Выполнение мероприятий, заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы», в процентах от общего количества. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы: | 2023 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: | - 2023 год - 65 805,0 тыс. рублей, местный бюджет - 65 805,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2024 год - 65 805,0 тыс. рублей, местный бюджет - 65 805,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;  - 2025 год - 65 805,0 тыс. рублей, местный бюджет - 65 805,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы: | Осуществляет УКС и РЗТ |

1. Характеристика текущего состояния МКУ «Управление строительства»

Согласно штатному расписанию, численность сотрудников МКУ «Управление строительства» составляет 35 человек. В структуре управления предусмотрено 8 отделов: отдел сопровождения и согласования проектов, производственно - технический отдел, отдел развития инженерной инфраструктуры, отдел строительного контроля, юридический отдел, отдел контрактной службы, отдел делопроизводства, отдел мониторинга проблемных объектов.

Основные направления деятельности МКУ «Управление строительства»:

- осуществляет функции заказчика (застройщика, технического заказчика) на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций, благоустройства бульваров, парков, скверов, набережной, улиц, сносу (демонтажу) зданий, строений, сооружений либо их отдельных конструкций, сбору и вывозу строительного мусора с территории муниципального образования город Новороссийск в количестве объектов и объеме средств, предусмотренных на основании и в соответствии с программами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск на соответствующий период;

- осуществляет строительный контроль объектов строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и сноса (демонтажа) зданий, строений, сооружений либо их отдельных конструкций в части соответствия утвержденной проектно - сметной документации, а также соблюдения строительных норм и правил (СНиП) и требований действующего законодательства;

- вносит предложения об утверждении результатов положительных заключений по разработанной проектно-сметной документации соответствующими постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск;

- вносит в адрес администрации муниципального образования город Новороссийск предложения о включении в общий реестр, в городскую муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» на предстоящий период новых, а также незавершенных строительством переходящих объектов;

- передает в установленном порядке объекты Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск для учета их в «Муниципальной казне» города;

- заключает муниципальные контракты на выполнение работ по сносу самовольных построек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании постановления (распоряжения) администрации муниципального образования город Новороссийск о сносе самовольной постройки, принятого во исполнение судебного акта вступившего в законную силу или решения администрации муниципального образования город Новороссийск, принятого на основании п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, оформленного в виде постановления (распоряжения) о сносе самовольной постройки;

- осуществляет мониторинг проблемных объектов долевого строительства.

Муниципальное казенное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Муниципальное казенное учреждение является муниципальным учреждением, осуществляющим оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции и осуществления строительного контроля, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, на основании и в соответствии с программами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск на соответствующий период.

Согласно штатному расписанию, численность сотрудников МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» составляет 23 человека.

В структуру МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» входят административно - управленческий персонал и отделы: сметный отдел, отдел технического надзора в сфере ЖКХ, отдел технического надзора в сфере строительства, главный специалист по контролю, делопроизводитель.

Основные виды деятельности (оказываемые услуги) МБУ «Управление технического надзора и ценообразования»: составление и проверка сметной документации на работы и услуги в сфере строительства и ремонта; осуществление функций технического контроля в области исполнения муниципального заказа.

Бюджетное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, сверх муниципального задания учредителя, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке, установленном федеральным законом.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. | |
| Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023-2025 годы». | |
| Методика расчета целевых показателей | |
| Целевой индикатор | Методика расчета |
| 1. Выполнение мероприятий, заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023-2025 годы», в процентах от общего количества | Показатель рассчитывается как соотношение числа выполненных мероприятий, к общему количеству мероприятий, заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023-2025 годы». Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства» |

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2023 - 2025 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение бюджетной сметы расходов.

5.2. Постатейная расшифровка к бюджетной смете расходов.

5.3. Заключение муниципальных контрактов и договоров на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций, благоустройство и обслуживание (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности управления).

5.4. Согласование договоров с управлением финансового контроля и последующая их реализация.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 7  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_  МЕРОПРИЯТИЯ  муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия | | | | Источники финансирования | | | | | | Объем финансирования, всего, (тыс. руб.) | | | | В том числе по годам, (тыс. руб.) | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик/  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств / исполнитель | | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4. Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | ВСЕГО  по муниципальной программе | | | | всего | | | | | | 10 441 314,0 | | | | 5 409 998,2 | | 2 761 404,1 | | | | 2 269 911,7 |  | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 478 255,7 | | | | 466 231,2 | | 12 024,5 | | | | 0,0 |  | | краевой  бюджет | | | | | | 7 774 331,6 | | | | 4 161 099,2 | | 2 075 758,7 | | | | 1 537 473,7 |  | | местный  бюджет | | | | | | 2 188 726,7 | | | | 782 667,8 | | 673 620,9 | | | | 732 438,0 |  | | 1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса.  3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | | Внеплощадочные сети (канализация дождевая, водопровод) к объекту: "Детский сад на 240 мест в с. Борисовка, г. Новороссийск" | | | | | всего | | | | | | 63 148,1 | | | 63 148,1 | | | 0,0 | | 0,0 | Завершение проектирования в 2023 году. Построен водопровод протяженностью 3485 м в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 63 148,1 | | | 63 148,1 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.2 | | Центральная сеть канализации по ул. Элеваторной от ул. Терской до ул. М.Борисова г. Новороссийск | | | | | всего | | | | | | 3 757,0 | | | 3 757,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Построена центральная сеть канализации протяженностью 1 400 м в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 3 757,0 | | | 3 757,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.3 | | Троицкий групповой водовод I и II очереди по ул. Магистральная, г. Новороссийск | | | | | всего | | | | | | 2 100,0 | | | 0,0 | | | 2 100,0 | | 0,0 | Начало ведения проектирования в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 2 100,0 | | | 0,0 | | | 2 100,0 | | 0,0 | | 1.4 | | Водоснабжение ул. Джакобия от ул. Старочеркесской до жилого дома №59 по ул. Джакобия, г. Новороссийск | | | | | всего | | | | | | 2 000,0 | | | 0,0 | | | 2 000,0 | | 0,0 | Проложены сети водоснабжения протяжённостью 0,2 км в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 2 000,0 | | | 0,0 | | | 2 000,0 | | 0,0 | | 1.5 | | Центральная сеть канализации по ул. Шевченко в с. Гайдук, г. Новороссийск | | | | | всего | | | | | | 2 241,0 | | | 2 241,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 2 241,0 | | | 2 241,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.6 | | Канализационный коллектор от очистных сооружений с. Гайдук до КНС-7 в г. Новороссийске. Корректировка | | | | | всего | | | | | | 66 488,0 | | | 750,0 | | | 32 869,0 | | 32 869,0 | Получено заключение государственной экспертизы в 2023 году. Завершено: строительство канализации: 8130 м., строительство КНС производительностью 677 м3/час, реконструкция КНС-7 производительность 1538 м3/час.  Реконструкция существующего здания КНС в 2024-2025 годах. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 66 488,0 | | | 750,0 | | | 32 869,0 | | 32 869,0 | | 1.7 | | Канализирование улиц Раевского, Фабричная, Планеристов, г. Новороссийск | | | | | всего | | | | | | 6 189,9 | | | 3 831,4 | | | 2 358,5 | | 0,0 | Выполнено проектирование в 2023- 2024 годах. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 6 189,9 | | | 3 831,4 | | | 2 358,5 | | 0,0 | | 1.8 | | Канализирование домов частного сектора ул. Прямая от д.26 до ул. Корницкого, г. Новороссийск | | | | | всего | | | | | | 1 836,2 | | | 1 836,2 | | | 0,0 | | 0,0 | Выполнено проектирования в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 1 836,2 | | | 1 836,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.9 | | Прокладка канализационной системы по адресу: ул. Фисанова от ул. Смоленская до пер. Октябрьского | | | | | всего | | | | | | 1 481,5 | | | 1 481,5 | | | 0,0 | | 0,0 | Выполнено проектирования в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 1 481,5 | | | 1 481,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.10 | | Реконструкция локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций в с. Широкая балка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | всего | | | | | | 52 816,0 | | | 0,0 | | | 26 408,0 | | 26 408,0 | Начата реконструкция КНС-1, КНС-2, КНС-3 и КОС в 2024 году, окончание реконструкции в 2025 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 52 816,0 | | | 0,0 | | | 26 408,0 | | 26 408,0 | | 1.11 | | Канализационный коллектор от жилой застройки района Мефодиевка (улицы Нарзанная балка, Ключевая, Краснодарская и другие) | | | | | всего | | | | | | 55 400,0 | | | 0,0 | | | 7 900,0 | | 47 500,0 | Разработана ПСД в 2024 году .  Построен канализационный коллектор протяженностью 1800 м в 2025 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 55 400,0 | | | 0,0 | | | 7 900,0 | | 47 500,0 | | 1.12 | | Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут). | | | | | всего | | | | | | 584 335,3 | | | 545 801,2 | | | 38 534,1 | | 0,0 | Смонтировано здание КОС, площадки временного хранения обезвоженных осадков, сети связи, КПП, резервуары, КНС в 2023 году. Завершена реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 3500 м3/сут. в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 478 255,7 | | | 466 231,2 | | | 12 024,5 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 46 963,5 | | | 45 805,5 | | | 1 158,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 59 116,1 | | | 33 764,5 | | | 25 351,6 | | 0,0 | | 1.13 | | Строительство РЧВ на отм. 305 и разводящих водоводов от РЧВ на отм.305 до площадки ВНС на отм.215 и зон №№9,23 | | | | | всего | | | | | | 3 561,4 | | | 3 561,4 | | | 0,0 | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 3 561,4 | | | 3 561,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.14 | | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | | | | | всего | | | | | | 599 980,5 | | | 199 980,5 | | | 200 000,0 | | 200 000,0 | Разработана ПСД. Отремонтированы сети водоснабжения в объеме 7,5 км в 2023 году, 7,3 км в 2024 году, 7,0 км в 2025 году. | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 599 980,5 | | | 199 980,5 | | | 200 000,0 | | 200 000,0 | | 1.15 | | Канализование ул. Спортивной от пер. Футбольный до ул. Фрунзе в с. Цемдолина | | | | | всего | | | | | | 2 000,0 | | | 2 000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 2 000,0 | | | 2 000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.16 | | Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с.Большие Хутора, с.Абрау - Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457) | | | | | всего | | | | | | 240,0 | | | 240,0 | | | 0,0 | | 0,0 | Обеспечена охрана объекта в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 240,0 | | | 240,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1.17 | | Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды на отм. 215 до водопроводной насосной станции "Вербовая Балка" | | | | | всего | | | | | | 335,9 | | | 335,9 | | | 0,0 | | 0,0 | Получено заключение государственной экспертизы в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 335,9 | | | 335,9 | | | 0,0 | | 0,0 | |  | | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | | | | | всего | | | | | | 1 447 910,8 | | | 828 964,2 | | | 312 169,6 | | 306 777,0 |  | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 478 255,7 | | | 466 231,2 | | | 12 024,5 | | 0,0 |  | | краевой  бюджет | | | | | | 46 963,5 | | | 45 805,5 | | | 1 158,0 | | 0,0 |  | | местный  бюджет | | | | | | 922 691,6 | | | 316 927,5 | | | 298 987,1 | | 306 777,0 |  | | 2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограмм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | | Очистные сооружения ливневых вод с глубоководным выпуском в районе ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, г. Новороссийск.(в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 40 580,9 | | 6 051,8 | | | 34 529,1 | 0,0 | | Выполнена прокладка сетей канализации протяжённостью 0,8 км в 2023 году. Завершено строительство очистных сооружений и выполнена прокладка сетей канализации протяжённостью 1,3 км в 2024 году | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 40 580,9 | | 6 051,8 | | | 34 529,1 | 0,0 | | | 2.2 | | | Газоснабжение жилого района «Птичка» в с. Абрау-Дюрсо г. Новороссийска | | | | | | | всего | | | | 13 514,2 | | 13 514,2 | | | 0,0 | 0,0 | | Построен газопровод протяженностью 1676 м в 2023 году | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 13 514,2 | | 13 514,2 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2.3 | | | Инженерное обеспечение с. Федотовка  г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 94 573,9 | | 14 573,9 | | | 0,0 | 80 000,0 | | Разработана ПСД в 2023 году. Построен газопровод протяженностью 6000 м в 2023 году (ул. Новая, ул. Виноградная, ул. Черноморская). В 2025 году ул. Видная | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 94 573,9 | | 14 573,9 | | | 0,0 | 80 000,0 | | | 2.4 | | | Инженерное обеспечение района г. Великая г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 43 507,3 | | 0,0 | | | 130,0 | 43 377,3 | | Выполнена врезка в систему газоснабжения в 2024 году. Построен газопровод протяженностью 9445,6 м в 2025 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 43 377,3 | | 0,0 | | | 0,0 | 43 377,3 | | | местный  бюджет | | | | 130,0 | | 0,0 | | | 130,0 | 0,0 | | | 2.5 | | | Инженерное обеспечение ст. Натухаевская г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 1 773,2 | | 1 773,2 | | | 0,0 | 0,0 | | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 1 773,2 | | 1 773,2 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2.6 | | | Инженерное обеспечение ст. Раевская  г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 72 383,6 | | 2 383,6 | | | 0,0 | 70 000,0 | | Завершение проектирования с получением заключения государственной экспертизы в 2023 году. Построен газопровод протяженностью 6000 м в 2025 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 72 383,6 | | 2 383,6 | | | 0,0 | 70 000,0 | | | 2.7 | | | Инженерное обеспечение Центрального внутригородского района г. Новороссийска (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 420,0 | | 420,0 | | | 0,0 | 0,0 | | Выполнена корректировка ППТв 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 420,0 | | 420,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2.8 | | | Инженерное обеспечение района с. Южная Озереевка г. Новороссийск  (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 75 067,2 | | 4 575,3 | | | 0,0 | 70 491,9 | | Получены технологические условия. Выполнены археологические изыскания в 2023 году. Построен газопровод протяженностью 9000 м в 2025 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 75 067,2 | | 4 575,3 | | | 0,0 | 70 491,9 | | | 2.9 | | | Инженерное обеспечение х. Горный  г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 81 869,7 | | 1 869,7 | | | 0,0 | 80 000,0 | | Разработана ПСД в 2023 году. Построен газопровод протяженностью 5000 м в 2025 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 81 869,7 | | 1 869,7 | | | 0,0 | 80 000,0 | | | 2.10 | | | Инженерное обеспечение х.Убых (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 4 400,0 | | 400,0 | | | 4000,0 | 0,0 | | Разработана схема газоснабжения в 2023 году, ПСД в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 4 400,0 | | 400,0 | | | 4000,0 | 0,0 | | | 2.11 | | | Инженерное обеспечение Южного внутригородского района г. Новороссийска (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 4 229,0 | | 29,0 | | | 4 200,0 | 0,0 | | Получены технологические условия в 2023году. Разработана ПСД в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 4 229,0 | | 29,0 | | | 4 200,0 | 0,0 | | | 2.12 | | | Инженерное обеспечение Приморского внутригородского района г. Новороссийска (в том числе ПИР) | | | | | | | всего | | | | 3 000,0 | | 0,0 | | | 3 000,0 | 0,0 | | Разработана ПСД 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 3 000,0 | | 0,0 | | | 3 000,0 | 0,0 | | | 2.13 | | | Блочно - модульная котельная ул. Плавневая в г. Новороссийск | | | | | | | всего | | | | 13 498,9 | | 1 607,2 | | | 11 891,7 | 0,0 | | Получено заключение государственной экспертизы в 2023 году. Построена блочно - модульная котельная с уровнем строительной готовности в 2024 году - 100%. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 13 498,9 | | 1 607,2 | | | 11 891,7 | 0,0 | | | 2.14 | | | Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений в районе яхт - клуба «Новошип» (выпуск 9) | | | | | | | всего | | | | 19 540,0 | | 19 540,0 | | | 0,0 | 0,0 | | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 12 867,9 | | 12 867,9 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 6 672,1 | | 6 672,1 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2.15 | | | Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений в с. Мысхако (выпуск 10) | | | | | | | всего | | | | 24 140,0 | | 24 140,0 | | | 0,0 | 0,0 | | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 19 753,1 | | 19 753,1 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 4 386,9 | | 4 386,9 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2.16 | | | Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений по ул.Черняховского (выпуск 6,7,8) | | | | | | | всего | | | | 23 840,0 | | 23 840,0 | | | 0,0 | 0,0 | | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 20 582,7 | | 20 582,7 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 3 257,3 | | 3 257,3 | | | 0,0 | 0,0 | | | 2.17 | | | Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» | | | | | | | всего | | | | 6 236 321,9 | | 3 040 551,4 | | | 1 694 166,0 | 1 501 604,5 | | Разработана ПСД в 2023 году.  Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино» с уровнем готовности:  2024 год - 50%;  2025 год - 100%. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 6 205 140,1 | | 3 025 348,6 | | | 1 685 695,1 | 1 494 096,4 | | | местный  бюджет | | | | 31 181,8 | | 15 202,8 | | | 8 470,9 | 7 508,1 | | | 2.18 | | | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т.д.) | | | | | | | всего | | | | 2 551,7 | | 311,0 | | | 2 240,6 | 0,0 | | Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ по мероприятиям в 2023 - 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 2 551,7 | | 311,0 | | | 2 240,6 | 0,0 | | | 2.19 | | | Финансовый резерв | | | | | | | всего | | | | 1,9 | | 1,9 | | | 0,0 | 0,0 | | В 2023 году обеспечены расходы по объектам с предварительной сметной стоимостью | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | краевой  бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | местный  бюджет | | | | 1,9 | | 1,9 | | | 0,0 | 0,0 | | |  | | | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | | | | | | | всего | | | | 6 755 213,4 | | 3 155 582,2 | | | 1 754 157,5 | 1 845 473,7 | |  | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | | краевой  бюджет | | | | 6 301 721,1 | | 3 078 552,3 | | | 1 685 695,1 | 1 537 473,7 | |  | | местный  бюджет | | | | 453 492,3 | | 77 029,9 | | | 68 462,4 | 308 000,0 | |  | | 3. Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристского кластера «Абрау – Утриш». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | | | Берегоукрепление набережной Адмирала Серебрякова от яхт - клуба «Русское море» до ул.Черняховского | | | | | всего | | | | | | 37 500,0 | | 22 500,0 | 15 000,0 | | | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году.  Выполнено берегоукрепление 1200 м в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 18 330,0 | | 18 330,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 19 170,0 | | 4 170,0 | 15 000,0 | | | | 0,0 | | 3.2 | | | Организация пешеходной зоны и Набережной на участке Карусель - Петит кафе - Парусная школа с. Абрау - Дюрсо, участок в районе Абрау Делюкс Клаб | | | | | всего | | | | | | 56 889,2 | | 56 889,2 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнено строительство набережной  443,0 м в 2023 году | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 45 166,0 | | 45 166,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 11 723,2 | | 11 723,2 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3.3 | | | Пешеходная зона оз. Абрау в с. Абрау - Дюрсо г. Новороссийск (участок Абрау Делюкс Клаб - б/о "Голубое озеро", участок Абрау - Дюрсо - ул.Горького в районе парка Абрау, участок Парусная школа в с. Абрау - Дюрсо - ул. Горького в районе дома № 34 а) | | | | | всего | | | | | | 936,2 | | 936,2 | 0,0 | | | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 936,2 | | 936,2 | 0,0 | | | | 0,0 | | 3.4 | | | Снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, самовольно возведенных объектов и прочих объектов капитального строительства (включая ПИР) | | | | | всего | | | | | | 8 250,0 | | 8 250,0 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнен снос аварийного многоквартирного жилого дома № 1 по улице 2-я Балка г. Новороссийска, выполнено проектирование объекта «Снос (демонтаж) аварийного многоквартирного дома по адресу: г. Новороссийск, ул. Пролетарская, 11» в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 8 250,0 | | 8 250,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |  | | | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | | | | | всего | | | | | | 103 575,4 | | 88 575,4 | 15 000,0 | | | | 0,0 |  | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |  | | краевой  бюджет | | | | | | 63 496,0 | | 63 496,0 | 0,0 | | | | 0,0 |  | | местный  бюджет | | | | | | 40 079,4 | | 25 079,4 | 15 000,0 | | | | 0,0 |  | | 4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задачи: 1. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | | | Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске. Корректировка № 1 проекта ПД и РД | | | | | | всего | | | | | 1 456 913,6 | | 976 783,1 | 480 130,5 | | | | 0,0 | Строительство дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» с уровнем готовности:  2023 год - 84%;  2024 год - 100% | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 1 166 716,7 | | 777 811,1 | 388 905,6 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 290 196,9 | | 198 972,0 | 91 224,9 | | | | 0,0 | | 4.2 | | | Реконструкция детского сада по ул. Чайковского г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | всего | | | | | 16 014,8 | | 6 014,8 | 10 000,0 | | | | 0,0 | Завершение проектирования в 2023 году. Проведена реконструкция детского сада с уровнем строительной готовности в 2024 году 100%. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 16 014,8 | | 6 014,8 | 10 000,0 | | | | 0,0 | | 4.3 | | | Детский сад на 280 мест х. Семигорский г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | всего | | | | | 6 278,5 | | 6 278,5 | 0,0 | | | | 0,0 | Завершение проектирования, получение заключения государственной экспертизы в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 6 278,5 | | 6 278,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.4 | | | Общеобразовательная школа на 825 мест пос. Верхнебаканский, ул. Ленина, 15 (в том числе ПИР) | | | | | | всего | | | | | 31 624,7 | | 17 156,8 | 14 467,9 | | | | 0,0 | Выполнено проектирование в 2023- 2024 годах. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 31 624,7 | | 17 156,8 | 14 467,9 | | | | 0,0 | | 4.5 | | | Реконструкция, строительство пристроек МБОУ СОШ № 10 | | | | | | всего | | | | | 9 500,0 | | 0,0 | 9 500,0 | | | | 0,0 | Проведена реконструкция пристройки к школе в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 9 500,0 | | 0,0 | 9 500,0 | | | | 0,0 | | 4.6 | | | Реконструкция МАОУ СОШ № 28, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Школьная, 33, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | | | | | | всего | | | | | 112 135,3 | | 112 135,3 | 0,0 | | | | 0,0 | Завершено строительство и выполнены пуско - наладочные работы системы отопления в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 102 385,9 | | 102 385,9 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 9 749,4 | | 9 749,4 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.7 | | | Спортивный комплекс для прыжков на батуте в г. Новороссийске | | | | | | всего | | | | | 2 432,5 | | 2 432,5 | 0,0 | | | | 0,0 | Завершение проектирования в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 2 432,5 | | 2 432,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.8 | | | Спортивный зал для занятий настольным теннисом в г. Новороссийске (в том числе ПИР) | | | | | | всего | | | | | 24 862,8 | | 1 862,8 | 23 000,0 | | | | 0,0 | Получено заключение государственной экспертизы в 2023 году. Построен спортивный зал для занятий настольным теннисом в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 24 862,8 | | 1 862,8 | 23 000,0 | | | | 0,0 | | 4.9 | | | Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий лицам ОВЗ в г. Новороссийске с бассейном и медико - научным центром (в том числе ПИР) | | | | | | всего | | | | | 66 856,0 | | 0,0 | 15 000,0 | | | | 51 856,0 | Разработана ПСД в 2024 году. Начало СМР в 2025 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 66 856,0 | | 0,0 | 15 000,0 | | | | 51 856,0 | | 4.10 | | | Сельский клуб на 300 мест в с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | | всего | | | | | 22 075,8 | | 2 075,8 | 20 000,0 | | | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году. Построен сельский клуб на 300 мест с уровнем строительной готовности в 2024 году - 100%. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 22 075,8 | | 2 075,8 | 20 000,0 | | | | 0,0 | | 4.11 | | | Концертно - выставочный зал  в парке им. Ленина г. Новороссийска  (в том числе ПИР) | | | | | | всего | | | | | 40 173,6 | | 0,0 | 40 173,6 | | | | 0,0 | Разработана ПСД в 2024 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 40 173,6 | | 0,0 | 40 173,6 | | | | 0,0 | | 4.12 | | | Клуб железнодорожников им. С.Д. Маркова. Здесь был проведен первый сбор пионеров г. Новороссийска | | | | | | всего | | | | | 7 734,8 | | 7 734,8 | 0,0 | | | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 7 734,8 | | 7 734,8 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.13 | | | Пожарное депо п. Абрау - Дюрсо. II этап (в том числе ПИР, госэкспертиза) | | | | | | всего | | | | | 386,3 | | 386,3 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнена корректировка ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 386,3 | | 386,3 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.14 | | | Футбольное поле в с. Гайдук, район ул. Стадионная, г. Новороссийск | | | | | | всего | | | | | 4 318,8 | | 4 318,8 | 0,0 | | | | 0,0 | Разработана ПСД в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 4 318,8 | | 4 318,8 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.15 | | | Объекты здравоохранения (ФАПы, ВОПы) | | | | | | всего | | | | | 3 001,0 | | 3 001,0 | 0,0 | | | | 0,0 | Обеспечение технологическими условиями (электроснабжение) ВОП Южная Озереевка, ФАП Северная Озереевка и с. Васильевка в 2023 году. Здание ВОП в с. Глебовское, г. Новороссийск (вынос тепловой сети) в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 3 001,0 | | 3 001,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.16 | | | Финансовый резерв | | | | | | всего | | | | | 2 000,0 | | 0,0 | 2 000,0 | | | | 0,0 | В 2024 году обеспечены расходы по объектам с предварительной сметной стоимостью. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 2 000,0 | | 0,0 | 2 000,0 | | | | 0,0 | | 4.17 | | | | Спортивный зал единоборств в г. Новороссийске. II этап | | | | | всего | | | | | 123 592,7 | | 123 592,7 | 0,0 | | | | 0,0 | Построен спортивный комплекс с уровнем строительной готовности  в 2023 год - 100%. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 93 048,4 | | 93 048,4 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 30 544,3 | | 30 544,3 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.18 | | | | Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская. II этап | | | | | всего | | | | | 1 490,5 | | 1 490,5 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнено технологическое присоединение к сетям электроснабжения в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 1 490,5 | | 1 490,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.19 | | | | Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук. II этап. Пересчет | | | | | всего | | | | | 1 134,5 | | 1 134,5 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнен монтаж системы видеонаблюдения и технологического оборудования в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 1 134,5 | | 1 134,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.20 | | | | Многофункциональный центр временного пребывания граждан г. Новороссийск, ул. Цемзавод Пролетарий, 218 | | | | | всего | | | | | 565,0 | | 565,0 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнены археологические изыскания в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 565,0 | | 565,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.21 | | | | "МБОУ СОШ на 1100 мест в 15 мкр. г. Новороссийск". II этап | | | | | всего | | | | | 1 406,2 | | 1 406,2 | 0,0 | | | | 0,0 | Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, охрана объекта в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 1 406,2 | | 1 406,2 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.22 | | | | Детский сад на 240 мест по ул . Южная, г. Новороссийск. II этап ( в том числе ПИР) | | | | | всего | | | | | 34,8 | | 34,8 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнено технологическое присоединение к сетям электроснабжения в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 34,8 | | 34,8 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4.23 | | | | Детский сад на 240 мест в с. Борисовка, г. Новороссийск (в том числе ПИР) | | | | | всего | | | | | 2 667,2 | | 2 667,2 | 0,0 | | | | 0,0 | Выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения в 2023 году. | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | 2 667,2 | | 2 667,2 | 0,0 | | | | 0,0 | |  | | | | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | | | | | всего | | | | | 1 937 199,4 | | 1 271 071,4 | 614 272,0 | | | | 51 856,0 |  | МКУ «Управление строительства» | | федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |  | | краевой  бюджет | | | | | 1 362 151,0 | | 973 245,4 | 388 905,6 | | | | 0,0 |  | | местный  бюджет | | | | | 575 048,4 | | 297 826,0 | 225 366,4 | | | | 51 856,0 |  | | 5. Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» и Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление строительства», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» и Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск как координатора реализации программы | | | | | всего | | | | | | 197 415,0 | | | | 65 805,0 | | 65 805,0 | | | 65 805,0 | Исполнение целей и задач программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». | МКУ «Управление строительства», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» и Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | местный  бюджет | | | | | | 197 415,0 | | | | 65 805 | | 65 805,0 | | | 65 805,0 | |  | ИТОГО  по муниципальной подпрограмме | | | | | всего | | | | | | 197 415,0 | | | | 65 805,0 | | 65 805,0 | | | 65 805,0 |  | МКУ «Управление строительства», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» и Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск | | федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  | | краевой  бюджет | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  | | местный  бюджет | | | | | | 197 415,0 | | | | 65 805 | | 65 805,0 | | | 65 805,0 |  |   И.о. заместителя главы  муниципального образования А.В. Мохна | |

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед. изм. | | Статус | | Значение индикатора по годам | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне. | | | | | | | | | | |
| Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.  2. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.  3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.  4. Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | | | | | | |
| Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой | | % | | 3 | | 62,2 | | 65,66 | | 65,66 |
| Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | | % | | 3 | | 0,13 | | 0,0 | | 0,20 |
| Доля площади благоустроенной территории к общей площади территории подлежащей благоустройству | | % | | 3 | | 0,48 | | 0,0 | | 0,0 |
| Количество реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта | | шт. | | 3 | | 2 | | 4 | | 0 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. | | | | | | | | | | |
| Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса.  3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | |
| 1. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей. | | % | | 3 | | 62,0 | | 62,0 | | 62,0 |
| 2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей. | | % | | 3 | | 57,0 | | 57,0 | | 57,0 |
| 3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год. | | шт. | | 3 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 |
| 4. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | | % | | 3 | | 100 | | 100 | | 0 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций. | | | | | | | | | | |
| Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети | | % | | 3 | | 0,13 | | 0,0 | | 0,20 |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | | % | | 3 | | 100 | | 100 | | 0 |
| 3. Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. | | | | | | | | | | |
| Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | |
| 1. Доля площади благоустроенной территории к общей площади территории, подлежащей благоустройству | | % | | 3 | | 0,48 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно. | | % | | 3 | | 100 | | 100 | | 0 |
| 4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». | | | | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы. | | | | | | | | | | |
| Задачи: 1. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск.  2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы. | | | | | | | | | | |
| 1. Рост числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся | | % | | 3 | | 0,09 | | 0,13 | | 0,2 |
| 2. Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся | | % | | 3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов, заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно | | % | | 3 | | 100 | | 100 | | 0 |
| 5. Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности. | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы». | | | | | | | | | | |
| 1. Выполнение мероприятий, заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы», в процентах от общего количества | | % | | 3 | | 100 | | 100 | | 100 |

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма: «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | |
| 2023 год | 828 964,2 | 466 231,2 | 45 805,5 | 316 927,5 |
| 2024 год | 312 169,6 | 12 024,5 | 1 158,0 | 298 987,1 |
| 2025 год | 306 777,0 | 0,0 | 0,0 | 306 777,0 |
| Всего по подпрограмме | 1 447 910,8 | 478 255,7 | 46 963,5 | 922 691,6 |
| Подпрограмма: «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | |
| 2023 год | 3 155 582,2 | 0,0 | 3 078 552,3 | 77 029,9 |
| 2024 год | 1 754 157,5 | 0,0 | 1 685 695,1 | 68 462,4 |
| 2025 год | 1 845 473,7 | 0,0 | 1 537 473,7 | 308 000,0 |
| Всего по подпрограмме | 6 755 213,4 | 0,0 | 6 301 721,1 | 453 492,3 |
| Подпрограмма: «Благоустройство территории муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | |
| 2023 год | 88 575,4 | 0,0 | 63 496,0 | 25 079,4 |
| 2024 год | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 103 575,4 | 0,0 | 63 496,0 | 40 079,4 |
| Подпрограмма: «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | |
| 2023 год | 1 271 071,4 | 0,0 | 973 245,4 | 297 826,0 |
| 2024 год | 614 272,0 | 0,0 | 388 905,6 | 225 366,4 |
| 2025 год | 51 856,0 | 0,0 | 0,0 | 51 856,0 |
| Всего по подпрограмме | 1 937 199,4 | 0,0 | 1 362 151,0 | 575 048,4 |
| Подпрограмма: «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023-2025 годы» | | | | |
| 2023 год | 65 805,0 | 0,0 | 0,0 | 65 805,0 |
| 2024 год | 65 805,0 | 0,0 | 0,0 | 65 805,0 |
| 2025 год | 65 805,0 | 0,0 | 0,0 | 65 805,0 |
| Всего по подпрограмме | 197 415,0 | 0,0 | 0,0 | 197 415,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» | | | | |
| 2023 год | 5 409 998,2 | 466 231,2 | 4 161 099,2 | 782 667,8 |
| 2024 год | 2 761 404,1 | 12 024,5 | 2 075 758,7 | 673 620,9 |
| 2025 год | 2 269 911,7 | 0,0 | 1 537 473,7 | 732 438,0 |
| Всего по муниципальной программе | 10 441 314,0 | 478 255,7 | 7 774 331,6 | 2 188 726,7 |

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна