О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске разработана в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 1221-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О культуре», Приказом департамента культуры Краснодарского края от 20 мая 2010 года № 357 «Об утверждении модельного стандарта муниципальной библиотеки Краснодарского края» и на основании статьи 44 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы»:

1.1. В заголовке постановления слова «2020-2022» читать «2020-2024».

1.2. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 признать утратившими силу.

2. Утвердить паспорт муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2024 годы» в новой редакции (приложение № 1).

3. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Оказание автотранспортных услуг» в новой редакции (приложение № 2).

4. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» в новой редакции (приложение № 3).

5. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Создание модельных муниципальных библиотек» в новой редакции (приложение № 4).

6. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Содержание парков и скверов» в новой редакции (приложение № 5).

7. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений» в новой редакции (приложение № 6).

8. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере образования» в новой редакции (приложение № 7).

9. Утвердить целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2024 годы» в новой редакции (приложение № 8).

10. Утвердить перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2024 годы» в новой редакции (приложение № 9).

11. Утвердить обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2024 годы» в новой редакции (приложение № 10).

12. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от  11 апреля 2022 года № 1865 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2019 года № 5330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2022 годы и об утрате силы некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск» признать утратившим силу.

12. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возложить на начальника управления культуры администрации муниципального образования город Новороссийск Матвейчука В.В.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Майорову Н.В.

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования                                                        А.В. Кравченко

|  | - Приложение № 1 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура»

- в городе Новороссийске на 2020 - 2024 годы»

| Координатор | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| Участники муниципальной программы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Учреждения подведомственные управлению культуры. Администрации внутригородских районов, Отдел по организационной работе, Управление имущественных и земельных отношений. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Оказание автотранспортных услуг; - Развитие народного творчества и организация досуга населения; - Создание модельных муниципальных библиотек; - Содержание парков и скверов; - Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений; -Реализация мероприятий муниципальной программы в сфере образования - Поддержка одаренных детей |
| Проекты в составе муниципальной программы | -Культурная среда; -Творческие люди; -Цифровая культура |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены программой |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Новороссийск к культурным ценностям; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования город Новороссийск для всех категорий потребителей. |
| Задачи муниципальной программы | Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры, искусства и дополнительного образования в муниципальном образовании город Новороссийск; обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурному наследию муниципального образования город Новороссийск. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов; Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа; Увеличение посещаемости библиотек; Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии; Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли «Культура»; Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания; Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов; Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных; Доля текущих ремонтов (проектирование, обследование, подготовка технической документации) в учреждениях дополнительного образования от общего числа запланированных; Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | *Общий объем финансовых средств на 2020 год – 498624,70 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 439217,10 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 59407,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб. Общий объем финансовых средств на 2021 год – 564611,3 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 537793,4 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 21817,9 тыс. рублей из средств федерального бюджета – 5000 тыс.рублей. Общий объем финансовых средств на 2022 год – 598150,90 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 589532,6тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 3538,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета – 5080,1 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2023 год – 583364,8 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 583339,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 25,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2024 год – 583365,8 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 583339,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 26,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального образования |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020 - 2024 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020 - 2024 годы» разработана в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 1221-КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края «О культуре», Законом Краснодарского края от 20 мая 2010 года № 375 «Об утверждении модельного стандарта муниципальной библиотеки Краснодарского края». В основу настоящей муниципальной целевой Программы заложены приоритетные проблемы развития культуры в городе Новороссийске.

В городе Новороссийске в настоящее время работает 18 учреждений культуры, из них:

Учреждения дополнительного образования детей (4 учреждения): МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.С.Данини», МАУ ДО «Детская художественная школа им. С.Д.Эрьзя», МБУ ДО «Детская школа искусств им. Л.А.Гергиевой», МБУ ДО «Детская школа искусств ст.Раевская»;

Культурно-досуговые учреждения (11 учреждений): МАУ «Морской культурный центр», МАУ «Планетарий им. Ю.А. Гагарина», МАУ «Новороссийский городской театр», МБУ «ЦКС», МБУ «Дом культуры «Кубань» с. Цемдолина», МБУ «Центр традиционной народной культуры», МБУ «Дом культуры им.Маркова», МБУ «Городской дворец культуры», МБУ «Городской центр национальных культур», МБУ «Центр творчества и ремесел», МАУ «Кинотеатр Нептун»;

Библиотеки (2 учреждения): МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Централизованная система детских библиотек»;

Парковое хозяйство: МАУ «Парки Новороссийска».

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляют работу 332 самодеятельных творческих коллектива, 244 любительских объединений и клубов по интересам, деятельность 17 национальных творческих коллективов.

По соотношению количества учащихся к различным направлениям обучения наиболее востребованные оказываемые муниципальные услуги образовательных учреждений культуры: Изобразительное искусство и Декоративно-прикладное творчество – 1 092 учащихся (40,3%), 986 учащихся (36,4%), 215 учащихся (7,9%), прочие (общеэстетическое направление) - 189 учащихся (7%), хореографическое искусство - 183 учащихся (6,8%), театральное – 44 учащихся (1,6%).

Одна из основных услуг современных библиотек – создание и развитие единого информационно-коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам, обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке:

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Книгообеспеченность на одного жителя (ЦБС) | экз. | 1,6 |
|  | Книгообеспеченность на одного жителя-ребенка (ЦСДБ) | экз. | 5,5 |
|  | Количество пользователей (ЦБС) | тыс. чел. | 49235 |
|  | Количество пользователей (ЦСДБ) | тыс. чел. | 27489 |

Охват населения библиотечным обслуживанием 22,7%, в системе детских библиотек – 45,8%.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели:

Создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Новороссийск к культурным ценностям; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования город Новороссийск для всех категорий потребителей.

Задачи:

Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры, искусства и дополнительного образования в муниципальном образовании город Новороссийск; обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурному наследию муниципального образования город Новороссийск.

Целевые показатели:

Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов;

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа;

Увеличение посещаемости библиотек;

Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии;

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли «Культура»;

Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания;

Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов;

Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных;

Доля текущих ремонтов (проектирование, обследование, подготовка технической документации) в учреждениях дополнительного образования от общего числа запланированных;

Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории;

сроки реализации: 2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования Программы являются городской бюджет и средства краевого бюджета, на принципах софинансирования, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства краевого и местного бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 439217,10 537793,40 589532,60 583339,00 583339,00 | 88,2 % 95,3 % 98,6 % 99,9 % 99,9 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 59407,60 21817,90 3538,20 25,80 26,80 | 11,6 % 3,8 % 0,6 % 0,1 % 0,1% |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 0 - 5000,0 - 5080,10 - 0 - 0 | - 0 % - 0,9 % - 0,8 % - 0 % - 0 % |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 498624,70 - 564611,30 - 598150,90 - 583364,80 - 583365,80 | - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % |

Объемы финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Субсидии из краевого бюджета в 2020-2024 годах предоставляются в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986.

Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение организационных мероприятий муниципального образования город Новороссийск утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 26 декабря 2018 года № 5460 «О порядке финансирования и установления норм финансирования на проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников. публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов, совещаний, заседаний, церемоний награждения, торжественных приемов, церемоний возложений, погребений и иных мероприятий администрации муниципального образования город Новороссийск».

- Реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе в соответствии с Постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск от 11 марта 2020 года № 1300 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

- Порядки предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания и на иные цели, утверждены постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 15 июня 2020 года № 2870 «Об утверждении порядков распределения, предоставления и расходования субсидий и субвенций, предоставляемых подведомственным учреждениям управления культуры администрации муниципального образования город Новороссийск».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года   № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам-проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

Формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

Организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, предоставляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется,  координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной программы, ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Текущее управление за ходом реализации Программы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        		                      В.В. Матвейчук

|  | - Приложение № 2 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы «Оказание автотранспортных услуг»

| Координатор подпрограммы: | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Муниципальное казенное учреждение «Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск». |
| Цели подпрограммы | Доступность посещений городских (краевых) мероприятий коллективами учреждений культуры |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение бесперебойной работы транспорта для учреждений отрасли Культура |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | *Общий объем финансовых средств на 2020 год – 1112, 70 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 1112,70 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2021 год – 1343,7 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 1343,7 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2022год – 1993,0 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 1993,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2023 год – 1993,0 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 1993,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2024 год – 1993,0 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 1993,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации муниципальной подпрограммы «Оказание автотранспортных услуг»

- В связи с отдаленность от города 70 % учреждений отрасли культура возникает проблема доступности посещения городских мероприятий, коллективами учреждений подведомственных управлению культуры находящихся в сельской местности. Возникает проблема в доставке аппаратуры, костюмов и декораций к месту проведения мероприятий.

- Данная подпрограмма направлена на обеспечение автотранспортом учреждения отрасли для доступности участия в городских (краевых) мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Цели:

Доступность посещений городских (краевых) мероприятий коллективами учреждений культуры.

Задачи:

Обеспечение бесперебойной работы транспорта для учреждений отрасли Культура .

Целевые показатели:

Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов. – рассчитывается как соотношение количества запланированных выездов в отчетном году к фактическому количеству выездов транспортного средства в отчетном году.

сроки реализации:

2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования муниципальной подпрограммы являются городской бюджет, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 1112,70 1343,70 1993,00 1993,00 1993,00 | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 0 0 0 0 0 | - - - - - |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | - - - - - - - - - - |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | 1112,70 1343,70 1993,00 1993,00 - 1993,00 | - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % |

Объем финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится согласно постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;

Формирует структуру муниципальной подпрограммы;

Организует реализацию муниципальной подпрограммы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и анализ отчетности:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы – предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущее управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        		                     В.В. Матвейчук

|  | - Приложение № 3 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы «Развитие народного творчества

- и организация досуга населения»

| Координатор подпрограммы: | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Учреждения подведомственные управлению культуры, Администрации внутригородских районов, Отдел по организационной работе. |
| Цели подпрограммы | Создание условий для развития народного творчества и национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, и народным художественным промыслам муниципального образования город Новороссийск; |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | *Общий объем финансовых средств на 2020 год – 46226,30тыс. рублей: из средств местного бюджета – 46226,30 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2021 год – 58334,2тыс. рублей: из средств местного бюджета – 58334,2 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2022 год – 61649,1 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 61649,1тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2023 год – 59299,3 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 59299,3 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2024 год – 63480,3 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 63480,3 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации муниципальной подпрограммы «Развитие народного творчества

- и организация досуга населения»

В муниципальном образовании город Новороссийск сегодня осуществляют деятельность 17 национальных творческих коллективов, в которых получают культурную услугу 458 человек, а также в учреждениях культурно-досугового типа осуществляют работу 353 самодеятельных творческих коллективов с общим количеством участников 6862 человек.

- На сегодня остается одной из проблем текучесть кадров в самодеятельных коллективах.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Цели:

создание условий для развития народного творчества и национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск.

Задачи:

обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, и народным художественным промыслам муниципального образования город Новороссийск.

Целевые показатели:

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа – рассчитывается как (число мероприятий, в предыдущем году деленное на количество мероприятий в отчетном периоде Х 100 %).

сроки реализации:

2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования муниципальной подпрограммы являются городской бюджет, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 46226,30 58334,20 61649,10 59299,30 63480,30 | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 0 0 0 0 0 | - - - - - |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | - - - - - - - - - - |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | 46226,30 58334,20 61649,10 59299,30 - 63480,30 | - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % |

Объем финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;

Формирует структуру муниципальной подпрограммы;

Организует реализацию муниципальной подпрограммы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и анализ отчетности:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы – предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущее управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        	                                 В.В. Матвейчук

|  | - Приложение № 4 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы

- «Создание модельных муниципальных библиотек»

| Координатор подпрограммы: | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Проекты в составе подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная система детских библиотек» |
| Цели подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Новороссийск, создание модельного стандарта библиотек |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания; |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | увеличение посещаемости библиотек; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | *Общий объем финансовых средств на 2020год – 107569,90 тыс. рублей: из средств местного бюджета -100880,10 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 6689,80 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, Общий объем финансовых средств на 2021 год – 118721,6 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 107397,2 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 6324,4 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 5000,0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2022 год – 114355,1 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 112621,3 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 381,5 тыс. рублей; из средств федерального бюджета – 1352,3 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2023 год – 111784,3 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 111784,3тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2024 год – 111784,3тыс. рублей: из средств местного бюджета – 111784,3тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации муниципальной подпрограммы «Создание модельных муниципальных библиотек»

Одна из основных услуг современных библиотек – создание и развитие единого информационно-коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам, обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке.

На территории муниципального образования город Новороссийск действуют 2 библиотеки МБУ «ЦБС» (19 филиалов) и МБУ «ЦСДБ» (9 филиалов).

Одной из проблем остается пополнение книжного фонда новой литературой, в связи с этим библиотеками города был сделан акцент на активизацию культурно-досуговой деятельности, что привлекло в библиотеки новых читателей и увеличило посещения. Этому способствовала деятельность по проведению ежемесячного мониторинга привлечения населения к чтению и постоянному анализу ситуации и активизации работы в тех направлениях, которые отставали.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Цели:

Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Новороссийск, создание модельного стандарта библиотек.

Задачи:

Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания.

Целевые показатели:

Увеличение посещаемости библиотек – рассчитывается как число посещений, поделенное на количество читателей;

сроки реализации:

2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования муниципальной подпрограммы являются городской бюджет и средства краевого бюджета, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 100880,10 107397,20 112621,30 111784,30 111784,30 | 93,9 % 94,7 % 98,5 % 100 % 100 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 6689,80 6324,40 381,50 0 0 | 6,1 % 5,3 % 0,3 - - |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 0 - 5000,00 - 1352,30 - 0 - 0 | - - - 4,6 - 1,2 - - - - |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 107569,90 118721,60 114355,10 111784,30 - 111784,30 | - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % |

Объем финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;

Формирует структуру муниципальной подпрограммы;

Организует реализацию муниципальной подпрограммы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и анализ отчетности:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы – предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в подпрограмме.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущее управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        		                   В.В. Матвейчук

|  | - Приложение № 5 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы

- «Содержание парков и скверов»

| Координатор подпрограммы: | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Муниципальное автономное учреждений «Парки Новороссийска» |
| Цели подпрограммы | Организация комфортных, безопасных условий для отдыха на территории парков и скверов муниципального образования город Новороссийск |
| Задачи подпрограммы | выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов муниципального образования город Новороссийск |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | *Общий объем финансовых средств на 2020 год – 19792,10 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 18203,1 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 1589 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2021 год – 33426,7тыс. рублей: из средств местного бюджета – 31433,5 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 1993,2 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2022 год – 32928,7 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 32928,7 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2023 год – 35534,5 рублей: из средств местного бюджета – 35534,5 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2024 год – 35534,5 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 35534,5 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 – 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации

- муниципальной подпрограммы «Содержание парков и скверов»

- На сегодняшний день МАУ «Парки Новороссийска» обслуживают 8 парков и скверов муниципального образования город Новороссийск. Наведение санитарного состояния и поддержание парков и скверов требует большой работы со стороны учреждения. Парки посещают с целями семейного отдыха, нахождения на природе, прогулок с друзьями, развлечений, посещений аттракционов, в парках необходимо сохранять и увеличивать площадь зеленых насаждений, увеличивать количество аттракционов. Так же в рамках подпрограммы ведется благоустройство площадки для детей с ограниченными возможностями.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Цели:

организация комфортных, безопасных условий для отдыха на территории парков и скверов муниципального образования город Новороссийск.

Задачи:

выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов муниципального образования город Новороссийск.

Целевые показатели:

Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии – рассчитывается как количество парков, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества парков;

сроки реализации:

2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования муниципальной подпрограммы являются городской бюджет, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 18203,10 - 31433,50 - 32928,70 - 35534,50 35534,50 | 90,9 % 94 % 100 % 100 % 100 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 1589,0 1993,20 0 0 0 | 9,1% 6% - - - |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 19792,10 - 33426,70 - 32928,70 - 35534,50 - 35534,50 | - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % |

Объем финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;

Формирует структуру муниципальной подпрограммы;

Организует реализацию муниципальной подпрограммы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и анализ отчетности:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы – предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущее управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        		                      В.В. Матвейчук

|  | - Приложение № 6 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы

- «Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений»

| Координатор подпрограммы: | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Учреждения подведомственные управлению культуры |
| Цели подпрограммы | Развитие и совершенствование системы культуры в муниципальном образовании город Новороссийск, Увековечение памяти о важных событиях, памятных датах истории страны |
| Задачи подпрограммы | Формирование и определение приоритетных направлений в части повышения эффективности управления ресурсами отрасли; Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности; Сохранение объектов культурного наследия муниципального образования город Новороссийск |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли «Культура»; Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания; Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов; Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | *Общий объем финансовых средств на 2020 год – 224718,90 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 219253,30 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 5465,6 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2021 год – 242212,1 тыс. рублей: из средств местного бюджета –228902,9 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 13309,2 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2022 год – 264889,5 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 262774,4 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 2115,1тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2023 год – 260007,9 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 260007,9 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; Общий объем финансовых средств на 2024 год – 255826,9 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 255826,9 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации

- муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений»

- Деятельность управления культуры администрации муниципального образования город Новороссийск направлена на реализацию вопросов местного значения в области культуры, определённых Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в структуру управления культуры входят 3 казенных учреждения: МКУ «ЦБ УК г. Новороссийска», МКУ «ЦМТО» и МКУ «МЦРКИНТ». Вышеуказанные учреждения оказывают услуги учреждениям подведомственным управлению культуры в сфере бухгалтерского обслуживания, методическое сопровождение и материально-техническое обеспечение учреждений отрасли культура.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Цели:

Развитие и совершенствование системы культуры в муниципальном образовании город Новороссийск;

Увековечение памяти о важных событиях, памятных датах истории страны.

Задачи:

Формирование и определение приоритетных направлений в части повышения эффективности управления ресурсами отрасли;

Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности;

Сохранение объектов культурного наследия муниципального образования город Новороссийск.

Целевые показатели:

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли «Культура» - рассчитывается как (процент от общего числа опрощенных)

Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания – рассчитывается как количество поступивших наказов деленное на фактическое исполнение наказов и деленное 100 % .

Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов – рассчитывается как количество объектов, на которых проведен ремонт, от общего количества запланированных объектов

Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных – рассчитывается как количество памятников (памятных досок)  на которых произведен ремонт к общему числу запланированных.

сроки реализации:

2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования муниципальной подпрограммы являются городской бюджет и средства краевого бюджета, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 219253,30 228902,90 262774,40 260007,90 255826,90 | 97,7 % 94,5 % 99,2 % 100 % 100 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 5465,60 13309,20 2115,10 0 0 | 2,3 % 5,5 % 0,8 % 0 % 0 % |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 224718,90 242212,10 264889,50 260007,90 - 255826,90 | - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % |

Объемы финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, сходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;

Формирует структуру муниципальной подпрограммы;

Организует реализацию муниципальной подпрограммы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и анализ отчетности:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы – предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущее управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        		                      В.В. Матвейчук

|  | - Приложение № 7 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы

- «Реализация мероприятий в сфере образования»

| Координатор подпрограммы: | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Учреждения подведомственные управлению культуры |
| Цели подпрограммы | Развитие и совершенствование системы дополнительного образования отрасли культуры |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для повышения качества образования |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | Доля текущих ремонтов (проектирование, обследование, подготовка технической документации) в учреждениях дополнительного образования от общего числа запланированных; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | *Общий объем финансовых средств на 2020 год – 99204,80 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 53541,60 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 45663,20 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2021 год – 110573,0тыс. рублей: из средств местного бюджета – 110381,9 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 191,1 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2022 год – 121835,5 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 117066,1 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 1041,6 тыс. рублей; из средств федерального бюджета –3727,8 тыс.руб. Общий объем финансовых средств на 2023 год – 114245,8тыс. рублей: из средств местного бюджета – 114220,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 25,80 тыс. рублей; из средств федерального бюджета –0 тыс.руб. Общий объем финансовых средств на 2024 год – 114246,8 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 114220 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 26,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета – 0 тыс.руб. *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020- 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации

- муниципальной подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере образования»

Система дополнительного образования города Новороссийска включает в себя 4 образовательных учреждения:

«Детская музыкальная школа № 1 им. А.С.Данини»

«Детская художественная школа им. С.Д.Эрьзя»

«Детская школа искусств им. Л.А.Гергиевой»

«Детская школа искусств ст.Раевская».

В соответствии со статистическими и аналитическими наблюдениями в образовательных организациях сферы культуры и искусства города в 2020 году обучается 2 709 человека.

Проблемным остается вопрос охвата эстетическим образованием. Охват эстетическим образованием по отношению к количеству учащихся школ (1-9 классов) составляет 8,2 %.

В связи с приростом населения и соответственно контингента учащихся 1-9 классов сократился процент охвата эстетическим образованием с 9,0% до 8,2 % (-0,8%) за три последних года.

Показатель 2020 года ниже среднекраевого показателя на 4,1. Данная проблема связана с нехваткой учреждений дополнительного образования и учебных площадей.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

- Цели:

Развитие и совершенствование системы дополнительного образования отрасли культуры.

Задачи:

Создание условий для повышения качества образования.

Доля текущих ремонтов (проектирование, обследование, подготовка технической документации) в учреждениях дополнительного образования от общего числа запланированных – рассчитывается как количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены те или иные виды ремонтных работ, деленное на общее количество учреждений дополнительного образования и умноженное на 100;

сроки реализации:

2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования муниципальной подпрограммы являются городской бюджет и средства краевого бюджета, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 53541,60 110381,90 117066,10 114220,00 114220,00 | 53,7 % 99,8 % 96,1 % 99,9 % 99,9 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | 45663,20 191,10 1041,60 25,80 26,80 | 46,3 % 0,2 % 0,9 % 0,1% 0,1% |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 0 - 0 - 3727,80 - 0 - 0 | - 0% - 0% - 3% - 0 % - 0 % |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - 99204,80 - 110573,00 - 121835,50 - 114245,80 - 114246,80 | - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % |

Объем финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;

Формирует структуру муниципальной подпрограммы;

Организует реализацию муниципальной подпрограммы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и анализ отчетности:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы – предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущее управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        	                           В.В. Матвейчук

|  | - Приложение № 8 - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от ___________________ № ____ |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципальной подпрограммы

- «Поддержка одаренных детей»

| Координатор подпрограммы: | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению культуры |
| Цели подпрограммы | Развитие и совершенствование системы поддержки одаренных детей |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для повышения творческого потенциала детей |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | *Общий объем финансовых средств на 2021 год – 0 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета –0 тыс. рублей Общий объем финансовых средств на 2022 год – 500 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 500 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; из средств федерального бюджета –0 тыс.руб. Общий объем финансовых средств на 2023 год – 500тыс. рублей: из средств местного бюджета – 500 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей; из средств федерального бюджета –0 тыс.руб. Общий объем финансовых средств на 2024 год – 500,00 тыс. рублей: из средств местного бюджета – 500,00 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей из средств федерального бюджета – 0 тыс.руб. *Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020- 2024 годы |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Управление культуры муниципального образования город Новороссийск |

- Характеристика текущего состояния и прогноз реализации

- муниципальной подпрограммы «Поддержка одаренных детей»

Система дополнительного образования города Новороссийска включает в себя 4 образовательных учреждения:

«Детская музыкальная школа № 1 им. А.С.Данини»

«Детская художественная школа им. С.Д.Эрьзя»

«Детская школа искусств им. Л.А.Гергиевой»

«Детская школа искусств ст.Раевская».

В соответствии со статистическими и аналитическими наблюдениями в образовательных организациях сферы культуры и искусства города в 2020 году обучается 2 709 человека. Учащиеся школ искусств ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах, выставках, смотрах. Ежегодно 10 учащихся школ становятся стипендиатами администрации муниципального образования город Новороссийск.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

- Цели:

Развитие и совершенствование системы поддержки одаренных детей.

Задачи:

Создание условий для повышения творческого потенциала детей.

Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории – рассчитывается как количество детей, участвующих в выставках, фестивалях различного уровня деленное на общее количество учащихся дополнительного образования и умноженное на 100;

сроки реализации:

2020 – 2024 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования муниципальной подпрограммы являются городской бюджет и средства краевого бюджета, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

| Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования тыс. руб. | В % к общему объему финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | - - 500,00 500,00 500,00 | - - 100 % 100 % 100 % |
| Краевой бюджет | 2020 2021 2022 2023 2024 | - - 0 0 0 | - - 0 % 0% 0% |
| - Федеральный бюджет | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - - - - - 0 - 0 - 0 | - - - - - 0 % - 0 % - 0 % |
| - Итого: | 2020 2021 - 2022 - 2023 - 2024 | - - - - - 500,00 - 500,00 - 500,00 | - - - - - 100 % - 100 % - 100 % |

Объем финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы Управлением культуры муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис;

Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет Управление культуры муниципального образования город Новороссийск, которое:

Обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы;

Формирует структуру муниципальной подпрограммы;

Организует реализацию муниципальной подпрограммы;

Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы;

Проводит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы и анализ отчетности:

1. Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2. Отчет о достижении целевых показателей муниципальной подпрограммы – предоставляется координатором ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3. Отчет за выполнением мероприятий муниципальной подпрограммы муниципального образования город Новороссийск – предоставляется координатором муниципальной подпрограммы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск;

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18  июля  2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущее управление за ходом реализации Подпрограммы осуществляет               Управление культуры муниципального образования город Новороссийск.

Начальник

управления культуры			        	                           В.В.Матвейчук

|  | Приложение № 9 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от _____________________ № ____ |
| --- | --- |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020 - 2024 годы»

| № | Целевой показатель | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 | 2024 |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы 1 «Оказание автотранспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель –Доступность посещений городских (краевых) мероприятий коллективами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – обеспечение участия наибольшего количества коллективов в выездных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы 2 «Развитие народного творчества и организации досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – Создание условий для развития народного творчества и национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – Обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, и народным художественным промыслам муниципального образования город Новороссийск |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа | % к предыдущему году | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Целевые показатели подпрограммы 3 «Создание модельных муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Новороссийск, создание модельного стандарта библиотек |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение посещаемости библиотек | раз | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы 4 «Содержание парков и скверов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – Организация комфортных, безопасных условий для отдыха на территории парков и скверов муниципального образования город Новороссийск |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства на территории парков и скверов муниципального образования город Новороссийск |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – Развитие и совершенствование системы культуры в муниципальном образовании город Новороссийск |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – Формирование и определение приоритетных направлений в части повышения эффективности управления ресурсами отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли «Культура» | % | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| 6. | Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, Законодательного собрания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача – улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель – Увековечение памяти о важных событиях, памятных датах истории страны |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача – сохранение объектов культурного наследия муниципального образования город Новороссийск |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы 6 «Реализация мероприятий муниципальной программы в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – Развитие и совершенствование системы дополнительного образования отрасли культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля текущих ремонтов (проектирование, обследование, подготовка технической документации) в учреждениях дополнительного образования от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы 7 «Поддержка одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – Развитие и совершенствование системы поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Создание условий для повышения творческого потенциала детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, от общего количества учащихся данной категории | % | 69,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,2 |

Начальник

управления культуры 									                                                      В.В. Матвейчук

|  | Приложение № 10 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от __________________№ _________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2024 годы»

| № | Наименование мероприятия | Источники Финансирова ния | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | В том числе по годам, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| Итого по программе: |  | Всего: | 2828117,50 | 498 624,70 | 564 611,30 | 598150,90 | 583364,80 | 583 365,80 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 10 080,10 | 0,00 | 5 000,00 | 5 080,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 84 816,30 | 59 407,60 | 21 817,90 | 3 538,20 | 25,80 | 26,80 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2733221,10 | 439 217,10 | 537 793,40 | 589532,60 | 583339,00 | 583 339,00 |  |  |
| 1. Подпрограмма «Оказание автотранспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли «Культура» | Всего | 8 435,40 | 1 112,70 | 1 343,70 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 | Оказание автотранспортных услуг 18 учреждениям отрасли (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Муниципальное казенное учреждение «Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск» |
|  |  | Федеральный Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой Бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 435,40 | 1 112,70 | 1 343,70 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 |  |  |
| Итого по разделу 1: |  | Всего | 8 435,40 | 1 112,70 | 1 343,70 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 |  | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 435,40 | 1 112,70 | 1 343,70 | 1 993,00 | 1 993,00 | 1 993,00 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Организация досуга населения в парках культуры и отдыха, на открытых площадках города в клубных учреждениях в рамках праздничных мероприятий; - Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, участие во всероссийских, региональных конкурсах, выставках, смотрах; - Приобретение учреждениям костюмов, - Проведение общегородских конкурсов с награждением, вручением ценных подарков и денежных призов, в том числе транспортные расходы | Всего: | 209 254,40 | 32890,8 | 46288,5 | 44031,5 | 40931,3 | 45112,3 | Число проведенных мероприятий не менее 15, (ежегодно), Количество участий в выездных мероприятиях не менее 8 мероприятий (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 209 254,40 | 32890,8 | 46288,5 | 44031,5 | 40931,3 | 45112,3 |  |  |
| 2.2. | Проведение городских оргмероприятий (поздравлений, чествований и пр.), в том числе мероприятия внутригородских районов | Всего: | 79 734,80 | 13335,5 | 12045,7 | 17617,6 | 18368 | 18368 | Число проведенных оргмероприятий не менее: 2020 г –101 ед; 2021 г. – 101 ед; 2022 – 101 ед. 2023- 101 ед. 2024 – 101 ед. Число мероприятий проведенных внутригородскими районами не менее 2020 г. – 2 ед. 2021 г. – 5 ед. 2022 г. – 5 ед. 2023 г. – 5 ед. 2024 г. – 5 ед. | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Организационный отдел администрации МО г.Новороссийск, Внутригородские районы МО г. Новороссийска |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 79 734,80 | 13335,5 | 12045,7 | 17617,6 | 18368 | 18368 |  |  |
| Итого по разделу 2: |  | Всего | 288 989,20 | 46226,3 | 58334,2 | 61649,1 | 59299,3 | 63480,3 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 288 989,20 | 46226,3 | 58334,2 | 61649,1 | 59299,3 | 63480,3 |  |  |
| 3. Подпрограмма «Создание модельных муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение деятельности выполнение работ (оказание услуг) муниципальных учреждений | Всего | 531 045,20 | 94935,4 | 104621,7 | 109742,9 | 110872,6 | 110872,6 | Выполнение обеспечения деятельности выполнение работ (оказание услуг) 2 библиотеками муниципального образования 100 % (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 11 261,10 | 5144,7 | 6116,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 519 784,10 | 89790,7 | 98505,3 | 109742,9 | 110872,6 | 110872,6 |  |  |
| 3.2. | Обеспечение стимулирования отдельным категориям работников муниципальных учреждений (3000 тыс.) | Всего | 13 233,70 | 8518,6 | 4715,1 | 0 | 0 | 0 | Число работников получивших стимулирующую выплату не менее 196,0 человек (2020-2021г.) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 13 233,70 | 8518,6 | 4715,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Подписка на периодические издания | Всего | 1 377,40 | 1100 | 277,4 | 0 | 0 | 0 | Количество подписок 2 ЦБС (ежегодно), Количество подписок 53 ЦСДБ (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 377,40 | 1100 | 277,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Субсидии на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.(Приобретение литературы (книги, журналы) | Всего | 4 241,40 | 1051,1 | 1002,8 | 2140,50 | 23,50 | 23,50 | Приобретение литературы 2 библиотеками (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 352,30 | 0,00 | 0,00 | 1352,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 525,60 | 144,1 | 0,00 | 381,5 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 363,50 | 907 | 1002,8 | 406,7 | 23,5 | 23,5 |  |  |
| 3.5. | Приобретение мебели | Всего | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение мебели 2 учреждениям культуры: 2020- 0 ед. 2021- 0 ед. 2022 – 0 ед. 2023 -0 ед. 2024 - 0 ед | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6. | Ежемесячная выплата отдельным категориям работников (по 1000 руб.) библиотек | Всего | 75,10 | 57,3 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | Число работников получающих выплату не менее: 2020 – 1 чел. 2021 – 1 чел. 2022 – 0 чел. 2023 – 0 чел 2024 – 0 чел | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 75,10 | 57,3 | 17,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.7 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек отрасли «Культура» | Всего | 613,80 | 310,6 | 303,2 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение пожарной безопасности: 2020 и 2021 – 2 библиотеки, 2022-2024 – о библиотек | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 613,80 | 310,6 | 303,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.8. | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатам городской Думы и депутатам Законодательного собрания Краснодарского края, в том числе софинансирование средств депутатов ЗСК | Всего | 3 487,40 | 1470,5 | 956,9 | 1060 | 0 | 0 | Реализация наказов депутатов: 2020 год: Городской Думы- 3 наказа, ЗСК – 3 наказа; 2021 год: Городской думы – 11 наказов 2022 год: Городской думы – 13 наказов | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦБС», МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1 401,00 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 086,40 | 69,5 | 956,9 | 1060,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.9 | Капитальный и текущий ремонт учреждений отрасли, материально техническое обеспечение, приобретение движимого имущества | Местный бюджет | 4 085,20 | 126,4 | 770,7 | 1411,7 | 888,2 | 888,2 | В 2020 году –установка видеонаблюдения в МБУ «ЦСДБ», проектные работы в филиале МБУ «ЦСДБ» 2021год – ремонт филиала МБУ «ЦСДБ» В 2022-2024 г.г. году –установка видеонаблюдения в МБУ «ЦБС» и МБУ «ЦСДБ» |  |
| 3.10 | Создание модельных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» | Всего | 6 056,00 | 0 | 6 056,00 | 0 | 0 | 0 | Открытие модельной библиотеки-филиала МБУ «ЦСДБ» по ул. Куникова в 2021 году | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ «ЦСДБ» |
|  |  | Федеральный | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой | 208,00 | 0 | 208,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 848,00 | 0 | 848,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по разделу 3: |  | Всего | 564 215,20 | 107569,9 | 118721,60 | 114355,1 | 111784,3 | 111784,3 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 352,30 | 0,00 | 5000,00 | 1352,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 13 395,70 | 6689,8 | 6 324,40 | 381,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 544 467,20 | 100880,1 | 107 397,20 | 112621,30 | 111784,30 | 111 784,30 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Содержание парков и скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение содержания парков и скверов муниципального образования | Всего | 152 782,70 | 17608,5 | 31433,5 | 32671,7 | 35534,5 | 35534,5 | Обеспечение содержания парков и скверов муниципального образования – 6 парков (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МАУ «Парки Новороссийска» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 282,20 | 1589 | 1693,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 151 193,70 | 16019,5 | 31433,5 | 32671,7 | 35534,5 | 35534,5 |  |  |
| 4.2. | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатам городской Думы и депутатам Законодательного собрания Краснодарского края, в том числе софинансирование средств депутатов ЗСК | Всего | 557,00 | 0 | 300,00 | 257,00 | 0 | 0 | Реализация наказов депутатов: 2021 год: депутата ЗСК – 1 наказ 2022 год: депутата ЗСК – 10 наказ | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МАУ «Парки Новороссийска |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 300,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 257,00 | 0 | 0 | 257,00 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятия связанные со строительством, проведением ремонтных работ на территории парков и скверов. | Всего | 2 183,60 | 2183,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт и реконструкция парков МО не менее 2020 – 1 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 Экспертиза проектно-сметной документации 2020 – 1 шт. | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МАУ «Парки Новороссийска» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 183,60 | 2183,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по разделу 4 : |  | Всего: | 157 216,50 | 19792,1 | 33426,7 | 32928,7 | 35534,5 | 35534,5 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 582,20 | 1589 | 1993,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 153 634,30 | 18203,1 | 31433,5 | 32928,7 | 35534,5 | 35534,5 |  |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на финансовое обеспечение деятельности выполнение работ (оказание услуг) бюджетных и автономных учреждений | Всего: | 951 169,70 | 160435 | 185530,5 | 202934 | 201135,1 | 201135,1 | Выполнение обеспечения деятельности выполнение работ (оказание услуг) бюджетными и автономными учреждениями 100 % (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения культурно-досугового типа подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15 911,30 | 3592,1 | 12319,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 935 258,40 | 156842,9 | 173211,3 | 202934 | 201135,1 | 201135,1 |  |  |
| 5.2. | Обеспечение стимулирования отдельным категориям работников бюджетных и автономных учреждений (3000 тыс.) | Всего | 21 876,70 | 14047,1 | 7829,6 | 0 | 0 | 0 | Число работников, получивших стимулирующие выплаты не менее 296,0 штатные единицы (2020-2021г) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения культурно-досугового типа подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 459,00 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 21 417,70 | 13588,1 | 7829,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3. | Ежемесячная выплата отдельным категориям работников (по 1000 руб.) учреждений культурно-досугового типа | Всего | 334,20 | 216,3 | 117,9 | 0 | 0 | 0 | Число работников получающих выплату: Не менее 12 человек (2020-2021г.) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения культурно-досугового типа подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4,50 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 329,70 | 211,8 | 117,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.4. | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культурно-досугового типа отрасли «Культура» | Всего | 2 037,10 | 1179,2 | 857,9 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры: 2020,2021годы – не менее 8 учреждений; 2022-2024 годы – 0 учреждений | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения культурно-досугового типа подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 037,10 | 1179,2 | 857,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.5. | Проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений, установке мемориальных знаков, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, а также воссоздание объектов культурного наследия культового назначения (памятников истории и культуры), приобретение, ремонт, реконструкция, поставка, монтаж мемориальных досок и других памятных знаков, расположенных на территории Краснодарского края | Всего | 7 573,90 | 7573,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение и (или) ремонт памятника, памятной доски не менее 2020 – 1 шт. 2021 – 0 шт 2022 – 0 шт. 2023 – 0 шт. 2024 – 0 шт. | МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения культурно-досугового типа подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7 573,90 | 7573,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Обеспечение функций муниципальных органов управлением культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Всего | 29 823,10 | 5671,1 | 6302,3 | 5949,9 | 5949,9 | 5949,9 | Обеспечение деятельности, выполнение работ (оказания услуг) муниципальными органами местного самоуправления 100 % (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 29 823,10 | 5671,1 | 6302,3 | 5949,9 | 5949,9 | 5949,9 |  |  |
| Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры прочими учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Расходы на финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Всего | 166 176,60 | 30408,7 | 31642,1 | 34323,6 | 34901,1 | 34901,1 | Выполнение деятельности выполнения работ (оказания услуг) муниципальными учреждениями 100 % (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МКУ «ЦБ УК», МКУ «ЦМТО», МКУ «МЦРКИНТ» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 166 176,60 | 30408,7 | 31642,1 | 34323,6 | 34901,1 | 34901,1 |  |  |
| 5.8. | Капитальный и текущий ремонт учреждений отрасли, материально техническое обеспечение, приобретение движимого имущества, разработка эскиз-проектов и ПСД | Всего: | 61817,2 | 3456,6 | 6564,3 | 19933,7 | 18021,8 | 13840,8 | Текущий ремонт учреждений культуры: 2020 – 2 2021 г. – 3 и эскиз-проект казачьего подворья ст. Натухаевской 2022 г. – 5 2023 – 3 2024 – 4 Приобретение мебели, оборудования учреждению культуры: 2020 – 1 2021- 1 2022-2 | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 115,10 | 0 | 0 | 2115,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 59 702,10 | 3456,6 | 6564,3 | 17818,6 | 18021,8 | 13840,8 |  |  |
| 5.9. | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатам городской Думы и депутатам Законодательного собрания Краснодарского края, в том числе софинансирование средств депутатов ЗСК | Всего | 6 846,80 | 1731 | 3367,5 | 1748,3 | 0 | 0 | Реализация наказов депутатов городской Думы: 2020- 7 наказов 2021 – 13 наказов 2022 - 12 | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 400,00 | 1410 | 990 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4 446,80 | 321 | 2377,5 | 1748,3 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по разделу 5: |  | Всего | 1247655,30 | 224718,9 | 242212,1 | 264889,5 | 260007,9 | 255826,9 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 20 889,90 | 5465,6 | 13309,2 | 2115,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1226765,40 | 219253,3 | 228902,9 | 262774,4 | 260007,9 | 255826,9 |  |  |
| 6. Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Расходы на обеспечение деятельности выполнение работ (оказание услуг) муниципальным учреждениям дополнительного образования | Всего | 527 567,70 | 90069,8 | 99954,2 | 112431,7 | 112556,0 | 112556,0 | Выполнение деятельности по выполнению работ (оказание услуг) муниципальными учреждениями дополнительного образования 100 % (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 41 997,30 | 41829,7 | 167,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 485 570,40 | 48240,1 | 99786,6 | 112431,7 | 112556,0 | 112556,0 |  |  |
| 6.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | Всего: | 123,20 | 22,3 | 23,5 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | Число работников, получивших компенсацию – 8 человек (ежегодно) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, МБУ ДО «ДШИ ст.Раевской» |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 123,20 | 22,3 | 23,5 | 24,8 | 25,8 | 26,8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3. | Обеспечение стимулирования отдельным категориям работников муниципальных учреждений (3000 тыс.) | Всего: | 13 920,20 | 8436,9 | 5483,3 | 0 | 0 | 0 | Число работников получивших стимулирующую выплату не менее 170,5 штатных единиц (2020-2021г) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 459,20 | 3459,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10 461,00 | 4977,7 | 5483,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.4. | Ежемесячная выплата отдельным категориям работников (по 1000 руб.) | Всего: | 34,80 | 21,3 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | Число работников, получивших выплату – не менее 2 человек (2020-2021) | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 12,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 22,80 | 9,3 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.5. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования | Всего | 694,60 | 274,5 | 420,1 | 0 | 0 | 0 | ТО пожарной системы в учреждениях: 2020 – 3 2021 – 3 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0. | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 694,60 | 274,5 | 420,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.6 | Решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатам городской Думы и депутатам Законодательного собрания Краснодарского края, в том числе софинансирование средств депутатов ЗСК | Всего: | 1 472,40 | 380 | 384,4 | 708 | 0 | 0 | Администрация МО г. Новороссийска, Исполнение наказов депутатов: 2020: Городской Думы - 1 наказ. Депутатов ЗСК – 2 наказа. 2021: Городской Думы – 2 наказа 2022: 4 наказа | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 340,00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 132,40 | 40 | 384,4 | 708 | 0 | 0 |  |  |
| 6.7. | Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | Всего: | 5567,10 | 0 | 0 | 5567,10 | 0 | 0 | Оснащение музыкальными инструментами и оборудованием не менее 4 школ дополнительного образования в период с 2022 по 2024 года. | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 727,80 | 0 | 0 | 3 727,80 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1016,80 | 0 | 0 | 1016,80 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 822,50 | 0 | 0 | 822,50 | 0 | 0 |  |  |
| 6.8 | Капитальный и текущий ремонт учреждений отрасли, проектирование и обследование зданий | Всего: | 10 725,90 | 0 | 4294 | 3103,9 | 1664,0 | 1664,0 | Ремонт учреждений культуры: 2020 – 0 2021 г. – 3 2022 г. – 1 2023 – 1 2024 –1 | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10 725,90 | 0 | 4294 | 3103,9 | 1664,0 | 1664,0 |  |  |
| Итого по разделу 6: |  | Всего: | 560 105,90 | 99204,8 | 110573,0 | 121835,5 | 114245,8 | 114246,8 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 727,80 | 0 | 0 | 3727,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 46 948,50 | 45663,2 | 191,1 | 1041,6 | 25,8 | 26,8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 509 429,60 | 53541,6 | 110381,9 | 117066,1 | 114220,0 | 114220,0 |  |  |
| 7. Подпрограмма «Поддержка одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Участие детей во всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах, организованных учреждениями и организациями, подведомственными Министерству культуры РФ |  | Всего: | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Организация участия детей в мероприятиях: 2021г. -0 2022г.-30 2023г.-30 2024г.-30 | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 7.2 Стипендия главы города одаренным детям |  | Всего: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Организация участия детей в мероприятиях: 2021г. -0 2022г.-10 2023г.-10 2024г.-10 | Администрация МО г. Новороссийска, Управление культуры, Учреждения подведомственные управлению культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| Итого по разделу 7: |  | Всего: | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |

Начальник управления культуры			        						                                            В.В. Матвейчук

Приложение № 11

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от______________№_________

Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске на 2020-2024 годы»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1. «Оказание автотранспортных услуг» |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 1 112,70 | 0 | 0 | 1 112,70 | 0 |
| 2021 год | 1 343,70 | 0 | 0 | 1 343,70 | 0 |
| 2022 год | 1 993,00 | 0 | 0 | 1 993,00 | 0 |
| 2023 год | 1 993,00 | 0 | 0 | 1 993,00 | 0 |
| 2024 год | 1 993,00 | 0 | 0 | 1 993,00 | 0 |
| ИТОГО | 8435,40 | 0 | 0 | 8435,40 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 46226,30 | 0 | 0 | 46226,30 | 0 |
| 2021 год | 58334,20 | 0 | 0 | 58334,20 | 0 |
| 2022 год | 61649,10 | 0 | 0 | 61649,10 | 0 |
| 2023 год | 59299,30 | 0 | 0 | 59299,30 | 0 |
| 2024 год | 63480,30 | 0 | 0 | 63480,30 | 0 |
| ИТОГО | 288989,20 | 0 | 0 | 288989,20 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Создание модельных муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 107569,90 | 0 | 6689,80 | 100880,10 | 0 |
| 2021 год | 118721,60 | 5000,0 | 6324,40 | 107397,20 | 0 |
| 2022 год | 114355,10 | 1352,30 | 381,50 | 112621,30 | 0 |
| 2023 год | 111784,30 | 0 | 0 | 111784,30 | 0 |
| 2024 год | 111784,30 | 0 | 0 | 111784,30 | 0 |
| ИТОГО | 564215,20 | 6352,30 | 13395,70 | 544467,20 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Содержание парков и скверов» |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 19792,10 | 0 | 1589,00 | 18203,10 | 0 |
| 2021 год | 33426,70 | 0 | 1993,20 | 31433,50 | 0 |
| 2022 год | 32928,70 | 0 | 0 | 32928,70 | 0 |
| 2023 год | 35534,50 | 0 | 0 | 35534,50 | 0 |
| 2024 год | 35534,50 | 0 | 0 | 35534,50 | 0 |
| ИТОГО | 157216,50 | 0 | 3582,20 | 153634,30 | 0 |
| Подпрограмма 5«Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 224718,90 | 0 | 5465,60 | 219253,30 | 0 |
| 2021 год | 242212,10 | 0 | 13309,20 | 228902,90 | 0 |
| 2022 год | 264889,50 | 0 | 2115,10 | 262774,40 | 0 |
| 2023 год | 260007,90 | 0 | 0 | 260007,90 | 0 |
| 2024 год | 255826,90 | 0 | 0 | 255826,90 | 0 |
| ИТОГО | 1247655,30 | 0 | 20889,90 | 1226765,40 | 0 |
| Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 99204,80 | 0 | 45663,20 | 53541,60 | 0 |
| 2021 год | 110573,00 | 0 | 191,10 | 110381,90 | 0 |
| 2022 год | 121835,50 | 3 727,80 | 1041,60 | 117066,10 | 0 |
| 2023 год | 114245,80 | 0 | 25,80 | 114220,00 | 0 |
| 2024 год | 114246,80 | 0 | 26,80 | 114220,00 | 0 |
| ИТОГО | 560105,90 | 3727,80 | 46948,50 | 509429,60 | 0 |
| Подпрограмма 7 «Поддержка одаренных детей» |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
| 2023 год | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
| 2024 год | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
| ИТОГО | 1500,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2020 год | 498624,70 | 0 | 59407,6 | 439217,10 | 0 |
| 2021 год | 564611,30 | 5000,00 | 21817,90 | 537793,40 | 0 |
| 2022 год | 598150,90 | 5080,10 | 3538,20 | 589532,60 | 0 |
| 2023 год | 583364,80 | 0 | 25,80 | 583339,00 | 0 |
| 2024 год | 583365,80 | 0 | 26,80 | 583339,00 | 0 |
| ВСЕГО | 2828117,50 | 10080,10 | 84816,30 | 2733221,10 | 0 |

Начальник

управления культуры                                                                  В.В. Матвейчук