**Реализация муниципальной программы**

**«Дети Новороссийска на 2021-2023 годы» за 9 месяцев 2023 года**

В 2023 году мероприятия муниципальной программы реализуются 6 участниками:

- управление образования;

- управление культуры;

- управление физической культуры и спорта;

- управление по вопросам семьи и детства;

- управление по делам несовершеннолетних;

- отдел по делам молодежи.

Бюджет программы на текущий год составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Утверждено (тыс. руб.)** |  **Освоено (тыс. руб.)** |
| **Всего**  |  233 613,6  |  183 863,2 |
| **Краевой бюджет** | 208 335,0  | 153 587,9 |
| **Местный бюджет** | 25 278,6  | 30 275,3 |

 **Денежные средства муниципальной программы освоены на 78,7%.**

В разрезе отраслей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Бюджет (тыс.руб.)** | **Освоено/Примечание** |
| **Управление образования** **Итого по отрасли – 177 432,3 тыс. руб.** **Освоено – 133 188,4 тыс. руб. (МБ-26 033,2 тыс. руб., КБ- 107 155,1 тыс. руб.)** |
| 1. | Трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время | МБ – 3929,6 | МБ – 3 929,6 |
| 2. | Организация профилактической работы в образовательных организациях путем раздачи несовершеннолетним обучающимся печатной продукции по профилактике безнадзорности | МБ – 100.0 | МБ – 0 |
| 3. | Организация и проведение фестивалей, соревнований, конкурсов, конференций на тематику профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимые управлением образования несовершеннолетних, проводимых управлением образования | МБ – 50,0 | МБ – 50,0 |
| 4. | Проведение управлением образования городской акции «Я успешен! Я не курю» | МБ – 25,0 | МБ – 17,8 Денежные средства израсходованы на изготовление 500 шт., в мероприятии приняли участие 99 подростков. |
| 5. | Организация отдыха детей и молодежи в МАУ ДОЛ «Глобус» в том числе детей «группы риска», детей-лидеров, детей-спортсменов, детей-победителей, детей из школ казачьей направленности | МБ – 15 321,8 | МБ – 20 944,1Денежные средства израсходованы на оздоровление 723 детей (проведено 4 смены в МАУ ДОЛ «Глобус»).  |
| 6. | Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями | МБ – 14 074,9 | МБ – 14 074,9В июне проведены смены летних дневных лагерей в 21 образовательном учреждении, охват детей составил 4807 человек. |
| 7. | Оздоровительные мероприятия, палаточные оздоровительные лагеря, туристско-краеведческие мероприятия | МБ – 500,0 | МБ – 235,5Проведены учебные сборы старшеклассников (юношей), проведена 1 смена палаточного лагеря. Охват составил 491 человек. |
| 8. | Подвоз детей и подростков к морю и местам оздоровления | КБ – 34,0МБ – 0Всего: 34,0 | МБ – 0КБ – 0Всего: 0 |
| 9. | Мероприятие по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | КБ – 4 732, 9МБ – 1 110,2Всего: 5 843,1 | КБ – 1 675,3МБ – 393,0Всего: 2 068,3Денежные средства израсходованы на укрепление материально-технической базы МАУ ДОЛ «Глобус» (пищеблок оснащен мебелью и кухонным инвентарем, установлено холодильное оборудование, сплит-системы и пляжные теневые навесы, закуплены строительные, электро-хозяйственные материалы и двери) |
| 10. | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданные на воспитание в приемные семьи | КБ – 96 405,6 | КБ – 61 148,6Ежемесячная выплата на содержание 294 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 11. | Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | КБ – 40 437,0 | КБ – 26 494 ,0Ежемесячное вознаграждение, причитающиеся 100 приемным родителям  |
| 12. | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | КБ – 347,2 | КБ – 347, 2Выплачено на содержание 3 детей.  |
| 13. | Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | КБ – 364,1 | КБ – 357,5 Выплачены ежемесячные выплаты 2 патронатным воспитателям на содержание 3 детей, переданных на патронатное воспитание.  |
| **Управление культуры****Итого по отрасли - 500,0 тыс. руб.****Освоено – 500,0 руб.** |
| 1. | Информирование несовершеннолетних о работе телефонов доверия путем раздачи печатной продукции несовершеннолетним | МБ –150,0 | МБ – 150,0 |
| 2. | Информирование несовершеннолетних о деятельности учреждений культуры путем раздачи печатной продукции несовершеннолетним | МБ – 100,0 | МБ – 100,0  |
| 3. | Проведение управлением культуры городской акции «Я успешен! Я не курю» | МБ – 50,0 | МБ – 50,0 |
| 4. | Организация и проведение краевого фестиваля «Кубанские каникулы» | МБ – 50,0 | МБ – 50,0 |
| 5. | Организация и проведение муниципального и социального проекта «НЕТрудный подросток»  | МБ – 150,0 | МБ – 150,0 |
| **Управление физической культуры и спорта****Итого по отрасли -200 тыс. руб.** **Освоено - 200,00 тыс. руб. (МБ-200,0 тыс. руб., КБ-0 руб.)** |
| 1. | Организация и проведение мероприятий спортивной направленности: спартакиада «Навстречу спорту», спортивный фестиваль «Новоросс-Вперед», городской этап краевых спортивных игр «Спорт против наркотиков», турнир по мини-футболу среди детских команд «Новогодний Кубок главы Центрального внутригородского района» | МБ – 200,0 | МБ – 200,0Денежные средства израсходованы на организацию мероприятий спортивной направленности (услуги по судейству игр, приобретению наградной и сувенирной продукции) для 250 детей, состоящих на различных видах профилактического учета. |
| **Управление по делам несовершеннолетних****Итого по отрасли 23 757,6** **Освоено– 20 844, 3 тыс. руб. (МБ-0 руб., КБ-20 844,3 тыс. руб.)** |
| 1. | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | КБ – 23 757,6 | КБ – 20 844,3Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  |
| **Управление по вопросам семьи и детства****Итого по отрасли – 28 181, 7 тыс. руб.****Освоено – 25 588,5 тыс. руб. (МБ - 0 руб., КБ – 25 588,5)**  |
| 1. | Субвенций на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | КБ – 25 466,5 | КБ – 23 504, 8Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы специалистов по опеке и попечительству  |
| 2. | Субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | КБ – 730,0 | КБ – 724,5Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы специалиста по оздоровлению |
| 3. | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | КБ – 1 985,2 | КБ – 1 359, 2Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы специалистов специализированного фонда.  |
| **Отдел по делам молодежи** **Итого по отрасли – 3 542,0 тыс. руб. (освоено – 3 542,0 тыс. руб.)** |
| 1. | Трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время, проводимое отделом по делам молодежи | МБ – **3 542,0** | МБ – 3 542,0Трудоустройство 385 несовершеннолетних. |